| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 下达2023年中央和省级福彩公益金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 九江市浔阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 九江市浔阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 57.5 |  | 27.938 |  | 10 | 48.59 | 0 |  |  |
|  |  | 政府预算资金 |  | 0 | 57.5 |  | 27.938 |  | — | 48.59 | — |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 优化社区养老服务供给，加大民办养老机构扶持力度，引导社会力量参与养老服务发展，进一步提升养老服务质量，增强养老机构防范风险能力。 |  |  |  |  |  | 根据九财社指【2023】4号《关于下达2023年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》的文件要求，已按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 项目补助金额 |  | 控制在预算范围内 | 部分实现目标 | 20 | 15 | 项目如实进行中，因财政资金尚未拨付，导致实际完成值偏低。 |  |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 孤儿助学人数 |  | ＝3人 | 3 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社工站建设个数 |  | ＝2个 | 2 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持精神障碍社区康复机构数量 |  | ＝1个 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推进社区养老服务设施覆盖率 |  | ≥90% | 95 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目建设完成率 |  | ≥90% | 90 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 补助资金下达分配时效 |  | ≤30天 | 30 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 养老机构照料护理等服务能力 |  | 稳步提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |  |