## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 中央福彩公益金支持养老服务提升行动
主管部门 |  | 九江市浔阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 九江市浔阳区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 38 |  | 12.8 |  | 10 | 33.68 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 38 |  | 12.8 |  | — | 33.68 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《 关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（九财社指〔2025〕30号） 文件精神，支持符合条件的经济困难失能和部分失能老年人建设家庭养老床位，对其居家场所进行适老化改造，增强老年人居家生活的安全性和便利性；支持居家养老上门服务，提供助洁、助行、助浴、助医、康复、巡访关爱等上门服务，不断提升老年人服务水平；支持我区发展老年人助餐服务，提升老年人幸福感与获得感，不断提升提升养老服务质量，建立可持续、可推广复制的运营模式。 | [5 empty] | 根据《 关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（九财社指〔2025〕30号） 文件精神，我局已落实好日常养老服务提升行动工作，但根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 居家养老上门服务成本控制 |  | ≤160000元 | 128000 | 7 | 7
|  |  |  | 家庭养老床位成本控制 |  | ≤160000元 | 0 | 7 | 7 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
|  |  |  | 老年人助餐服务成本控制 |  | ≤60000元 | 0 | 6 | 6 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 家庭养老床位补助户数 |  | ≥53户 | 0 | 5 | 0 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
|  |  |  | 助餐点数量 |  | ＝3个 | 0 | 5 | 0 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
|  |  |  | 居家养老上门服务户数 |  | ≥53户 | 53 | 5 | 5
|  |  | 质量指标 | 家庭养老床位补助标准 |  | ≤3000元/户 | 0 | 5 | 5 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
|  |  |  | 居家养老上门服务补助标准 |  | ≤3000元/户 | 3000 | 5 | 5
|  |  |  | 助餐点补助标准 |  | ≤20000元/个 | 0 | 5 | 5 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
|  |  | 时效指标 | 资金及时使用率 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 困难老年人生活水平 |  | 不断提升 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 根据实际情况，按任务进度拨款，暂未到拨款日期。
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95 | 15 | 15
总分 | [7 empty] | 100 | 74