| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价部门名称 |  |  |  | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 |  |  | 下属单位个数 |  |  |  | 1个 |  |
| 整体支出规模 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |
|  |  |  |  | 资金来源：（1）财政拨款 |  | 3370.66万元 |  | 3370.66万元 |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | （2）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金结构：（1）基本支出 |  | 956.13万元 |  | 956.13万元 |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | （2）项目支出 |  | 2414.53万元 |  | 2414.53万元 |  |  | 100% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理规范使用资金，提升居民生活品质 |  |  |  |  | 改善了居民生活环境，带动了就业，增加了收入 |  |  |  |  |  |
| 分解目标自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 |  | 预算编审管理 |  | 预算指标完整性 |  | 完整 |  | 完整 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行管理 |  | 预算编制准确性 |  | 准确 |  | 确 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 部门结转结余资金管理 |  | 结余结转率 |  | 0.06 |  | 0.06 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预决算信息公开管理 |  | 预算信息公开性 |  | 时间内容按时公开 |  | 时间内容按时公开 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 部门预算管理 |  | 支出规范性 |  | 合规 |  | 合规 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 政府采购管理 |  | 预算执行情况 |  | 符合采购程序 |  | 符合采购程序 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资产管理 |  | 管理制度健全性 |  | 合规、完整 |  | 合规、完整 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 项目受益人数 |  | 2210人 |  | 2210人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 工程质量评级 |  | 优 |  | 优 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 资金拨付程序合规性 |  | 符合程序 |  | 符合程序 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 施工工期 |  | 5个月 |  | 6个月 | 3 | 2 | 受天气影响 |
|  |  |  |  |  | 资金拨付进度 |  | 及时拨付 |  | 及时拨付 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 投资成本 |  | 790万元 |  | 742万元 | 4 | 4 |  |
| 效果指标 | 35 |  | 经济效益指标 |  | 是否促进行业发展及增加居民收入 |  | 是 |  | 是 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 是否带动就业 |  | 是 |  | 是 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 是否提升城市环境 |  | 是 |  | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续性影响指标 |  | 持续发挥作用 |  | 良好 |  | 良好 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 10 |  | 满意度指标 |  | 居民满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |