浔阳区市人大代表

履职通讯和交通补贴经费项目

绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]**号

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及九江市浔阳区财政局《关于开展2024年预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）的要求，我们对浔阳区人大代表履职通讯和交通补贴经费项目进行绩效评价，九江市浔阳区人民代表大会常务委员会（以下简称浔阳区人大常委会）对其所提供的项目相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对人大代表履职通讯和交通补贴经费项目发表绩效评价意见。现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

为了贯彻和落实《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（第六次修正）第四十一条“地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给于往返的差旅和必要的物质上的便利和补贴”。

为了九江市人大代表积极履行代表的义务、发挥代表的作用，九江市人民代表大会常务委员会要求按照一定的标准集中拨付给九江市人大代表履职通讯和交通补贴经费。

（二）项目的实施内容

浔阳区人大常委会根据九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》明确的补贴标准及浔阳区的市人大代表名单，将人大代表履职通讯和交通补贴发放给了浔阳区的市人大代表。

（三）项目的实施情况

浔阳区人大常委会已于2023年年底前，将履职通讯和交通补贴发放给了浔阳区市人大代表。

（四）项目的资金投入及使用情况

1.项目资金的投入情况

2023年，浔阳区人大常委会实有资金账户收到浔阳区财政局下拨的人大代表履职通讯和交通补贴经费项目金额9.70万元。

- 项目资金的使用情况

- 截止到2023年年底，浔阳区人大常委会按照九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》确认的标准和名单发放补贴金额5.75万元（0.12*47+0.08*1+0.03*1），具体如下表所示：

| 年 度 | 标准 | 人数 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 1,200元/年 | 49 | 5.75 | 其中：1人履职8个月、1人履职3个月 |

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

- 通过对人大代表履职工作产生的通讯及交通费用进行补贴，更好地发挥人大代表的桥梁和纽带作用，使党和人民群众的联系更加紧密，为全社会和谐发展创造有利条件。

- 项目绩效阶段性目标

- 按照九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》的标准和名单发放通讯和交通补贴。

三、项目绩效评价工作概述

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：开展绩效评价，进一步增强绩效意识，推动部门提升预算管理水平，提高资金使用效率。

2.绩效评价对象和范围：2023年人大代表履职通讯和交通补贴经费项目。

（二）绩效评价原则和评价方法

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，选用文献法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法并结合项目的具体情况，进行绩效评价。

（三）评价指标体系、评价标准

本次部门绩效评价结合项目特点，按照九江市浔阳区财政局《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）要求，设置4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）；10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）；18个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、 效益分值权重分别为：20%、20%、35%、25%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

- （四）评价过程

- 1.前期准备阶段：我们在接受委托后，成立绩效评价工作组，听取了浔阳区人大常委会相关人员关于项目实施情况的工作汇报，明确绩效评价具体要求和人员职责安排，向浔阳区人大常委会提出绩效评价所需的佐证材料清单。

- 2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作；2024年8月7日，我们对浔阳区人大常委会提供的书面材料进行了审核、分析；2024年8月15日-8月16日，我们组织绩效评价人员针对项目的补助对象设置了相关的问卷，对项目的实施情况进行了满意度的调查，根据调查问卷的回收情况分析项目实施效果等情况。

- 3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论、编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

四、绩效评价结果

该项目绩效评价得分81.78分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 10.00 | 50.00% |
| 过程 | 20.00 | 16.96 | 84.80% |
| 产出 | 35.00 | 33.00 | 94.28% |
| 效果 | 25.00 | 21.82 | 83.28 |
| 合 计 | 100.00 | 81.78 | 81.78% |

有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：绩效评价指标体系及评分表。

从决策、过程、产出、效果一级指标得分率来看，决策指标得分率为50%，得分率偏低，主要是存在绩效目标的设置不明确及资金投入分配不合理的情况。

五、绩效评价情况

（一）决策指标

项目决策指标从项目立项、项目绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标值分值20分，评价得分10分，得分率50%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4.00 | 1.00 | 25.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 |  |  | 20.00 | 10.00 | 50.00% |

- 项目立项

项目立项符合《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（第六次修正）第四十一条“地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给于往返的差旅和必要的物质上的便利和补贴”的规定，项目立项依据充分。

项目立项是根据九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》要求申请的，项目立项程序规范。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得分4分。

- 绩效目标

浔阳区人大常委会按照规定填报了2023年《项目支出绩效目标表》，设置的绩效目标基本与项目内容相关，项目绩效目标设置是基本合理的；但是设置的项目数量指标97人，与2023年浔阳区市人大代表人数49人差异过大，项目产出效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目支出绩效指标设置的不是很明确。

综上所述，该指标分值8分，因未设置绩效目标不匹配及不清晰，该指标扣4分，评价得分4分。

- 资金投入

项目的预算编制与项目内容是匹配的，但是项目预算额度测算依据的资金标准未按照2023年的标准计算（2023年补贴标准为1200元/年/人，2021、2022年的补贴标准是1000元/年/人），项目的人数也未按照2023年的人数计算（2023年浔阳区市人大人数49人）；项目资金分配未按照2023年该项目的标准和名单分配。

综上所述，该指标分值8分，因预算编制及分配依据不准确，扣6分，评价得分2分。

（二）过程指标

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值20分，评价得分16.96分，得分率84.80%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 2.96 | 59.20% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 合 计 |  |  | 20.00 | 16.96 | 84.80% |

- 资金管理

2023年人大代表履职通讯和交通补贴经费项目预算资金9.70万元，实际资金到位9.70万元，资金到位率100%；2023年项目预算执行金额5.75万元，预算执行率59.28%。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付的方式是由浔阳区市人大代表提供的银行账号，根据《关于下拨2023年市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》确认的名单和标准发放，项目资金使用合规。

综上所述，该指标分值15分，因预算执行率为59.28%，扣2.04分，评价得分12.96分。

- 组织实施

九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年度市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》明确了浔阳区市人大代表的补贴名单及补贴标准，浔阳区人大常委会根据上述通知文件确定的项目标准实施，但该项目在实际执行资金拨付的过程中，我们发现一笔补贴资金未直接拨入市人大代表账户，经相关人员解释，发放对象为市人大代表的家属。

综上所述，该指标分值5分，因其中有一笔补贴资金未直接拨入市人大代表账户且凭证后未见相关说明，扣1分，评价得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值35分，评价得分33分，得分率94.29%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 补贴人次 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 补贴金额 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 补贴准确性 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
|  | 产出时效 | 补贴发放的及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 补贴标准 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  |  | 35.00 | 33.00 | 94.29% |

1.产出数量

- 2023年浔阳区市人大代表人数49人，2023年市人大代表履职通讯和交通补贴项目实际补贴人数49人次，补贴标准1200元/人/年，补贴金额5.75万元（其中1人任职人大职务3个月、补贴300元，1人任职人大职务8个月补贴800元）。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准，评价得分10分。

2.产出质量

浔阳区人大常委会根据2023年确定的浔阳区市人大的名单及浔阳区市人大提供的银行账户，通过银行直接转账的方式拨入补贴资金，但其中有一笔补贴资金未直接拨入市人大代表账户，拨付凭证后未见相关说明。

综上所述，该指标分值10分，因其中有一笔补贴资金未直接拨入市人大代表账户且未见相关说明，扣除2分，评价得分8分。

3.产出时效

九江市人民代表大会常务委员会《关于下拨2023年度市人大代表履职通讯和交通补贴的通知》指出“补贴资金于11月底前发放给所有市人大代表”，通过抽查浔阳区人大常委会2023年的凭证反映，补贴资金的银行转账时间为2023年11月22日、28日，该项目补贴已于2023年11月底前发放完毕，补贴资金发放及时。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准，评价得分10分。

4.产出成本

根据2023年市人大代表履职通讯和交通补贴项目的标准和人数确认的补贴成本为5.75万元，2023年实际执行的补贴成本为5.75万元，未超过2023标准补贴发放。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得分5分。

（四）效益情况

项目效益指标分值25分，评价得分21.82分，得分率87.28%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 缓解人大代表因履行职责而产生的经济压力 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 增强人大代表的履职积极性 | 10.00 | 7.00 | 70.00% |
|  |  | 浔阳区市人大代表的满意度 | 10.00 | 9.82 | 98.20% |
| 合 计 |  |  | 25.00 | 21.82 | 87.28% |

- 项目效益

- 发放人大履职通讯和交通补贴促进了人大代表履职便利性，交通补助使得人大代表在参加各类会议、调研活动、走访选民等履职过程中，能够更加便捷地选择合适的交通方式，减少因交通成本带来的顾虑，提高出行的灵活性和效率；通讯补助确保代表能够随时与选民、相关部门及其他代表保持畅通的联系，及时了解社情民意、反馈问题和交流意见，有助于更好地履行代表职责。根据问卷调查结果显示有96.30%（26/27）的人大代表对履职通讯和交通补贴项目的标准及方式表示非常满意，补贴金额的发放一定程度上缓解了人大代表因履行职责而产生的经济压力。

- 发放人大履职通讯和交通补贴在一定程度上增强了人大代表的履职积极性，补助的发放体现了对人大代表工作的重视和支持，让代表感受到自身的价值和责任，从而激发代表更加积极主动地投入到履职工作中，为人民群众发声、为地区发展献策。根据问卷调查结果显示有37.04%（10/27）的人大代表认为，补贴的发放影响人大代表参会率，其中18.52%的人大代表认为影响很大，18.52%的人大代表认为影响一般。

- 综上所述，该指标分值15分，因37.04%人大代表认为补贴的发放影响参会，根据评分标准比例在30%-50%之间，扣3分，评价得分12分。

2.满意度

本次评价，我们对浔阳区市人大代表履职通讯和交通补贴经费项目受益对象浔阳区市人大代表进行了问卷调查，满意度调查问卷收回27份（均有效），统计结果表明，2023年浔阳区市人大代表对履职通讯和交通补贴满意度为98.15%（1/27*26+1/27*1*50%）。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准，评价得分9.82（10*98.15%）分。

六、项目存在的主要问题及建议

我们在绩效评价过程中关注到，如下几个问题：

- 项目绩效预算编制和资金分配不合理，导致预算资金的执行率低。建议单位加强项目预算编制管理工作，根据项目的具体情况科学合理的编制项目预算。

- 项目绩效目标设置不够量化、清晰。建议单位加强预算绩效管理工作，根据实际情况对绩效目标进行调整，强化预算绩效申报和审核，不断提高财政性资金使用效益，确保预算绩效管理到位、执行到位。

- 部分浔阳区市人大代表提出了履职通讯和交通补贴金额额度偏低，希望提高额度的建议。建议单位加强了解浔阳区市人大代表收到补贴后的反馈工作，具体统计人大代表在实际履职中发生的通讯和交通成本，分析与现行规定的每人每年包干标准是否差异过大，科学合理的确定补贴标准。定期对项目实施效果进行绩效评估，包括代表对补贴的满意度、履职效率的提升情况等，根据评估结果及时调整补贴政策和实施措施，不断完善项目管理。

附件：项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所          主 任 会 计 师：

有限责任公司

日期：2024年9月5日          中国注册会计师：