关于九江市浔阳区人民路街道办事处

2023年部门整体支出绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]  号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央·国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共九江市委·九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《九江市人民政府办公室关于印发<九江市加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案>的通知》（九府办字〔2022〕52号）加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为决策提供科学有力的依据。

按照《浔阳区财政局关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）的要求，我们接受九江市浔阳区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，对九江市浔阳区人民路街道办事处（以下简称“人民路街道”）2023年度部门整体支出进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、预算部门（单位）基本情况

（一）预算部门（单位）概况

九江市浔阳区人民路街道办事处，统一社会信用代码：113604030145922894，机构性质：机关；机构地址：江西省九江市浔阳区人民路416号；负责人：邓小金。

（二）预算部门（单位）职能、职责

1.宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

3.统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

5.实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

6.综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区（村）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

8.指导社区（村）自治。指导社区（村）居委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

9.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

10.做好国防教育和兵役等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算部门（单位）当年重点工作任务概述

2023年度人民路街道重点工作包括基层党建、经济发展、文明创建、城市建设、民生保障、卫生健康等，具体表现在：

1.基层党建工作。按照《人民路街道社区网格化管理工作的实施方案》，建立党支部或党小组覆盖100个网格，运用“浔城志警”志愿服务力量发展志警助理员，建立“街道党工委—社区党组织—网格党组织”的三级网格党组织体系，推进网格员+志警下沉社区，做到“网格事网格管、小事不出网格，大事不出社区”。同时建设“两新”党组织，实现“哪里有党员，哪里就有党组织”，把党的工作通过“领头雁”嵌入企业的决策管理，推动辖区建安企业、数字经济企业、餐饮服务企业的发展。

2.经济发展工作。筹备、建设长虹村产业大楼；抓好规上服务业企业，限上社消企业及协税护税工作，加大对重点税收企业的走访、服务，不断优化营商环境，通过以商招商在颐高创业中心等楼宇引进大的数字经济，抖音带货平台，带动街道新的产业落户。

3.文明创建工作。根据江西省新时代文明实践中心（所、站）星级评定的要求，按照五星级实践所标准，全新打造人民路街道新时代文明实践所，充分运用好辖区大学、中学、小学（江西财经职业学院、九江一中、湖滨小学等）等教育资源，重点企事业单位（九江中医院、九江三医院、九江图书馆等）资源集聚的优势，做出亮点，做成精品，服务好辖区的“一老一小”重点群体，切实满足群众的精神文化生活需要。以新时代文明实践所为主线，汇聚红色蒲公英驿站、城市书房、青少年之家等多种群众需求元素，切实解决群众所求所需，提升社区的文化品位，涵养居民的精神需求。

4.城市建设工作。结合创建文明城市工作统筹协调力度，2023年做好5个老旧小区改造项目和大树下片区完整居住社区更新提升项目、孙家垅片区完整居住社区更新提升项目。把孙家垅片区完整居住社区更新提升项目打造成全市样板，在项目打造中，引入全过程审计、全过程设计，做好项目监督和保障项目品质，通过完整社区打造完善社区的功能；在建的同时，同步做好管的工作，已经选取4名社区志愿者参与到项目的打造中，这些志愿者也是未来成立业委会的潜在力量。通过项目的打造，及解决小区里的历史欠账，也同步发现乐于服务社区事务的热心群众，密切干群关系。计划引入街道的红色物业—护浔物业，让以公益服务为主的红色物业借项目打造嵌入社区管理服务中，为后续的管理打下基础。

5.民生保障工作。做好民政元素的创建工作，打造养老和托幼服务、青少年服务和社工人才三大品牌项目建设；及时对接融信碧桂园抓好人民路社区办公用房的打造；有效整合现有各类帮扶资源，为贫困群众提供政策指引，为贫困群众基本生活提供保障。

6.卫生健康工作。结合新“十条措施”，进一步推进社区网格化管理，对特别需要帮助的老年人、困难群众等做好服务；宣传动员老年人进行新冠疫苗接种；对应急物资做好储备；同时落实推进“家庭医生”工作要求，在社区建立标准化诊室，加大和市中医院等医疗机构的联系，开展中西医问诊，为辖区百姓疫情防治等疾病提供便利便捷。

三、预算部门（单位）年度预决算情况

（一）部门财政拨款收入情况

2023年决算收入合计14,534.92万元。

| 项 目 | 年初预算数 （万元） | 调整预算数 （万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 28,327,490.00 | 124,766,551.42 | 61,977,186.86 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 4,032,000.00 | 77,283,361.59 | 57,086,087.69 |
| 其他收入 | 8,490,066.97 | 25,544,581.01 | 10,334,869.39 |
| 年初结转和结余 | 5,648,244.11 | 5,648,244.11 | 15,951,062.00 |
| 合 计 | 46,497,801.08 | 233,242,738.13 | 145,349,205.94 |

（二）部门财政拨款支出情况

2023年决算支出合计14,350.54万元。

| 项 目 | 年初预算数 （万元） | 调整预算数（万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 16,095,632.00 | 18,111,791.57 | 19,830,449.77 |
| 项目支出 | 30,402,169.08 | 215,130,946.56 | 123,674,960.04 |
| 合 计 | 46,497,801.08 | 233,242,738.13 | 143,505,409.81 |

2023年末，年末结转和结余184.38万元。

四、绩效评价工作概况

（一）绩效评价工作原则

1.科学规范。绩效评价工作采用定性和定量相结合的方法，科学合理实施评审论证，保证评价结论科学可信，客观公正。

2.独立、客观。按照“谁支出、谁负责”的要求，预算责任主体负责组织开展绩效自评价工作，并对相关政策和项目的绩效结果负责，第三方机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下保持独立、客观，独立完成委托事项。

3.围绕目标。在绩效评价过程中，围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，并在此基础上持续完善政策、项目的绩效目标。

4.应用导向。绩效评价工作以绩效结果运用为导向，以政策、项目持续优化为目标，提出具有针对性的问题及整改意见。

（二）评价方法

本次绩效评价将运用文献法、成本效益分析法、因素分析法等多种方法进行分析评价。

1.文献法：本次评价主要通过收集人民路街道相关发展规划、政策等文件，了解人民路街道背景、发展及部门职责，从而为更好地分析人民路街道部门整体支出效益及问题所在。

2.成本效益分析法：主要是指将人民路街道投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3.因素分析法：是指综合分析影响人民路街道绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（三）绩效评价实施过程

1.前期准备阶段：接受委托，成立绩效评价工作组，了解人民路街道基本情况，细化佐证材料清单，提请人民路街道准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作，（1）对单位提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）查阅人民路街道2023年度预算、预算调整情况，了解人民路街道绩效目标设定情况、重点支出安排情况；（3）核查人民路街道财务账簿，获取2023年度预算执行数据；（4）收集和查阅人民路街道履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容。

3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

五、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的总体设计按照《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）的要求，评价指标体系包括预算编制、预算执行、预算管理、部门管理、履职效果五个部分：预算编制主要评价部门预算和绩效目标的编制情况；预算执行主要评价部门预算完成率、执行进度率、项目绩效目标完成率、公用经费控制率、专项资金预算下达情况、三公经费控制率、政府采购预算执行率情况；预算管理主要评价预决算信息公开、人员控制、绩效评价；资产管理主要评价资产管理安全率、固定资产利用率；履职效果主要评价产出、效益和满意度指标。

根据《浔阳区区级绩效评价管理办法》规定，总分设置为100分，评价等级划分为四档：90（含）－100分为优、80（含）－90分为良、60（含）－80分为中、60分以下为差。

六、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据人民路街道履职绩效情况，经综合评定，部门整体支出绩效综合得分为86.50分，评价等级为良。

| 指 标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制 | 4.00 | 3.40 |
| 预算执行 | 21.00 | 12.40 |
| 预算管理 | 5.00 | 2.70 |
| 资产管理 | 10.00 | 8.00 |
| 履职效果 | 60.00 | 60.00 |
| 合 计 | 100.00 | 86.50 |

（二）绩效分析

1.预算编制情况

预算编制从部门预算和绩效目标两个方面评价项目情况，指标分值4.00分，评价得分3.40分，得分率85.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制 | 部门预算 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 2.00 | 1.40 | 70.00% |
| 合计 |  | 4.00 | 3.40 | 85.00% |

1.预算编制（分值4.00分，评价得分3.40分）

1.1部门预算（分值2.00分，评价得分2.00分）

1.1.1完整性（分值1.00分，评价得分1.00分）

人民路街道2023年初根据区财政局编制部门预算的要求，编制了《九江浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算》，预算收入包括财政拨款收入（包括：一般公共预算收入和政府性基金预算收入）和其他收入，评价得分1.00分。

1.1.2准确性（分值1.00分，评价得分1.00分）

人民路街道编制的2023年部门预算科目基本准确，评价得分1.00分。

1.2绩效目标（分值2.00分，评价得分1.40分）

1.2.1绩效目标设置的完整性（分值1.00分，评价得分0.80分）

人民路街道编制了2023年度部门整体支出绩效目标表;人民路街道2023年年初部门预算项目支出4个项目安排资金1,223.18万元，均已编制绩效目标，年中追加项目43个，涉及资金20,269.78万元，其中12个项目，资金809.40万元，项目个数和金额分别占比27.91%和3.99%，没有编制项目绩效目标也没有编制自评报告和自评表，具体情况如下：

| 项目名称 | 项目来源 | 安排资金（万元） | 编制情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年优抚经费 | 年初预算安排 | 69.75 | 已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 2023年财政对村级组织财力补助 | 年初预算安排 | 15.00 | 已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 2023年高龄补贴 | 年初预算安排 | 267.32 | 已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 2023年社区经费 | 年初预算安排 | 871.11 | 已编制绩效目标、已编制自评报告和自评表 |
| 浔阳区人民路街道港务局宿舍老旧小区改造项目(2022) | 年中追加 | 9.64 | 未编制 |
| 人民路街道孙家垅片区老旧小区改造项目(2022年) | 年中追加 | 253.14 | 未编制 |
| 浔阳区人民路街道湖滨花园中心区老旧小区改造项目 | 年中追加 | 8.31 | 未编制 |
| 2022年上级政法转移支付共建项目 | 年中追加 | 45.00 | 未编制 |
| 2022年人民路街道拆墙透绿工作专项奖补资金 | 年中追加 | 5.53 | 未编制 |
| 孙家垅完整居住社区更新提升项目工作费用 | 年中追加 | 60.49 | 未编制 |
| 人民路街道经济工作费用 | 年中追加 | 150.00 | 已编制自评表 |
| 人民路街道港务局宿舍老旧小区改造项目 | 年中追加 | 84.97 | 已编制自评表 |
| 人民路街道2022年度城市垃圾分类专项资金 | 年中追加 | 11.50 | 已编制自评表 |
| 人民路街道2023年优抚经费(上级) | 年中追加 | 255.80 | 已编制自评表 |
| 人民路街道人民银行宿舍老旧小区改造项目 | 年中追加 | 25.43 | 已编制自评表 |
| 人民路街道虹能小区老旧小区改造项目 | 年中追加 | 611.80 | 已编制自评表 |
| 人民路街道疫情防控专项经费 | 年中追加 | 357.03 | 已编制自评表 |
| 2022年创文专项资金 | 年中追加 | 5.00 | 已编制自评表 |
| 人民路街道2022年创文项目 | 年中追加 | 232.41 | 已编制自评表 |
| 人民路街道裕民小区老旧小区改造项目 | 年中追加 | 534.19 | 已编制自评报告和自评表 |
| 2023年春节焰火燃放安保费用 | 年中追加 | 8.57 | 已编制自评表 |
| 2023年创文工作经费 | 年中追加 | 510.00 | 已编制自评表 |
| 人民路街道商贸消费提振消费券专项经费 | 年中追加 | 4.08 | 已编制自评表 |
| 2023年老旧小区改造工作经费 | 年中追加 | 190.20 | 年初安排103.2万元已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 人民路街道协护税(预列) | 年中追加 | 300.00 | 已编制自评表 |
| 2023年度创文类项目 | 年中追加 | 300.00 | 已编制自评表 |
| 2023年老旧小区改造项目 | 年中追加 | 6,913.00 | 已编制自评表 |
| 2023年人民路街道一般债资金（追加） | 年中追加 | 1,365.45 | 已编制自评表 |
| 2023年人民路街道办事处运行经费（追加） | 年中追加 | 340.00 | 已编制自评表 |
| 2023年人民路街道办事处运行经费 | 年中追加 | 600.00 | 已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 2023年人民路街道一般债资金 | 年中追加 | 249.01 | 已编制绩效目标、已编制自评表 |
| 浔阳区人民路街道女儿街自治和谐小区改造项目 | 年中追加 | 136.90 | 未编制 |
| 城乡环境综合整治暨城市功能与品质提升考核补贴与奖励 | 年中追加 | 0.29 | 未编制 |
| 2022年优抚经费 | 年中追加 | 43.06 | 未编制 |
| 2022年优抚经费 | 年中追加 | 0.86 | 未编制 |
| 2022年人民路街道人才工作经费 | 年中追加 | 1.60 | 未编制 |
| 人民路街道综合考核奖励 | 年中追加 | 1.00 | 已编制自评表 |
| 老旧小区改造项目 | 年中追加 | 920.86 | 已编制自评表 |
| 人才工作经费 | 年中追加 | 3.00 | 已编制自评表 |
| “两新”组织专职党建工作指导员经费 | 年中追加 | 9.07 | 已编制自评表 |
| 优抚经费（上级） | 年中追加 | 34.00 | 已编制自评表 |
| 老旧小区改造项目（上级） | 年中追加 | 5,195.73 | 已编制自评表 |
| 巩卫工作经费1 | 年中追加 | 14.03 | 已编制自评表 |
| 社区党员活动经费专项 | 年中追加 | 10.68 | 已编制自评表 |
| 创文改造 | 年中追加 | 244.58 | 未编制 |
| 人民路街道2022年创文项目启动资金(补助) | 年中追加 | 163.56 | 已编制自评表 |
| 人民路街道2020-2021年秸柑燃烧奖罚资金 | 年中追加 | 60.00 | 已编制自评表 |
| 合 计 |  | 21,492.95 |  |

扣0.20分，评价得分0.80分。

1.2.2绩效目标设置的明确性（分值1.00分，评价得分0.60分）

人民路街道编制的部门整体支出绩效目标没有完整的反映其部门职能，任务目标不明确，如产出目标仅定义为项目数量10个，没有反映其他部门职能任务，设置的绩效指标相关性不高，扣0.40分，评价得分0.60分。

2.预算执行情况

预算执行从部门预算完成率、执行进度率、项目绩效目标完成率、公用经费控制率、三公经费控制率、财务管理情况和政府采购预算执行率七个方面评价项目情况，指标分值21.00分，评价得分12.40分，得分率59.05%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 | 部门预算完成率 | 4.00 | 1.89 | 47.25% |
|  | 执行进度率 | 2.00 | 1.39 | 69.50% |
|  | 项目绩效目标完成率 | 4.00 | 2.12 | 53.00% |
|  | 公用经费控制率 | 4.00 | 1.00 | 25.00% |
|  | 三公经费控制率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 财务管理情况 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 政府采购预算执行率 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 合计 |  | 21.00 | 12.40 | 59.05% |

2.预算执行（分值21.00分，评价得分12.40分）

2.1部门预算完成率（分值4.00分，评价得分1.89分）

2.1.1基本支出预算完成率（分值2.00分，评价得分1.89分）

根据人民路街道财政一体化系统导出的《预算指标年度执行情况》，“1-人员类”和“21-公用经费”可执行指标18,111,791.57元，即财政拨款基本收入确定为18,111,791.57元，已用指标17,710,832.95元，及财政拨款基本支出确定为17,710,832.95元，基本支出预算完成率=18,111,791.57/17,710,832.95*100%=97.79%。完成率60%以上，评价得分=（97.79%-60%）/（100%-60%）*2.0=1.89分。

2.1.2项目支出预算完成率（分值2.00分，评价得分0.00分）

根据人民路街道财政一体化系统导出的《预算指标年度执行情况》，“3-特定目标类”可执行指标215,130,946.56元，即财政拨款项目收入确定为215,130,946.56元，已用指标120,587,485.21元，即财政拨款项目支出确定为120,587,485.21元，项目支出预算完成率=120,587,485.21/215,130,946.56*100%=56.05%。完成率60%以下，扣2.00分，评价得分0.00分。

2.2执行进度率（分值2.00分，评价得分1.39分）

2.2.1基本支出执行进度率（分值1.00分，评价得分0.90分）

根据国库支付凭证显示的支付时间，人民路街道基本支出支付进度情况如下：

| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划进度率 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 全年预算数 | 18,111,791.57 | 18,111,791.57 | 18,111,791.57 | 18,111,791.57 |
| 累计支出金额 | 3,660,575.50 | 7,451,262.83 | 13,329,011.58 | 17,710,832.95 |
| 累计支出进度率 | 20.21% | 41.14% | 73.59% | 97.79% |
| 季末执行率 | 80.84% | 82.28% | 98.12% | 97.79% |
| 全年平均执行率 | 89.76% |  |  |  |

评价得分=（80.84%+82.28%+98.12%+97.79%)*0.1+89.76%*0.6=0.90分。

2.2.2项目支出执行进度率（分值1.00分，评价得分0.49分）

根据国库支付凭证显示的支付时间，人民路街道项目支出支付进度情况如下：

| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划进度率 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 全年预算数 | 215,130,946.56 | 215,130,946.56 | 215,130,946.56 | 215,130,946.56 |
| 累计支出金额 | 10,054,433.09 | 79,955,784.42 | 93,198,200.67 | 101,352,441.60 |
| 累计支出进度率 | 4.67% | 37.17% | 43.32% | 47.11% |
| 季末执行率 | 18.68% | 74.34% | 57.76% | 47.11% |
| 全年平均执行率 | 49.48% |  |  |  |

评价得分=（18.69%+74.33%+57.76%+47.11%)*0.1+49.48%*0.6=0.49分

2.3项目绩效目标完成率（分值4.00分，评价得分2.12分）

2.3.1年初预算项目绩效目标完成率（分值2.00分，评价得分1.36分）

为评价年初项目绩效目标完成率，评价组以项目资金的使用率作为项目绩效目标完成率，具体情况如下：

| 项 目 | 年初安排 |  | 全年执行数 | 执行率 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占比 |  |  |  |
| 2023年优抚经费 | 697,505.00 | 5.70% | 445,437.59 | 63.86% | 0.01 |
| 2023年财政对村级组织财力补助 | 150,000.00 | 1.23% | 150,000.00 | 100.00% | 0.02 |
| 2023年高龄补贴 | 2,673,210.00 | 21.85% | 2,294,200.00 | 85.82% | 0.28 |
| 2023年社区经费 | 8,711,143.00 | 71.22% | 7,777,369.98 | 89.28% | 1.04 |
| 合 计 | 12,231,858.00 | 100.00% | 10,667,007.57 | 87.21% | 1.36 |

2.3.2年中追加项目绩效目标完成率（分值2.00分，评价得分0.76分）

为评价年中追加项目绩效目标完成率，评价组以项目资金的使用率作为项目绩效目标完成率，具体情况如下：

| 项 目 | 预算安排 |  | 全年执行数（万元） | 执行率 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（万元） | 占比 |  |  |  |
| 浔阳区人民路街道港务局宿舍老旧小区改造项目(2022) | 96,406.86 | 0.05% | 41,027.00 | 42.56% | 0.00 |
| 人民路街道孙家垅片区老旧小区改造项目(2022年) | 2,531,419.95 | 1.25% | 43,560.80 | 1.72% | 0.00 |
| 浔阳区人民路街道湖滨花园中心区老旧小区改造项目 | 83,050.40 | 0.04% | 83,050.40 | 100.00% | 0.00 |
| 2022年上级政法转移支付共建项目 | 450,000.00 | 0.22% | 433,006.24 | 96.22% | 0.00 |
| 2022年人民路街道拆墙透绿工作专项奖补资金 | 55,345.00 | 0.03% | 55,345.00 | 100.00% | 0.00 |
| 孙家垅完整居住社区更新提升项目工作费用 | 604,899.21 | 0.30% | 111,410.37 | 18.42% | 0.00 |
| 人民路街道经济工作费用 | 1,500,000.00 | 0.74% | 1,187,022.36 | 79.13% | 0.01 |
| 人民路街道港务局宿舍老旧小区改造项目 | 849,724.80 | 0.42% | 282,484.00 | 33.24% | 0.00 |
| 人民路街道2022年度城市垃圾分类专项资金 | 115,000.00 | 0.06% | 57,165.56 | 49.71% | 0.00 |
| 人民路街道2023年优抚经费(上级) | 2,557,994.00 | 1.26% | 2,463,902.54 | 96.32% | 0.02 |
| 人民路街道人民银行宿舍老旧小区改造项目 | 254,285.00 | 0.13% | 254,285.00 | 100.00% | 0.00 |
| 人民路街道虹能小区老旧小区改造项目 | 6,118,000.02 | 3.02% | 6,117,947.62 | 100.00% | 0.06 |
| 人民路街道疫情防控专项经费 | 3,570,319.26 | 1.76% | 3,164,631.24 | 88.64% | 0.03 |
| 2022年创文专项资金 | 50,000.00 | 0.02% | 18,539.00 | 37.08% | 0.00 |
| 人民路街道2022年创文项目 | 2,324,098.66 | 1.15% | 2,180,748.78 | 93.83% | 0.02 |
| 人民路街道裕民小区老旧小区改造项目 | 5,341,931.36 | 2.64% | 4,576,643.59 | 85.67% | 0.03 |
| 2023年春节焰火燃放安保费用 | 85,678.30 | 0.04% | 85,678.30 | 100.00% | 0.00 |
| 2023年创文工作经费 | 5,100,000.00 | 2.52% | 5,100,000.00 | 100.00% | 0.05 |
| 人民路街道商贸消费提振消费券专项经费 | 40,840.00 | 0.02% | 40,840.00 | 100.00% | 0.00 |
| 2023年老旧小区改造工作经费 | 1,902,000.00 | 0.94% | 1,902,000.00 | 100.00% | 0.02 |
| 人民路街道协护税(预列) | 3,000,000.00 | 1.48% | 2,400,058.54 | 80.00% | 0.01 |
| 2023年度创文类项目 | 3,000,000.00 | 1.48% | 3,000,000.00 | 100.00% | 0.03 |
| 2023年老旧小区改造项目 | 69,130,000.00 | 34.10% | 57,086,087.69 | 82.58% | 0.38 |
| 2023年人民路街道一般债资金（追加） | 13,654,514.04 | 6.74% | 7,685,515.73 | 56.29% | 0.00 |
| 2023年人民路街道办事处运行经费（追加） | 3,400,000.00 | 1.68% | 3,310,594.35 | 97.37% | 0.03 |
| 2023年人民路街道办事处运行经费 | 6,000,000.00 | 2.96% | 5,754,597.76 | 95.91% | 0.05 |
| 2023年人民路街道一般债资金 | 2,490,066.97 | 1.23% | 2,484,335.77 | 99.77% | 0.02 |
| 浔阳区人民路街道女儿街自治和谐小区改造项目 | 1,369,032.00 | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 城乡环境综合整治暨城市功能与品质提升考核补贴与奖励 | 2,931.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2022年优抚经费 | 430,604.64 | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2022年优抚经费 | 8,554.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2022年人民路街道人才工作经费 | 16,000.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 人民路街道综合考核奖励 | 10,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 老旧小区改造项目 | 9,208,559.88 | 4.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 人才工作经费 | 30,000.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| “两新”组织专职党建工作指导员经费 | 90,700.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 优抚经费（上级） | 340,000.00 | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 老旧小区改造项目（上级） | 51,957,315.37 | 25.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 巩卫工作经费1 | 140,335.20 | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 社区党员活动经费专项 | 106,800.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 创文改造 | 2,445,800.00 | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 人民路街道2022年创文项目启动资金(补助) | 1,635,561.59 | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 人民路街道2020-2021年秸柑燃烧奖罚资金 | 600,000.00 | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合 计 | 202,697,768.56 | 100.00% | 109,920,477.64 | 54.23% | 0.76 |

2.4公用经费控制率（分值4.00分，评价得分1.00分）

2.4.1公用经费预决算差异率（分值2.00分，评价得分1.00分）

根据人民路街道编制的2023年决算报表，年初公用经费预算数9.96万元，年末公用经费决算数9.96万，公用经费预决算差异率=1-公用经费决算数/预算数*100%=0%。如加上项目支出列支的公用经费11,238,461.55元，则公用经费预决算差异率=-11,283.60%，扣1.00分，评价得分1.00分。

2.4.2公用经费预算动态变动率（分值2.00分，评价得分0.00分）

根据人民路街道编制的2022年和2023年预算报表，本年度公用经费预算总额9.96万元，上年度公用经费预算总额404.91万元，公用经费动态变动率=（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额*100%=(9.96-404.91)/404.91=-97.54%，考虑本年与去年人民路街道职能变化和决算情况，虽然本年度公用经费预算大幅下降，但实际上本年度公用经费预算不准确，扣2.00分，评价得分0.00分。

2.5三公经费控制率（分值4.00分，评价得分4.00分）

2.5.1预算动态变动率（分值2.00分，评价得分2.00分）

根据人民路街道编制的预算报表，2022年和2023年度的“三公”经费预算金额均为0.00元，评价得分2.00分。

2.5.2支出控制率（分值2.00分，评价得分2.00分）

根据人民路街道导出的国库集中支付凭证，2023年没有“三公”经费项目开支，评价得分2.00分。

2.6财务管理情况（分值1.00分，评价得分1.00分）

人民路街道2023年度各项资金支出未见超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等现象。会计核算方面，能够按规定设专项明细核算、支出凭证较为规范，评价得分1.00分。

2.7政府采购预算执行率（分值2.00分，评价得分1.00分）

根据人民路街道2023年部门预算，2023年部门所属各单位政府采购总额43.00万元，其中：政府采购货物预算43.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

经查询江西省政府采购电子卖场人民路街道2023年度“协议供货”4起商品总额161,418.00元，政府采购货物预算执行率37.54%；经查询江西省公共资源交易平台人民路街道2023年度公开招标采购3起，总金额47,263,625.49元，未纳入政府采购预算。

扣1.00分，评价得分1.00分。

3.预算管理

预算管理从预决算信息公开、人员控制和绩效评价三个方面评价项目情况，指标分值5.00分，评价得分2.70分，得分率54.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算管理 | 预决算信息公开 | 1.00 | 0.20 | 20.00% |
|  | 人员控制 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 绩效评价 | 3.00 | 1.50 | 50.00% |
| 合计 |  | 5.00 | 2.70 | 54.00% |

3.1预决算信息公开（分值1.00分，评价得分0.20分）

经查询中国浔阳网-浔阳区委区政府门户网站，人民路街道2023年部门预算已于2023年2月22日公开，包括预算公开表、预算公开说明和项目预算绩效目标表。2023年度部门决算信息尚未进行公开，扣0.80分，评价得分0.20分。

3.2人员控制（分值1.00分，评价得分1.00分）

根据中共九江市浔阳区委机构编制委员会出具的《九江市浔阳区机构编制管理证》记载，人民路街道人员情况如下：

| 单位名称 | 核定编制人数（人） | 现有人数（人） | 截止日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九江市浔阳区人民路街道便民服务中心 | 36 | 35 | 2023年12月31日 |  |
| 九江市浔阳区人民路街道综合行政执法队 | 46 | 40 |  | 2024年7月8日批准 |
| 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 20 | 17 |  |  |
| 合 计 | 102 | 92 |  |  |

人民路街道部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%=92/102*100%=90.20%，评价得分1.00分。

3.3绩效评价（分值3.00分，评价得分1.50分）

3.3.1部门绩效自评率（分值1.00分，评价得分0.50分）

2024年4月，人民路街道开展了部门整体支出绩效评价，涉及预算资金23,324.27万元；完成2个项目绩效自评价，其中：人民路街道裕民小区老旧小区改造项目，涉及预算资金534.19万元，社区经费项目涉及预算资金871.11万元；33个项目，涉及预算资金19,278.25万元，完成绩效自评表工作，没有完成绩效自评报告；12个项目，涉及预算资金809.40万元，未进行绩效自评。

扣0.50分，评价得分0.50分。

3.3.2评价层次及结果报告（分值2.00分，评价得分1.00分）

2023年度人民路街道部门整体支出绩效自评价得分89分，评价等级良，扣分原因为：预算执行率扣10分，时效指标（资金及时拨付率）扣1分，自评价发现的问题：部分绩效目标编制的不规范、不合理、不够明确。

2023年度人民路街道裕民小区老旧小区改造项目绩效自评价得分96分，评价等级优，扣分原因为：预算执行率扣1分，产出成本（老旧小区改造，改善周边环境；老旧小区幸福感提升；改善生态环境）扣3分，自评价发现的问题：绩效目标值中存在较多的指标值不够合理，自评表中成本指标匹配性欠佳。

2023年度社区经费项目绩效自评价得分96分，评价等级优，扣分原因为：预算执行率扣1分，产出成本（日常运行、提升居干生活幸福感指标匹配性较差）扣3分，自评价发现的问题：绩效目标值中存在较多的指标值不够合理，自评表中成本指标匹配性欠佳。

人民路街道已按照区财政局要求上报绩效自评报告，但未见自评结果应用资料。

扣1.00分，评价得分1.00分。

4.资产管理

资产管理从资产管理安全率和固定资产利用率两个方面评价项目情况，指标分值10.00分，评价得分8.00分，得分率80.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门管理 | 资产管理安全率 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
|  | 固定资产利用率 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 合计 |  | 10.00 | 8.00 | 80.00% |

4.1资产管理安全率（分值5.00分，评价得分4.00分）

截止2023年12月31日，人民路街道固定资产原值8,555,669.39元，其中：房屋和构筑物3,230,648.00元，运输设备1,193,882.00元，办公设备、家具等4,131,139.39元，累计折旧5,147,436.24元，净值3,408,233.15元，账面固定资产金额与固定资产卡片金额一致。2023年度除拨付所属社区外，没有固定资产减少，2023年度未进行固定资产盘点，按80%的得分，扣1.00分，评价得分4.00分。

4.2固定资产利用率（分值5.00分，评价得分4.00分）

同上，由于2023年度及截止绩效评价日没有进行固定资产盘点按80%的得分，扣1.00分，评价得分4.00分。

5.履职效果

履职效果从产出、效果和满意度三个方面评价项目情况，指标分值60.00分，评价得分60.00分，得分率100.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效果 | 产出 | 34.00 | 34.00 | 100.00% |
|  | 效果 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 满意度 | 21.00 | 21.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 60.00 | 60.00 | 100.00% |

5.1产出（分值34.00分，评价得分34.00分）

5.1.1党建工作（分值4.50分，评价得分4.50分）

主题教育工作。依托理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，街道党工委、社区党委、基层党支部书记讲党课75节，帮学促学为老党员送学上门134次、寄送学习书籍1218册、流动党员线上学习400余小时，及时联系中秋、国庆等节假期返乡流动党员组织集中学习。设立党员示范岗、党员责任区46个，组建党员先锋队、党员突击队7支，推动在职党员进社区报到884人次，党员承诺践诺43条，认领微心愿28条，开展党员志愿服务活动65次。研究制定“访千家、走万户”大走访工作实施方案，201名党员干部深入党员群众听取意见建议67条，形成问题清单152个，目前已全部整改完成。

党建品牌建设工作。对4个党群服务中心进行了升级打造，实现了21个社区（村）党群服务中心面积全部达标，其中：人民路社区党群服务中心作为全市基层党建“书记领航”行动暨党群服务中心体系功能建设现场观摩点。推进党建引领“1335”红色网格管理，20个社区党委、46个片区党支部，2个网格党支部，84个网格党小组，699名楼栋长、1688名单元长，1152名志警、千余名志愿者参与到矛盾调解、治安巡防、创文巩卫、文明宣传等工作中来。湖滨社区党建引领“1335”网格管理模式被共产党员网作为全国“先进典型社区案例分享推介。打造湖滨小区北区梅园物业、湖滨花园中心区开物物业、庐南社区源发物业等6个红色物业服务企业，引导社区党委班子与物业服务企业、业委会（物委会）党员负责人“双向进入、交叉任职”，形成党组织领导下、多方协调运行、共建共治共享的小区治理新局面。湖滨、庐南社区荣获省级五星“幸福社区”。组建各类志愿服务队伍87支，累计服务时长近43000小时，开展各类活动1142场次，圆梦微心愿30余件。

党风廉政工作。2023年度人民路街道开展集体廉政谈话2次，个别廉政谈话30人次，推动政治监督具体化常态化；运用第一种形态处理3人，查办案件3件，立案3件，办结7件（去年立案，今年办结5件）；涉及节假日遵守值班纪律及全国“两会”期间落实安全生产责任主动约谈40人次，开展集中学习及警示教育20余次、作风督查15次、廉洁文化活动10次。

评价得分4.50分。

5.1.2经济工作（分值6.00分，评价得分6.00分）

根据人民路街道统计，2023年度规上服务业完成79,547.40万元，与2022年同期相比增幅3.25%，限额以上社消业完成185,181.70万元，与2022年同期相比增幅5%。

2023年度人民路街道完成五上企业入统25家。

为推进经济普查工作，人民路街道成立21支普查队伍、配置150名普查员，完成核实法人单位3080户、个体工商户7722户。

助企纾困工作，对辖区4775家企业、个体户进行走访，送政策上门，送服务上门，解决帮扶拆求128家，为6家企业申请办理政府财园信贷通资金约3,000.00万元，为70家企业争取到各项补贴及奖励资金约100.00万元。

评价得分6.00分。

5.1.3文明创建工作（分值5.50分，评价得分5.50分）

营造宣传氛围工作，重点强化主次干道、背街小巷、社区庭院、农贸市场等区域创文氛围，共设置公益广告牌2563余个，景观小品6处，开展理论宣传、志愿服务、移风易俗、文体活动700余场次，发放宣传册2万份，入户宣传7000多户，推动文明新风进万家。

提升硬件设施。打造湖滨花园南区管线试点项目，对德化、大树下等片区同步开展弱电整治，“空中飞线”治理一新。逐步实施路灯亮化、管网改造、墙面粉刷出新、道路硬化、背街小巷提升整治。

规范公共秩序。施划夜间停车位和其他临时停车位281个，利用闲置土地，建设停车场10个，新增车位315个，协调党政机关、企事业、驻市单位停车场对外开放5个，中心城区停车难题有效解决。

推进文明执法工作。查处无牌两轮车3549辆、乱停乱放车辆9785辆，整治占道经营1700余人次，拆除各类老旧破危房和违章建筑72处，共计面积1183平方米。

评价得分5.50分。

5.1.4城市建设工作（分值4.50分，评价得分4.50分）

城建项目：2023年度全年共参与服务老旧改项目9个（向阳闸、天福、大树下、图书馆、龙惠、步红、东方佳园、干休所2个）及2022年延续孙家垅完整社区项目；市、区两级创文类边街小巷改造弱电整治改造项目8个；楼道及弱电整治改造社区打造7个；强电整治项目4个等；到目前为止各项目都已完工。

外墙脱落及城房危房整治：辖区城房排查97栋，已鉴定2栋城房（其中鉴定为D级危房的2栋），目前D级危房人员全部撤离，房屋全部管控起来用围挡进行封控并张贴警示标识；辖区外墙脱落楼栋排查128处，最后确认外墙脱落楼栋17处，已经报送区住建。

自建房危房整治：辖区自建房521栋，初步排除及核实为无安全隐患的房屋133栋，已鉴定388栋自建房（其中鉴定为D级危房的5栋，鉴定为C级危房的33栋，鉴定为B级房屋的350栋），目前D级危房人员全部撤离，房屋全部管控起来用围挡进行封控并张贴警示标识。C级危房全部采取管控措施并张贴警示标识。

评价得分4.50分。

5.1.5民生工作（分值3.00分，评价得分3.00分）

民生保障工作，对农村劳动力信息进行采集，收集用工信息52条，为368名灵活就业人员办理了社保补贴工作；353户低保实现应保尽保，发放临时救助、特别救助金42万余元，发放独生子女父母奖励金856.81万元，节假日走访特扶家庭296户428人，发放慰问金及慰问品共计25.78万元；完成6个城市助餐网点的打造，指导成立社工站，被江西省民政厅评为六化社工站。

举办文化活动。人民路讲坛邀请九江各界名人、讲师每季度开展讲座；首届文艺民星选拔赛、第二届厨王争霸赛、第二届“小海豚计划”、第二届少儿红歌赛、暑期趣味课堂等文化活动。

评价得分3.00分。

5.1.6卫生健康工作（分值10.50分，评价得分10.50分）

职业病健康排查：对区下发各类企业经营及用工情况进行筛查，配合上级部门对2家企业进行核实。

慢性病排查：对社区加强慢性病的救治开展宣传工作，向区转达各类信息2条。

免费开展妇女“宫颈癌、乳腺癌”两癌筛查。

免费孕前优生：街道办证窗口通过生育服务卡积极开展宣传免费的孕前优生政策。

家庭医生签约：召开专题工作会，要求各社区全力配合卫生服务机构推进家庭医生签约工作。

早教机构管理：辖区排查登记设有早教班级的机构10家，其中纯早教机构1家，且都已经建立基础档案。

巩固国家卫生城市复审相关工作：分解上级发布任务清单，设置领导小组和责任划分；设置联系人制度，收集相关材料和采集相关信息，确保目录不遗漏、科目不缺项；召开各级会议，理清职责权限和义务，布置具体工作部署，督促落实情况；对照建档指南，对各项巩卫资料的整理和收集，做到逐项核对，对各社区整改问题点位落实前后整改对比图的收集，根据各级要求及时落实工作。

评价得分10.50分。

5.2效果（分值5.00分，评价得分5.00分）

根据中共浔阳区委浔阳区人民政府关于《2023年度全区综合考核结果的通报》（浔字〔2024〕10号），人民路街道考核结果为第一等次，辖区；庐南社区、女儿街社区被评为“十佳”文明社区（村），评价得分5.00分。

5.3满意度（分值21.00分，评价得分21.00分）

根据人民路街道2023年度重点工作计划、重点项目经费使用情况，设置调查问卷，调查对象为人民路街道辖区群众，经过统计，累计收回110份有效问卷，满意度调查结果如下：

| 项目 | 非常满意（100%） | 满意 （80%） | 一般 （50%） | 不满意（0%） | 非常不满意（0%） | 空（0%） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治安环境 | 88.18% | 9.09% | 0.91% | 0% | 1.82% | 0% | 100% |
| 卫生整洁 | 86.36% | 10.91% | 0.91% | 0% | 1.82% | 0% | 100% |
| 市容秩序 | 86.36% | 10% | 0.91% | 0% | 1.82% | 0.91% | 100% |
| 信息公开 | 86.36% | 10% | 0.91% | 0% | 1.82% | 0.91% | 100% |
| 社区街道工作人员服务水平 | 89.09% | 8.18% | 0% | 0% | 1.82% | 0.91% | 100% |
| 社区街道工作人员服务态度 | 90% | 7.27% | 0% | 0% | 1.82% | 0.91% | 100% |
| 社区街道工作人员服务效率 | 90% | 7.27% | 0% | 0% | 1.82% | 0.91% | 100% |

经计算，满意度评级评价得分为：

| 项目 | 满意度 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治安环境 | 95.91% | 3.00 | 3.00 |
| 卫生整洁 | 95.54% | 3.00 | 3.00 |
| 市容秩序 | 94.82% | 3.00 | 3.00 |
| 信息公开 | 94.82% | 3.00 | 3.00 |
| 社区街道工作人员服务水平 | 95.63% | 3.00 | 3.00 |
| 社区街道工作人员服务态度 | 95.82% | 3.00 | 3.00 |
| 社区街道工作人员服务效率 | 95.82% | 3.00 | 3.00 |
| 合计 | / | 21.00 | 21.00 |

七、存在问题和建议

（一）提高预算编制准确性和执行率。人民路街道2023年度项目支出预算完成率56.05%，执行率较低。建议人民路街道加强对项目的了解和分析，在编制预算时尽可能考虑项目的实际需求和可能的变化，提高预算的准确性，对重大项目和专项经费应单独编制预算，制定详细的项目实施方案和预算执行计划，合理测算资金需求，确保资金有效执行。在执行方面建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现预算执行中的偏差和问题，并采取有效的措施进行调整和纠正。

（二）明确任务目标。人民路街道年初虽然制定了2023年工作计划，但没有制定具体的任务目标数量，导致执行缺少导向，也难以衡量项目绩效。建议人民路街道年初根据单位职能、工作计划等制定具体的任务目标数，根据任务目标科学测算资金需求，明确资金重点支持方向，合理分配资金安排。编制绩效目标要紧密结合项目的实施内容和预期成果，设置合理、明确、可衡量的绩效目标。

附件：1.部门（单位）整体支出绩效评价表

2.绩效评价调查问卷

九江浔诚会计师事务所              主 评人 ：

有限责任公司

日期：2024年9月  日             主 评人 ：