九江市浔阳区人民路街道

2023年老旧小区改造项目绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024] 号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央·国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共九江市委·九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《九江市人民政府办公室关于印发<九江市加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案>的通知》（九府办字〔2022〕52号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(浔发〔2020〕5号)加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为决策提供科学有力的依据。

按照《浔阳区财政局关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，我们接受九江市浔阳区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，对九江市浔阳区人民路街道办事处（以下简称“人民路街道”）实施的2023年老旧小区改造项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施背景

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。2020年7月，国务院出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），（下称《指导意见》），将城镇老旧小区改造列入各级政府工作日程，意味着城镇老旧小区改造在全国推开，其中蕴含着党中央、国务院统筹疫情防控与经济发展两个大局，把城镇老旧小区改造作为推动我国经济复苏与增长“助推器”的深意。《指导意见》指出，改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

通过老旧小区改造项目的实施可以有效解决小区道路老化，住宅楼墙皮脱落影响美观，小区配套设施不全等问题，是保障居民住房、提升城市整体环境、实现城市基础设施功能集聚的有效途径。该项目实施符合国家、地方国民经济与社会发展“十三五”规划的要求，符合国家产业政策的需求，也是节约资源的重要手段和顺应时代历史趋势的做法，也有利于提高地方政府形象。

2、项目主要内容及实施情况

城镇老旧小区改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类。

（1）基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。

（2）完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。其中，改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。

（3）提升类。为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造，包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。

人民路街道2023年老旧小区改造项目计划对向阳闸片区、天福花园片区、大树下片区、图书馆周边片区、龙惠花园小区、步红花园片区、东方佳园小区、江西省军区九江离职干部休养所老旧小区、江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区九个片区进行改造，具体为：

| 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向阳闸片区 | 浔阳区人民路街道向阳闸社区钻石名苑、工商宿舍小区等。 | 该项目改造涉及住户约398户共14栋房屋，改造内容包括室外工程改造、外立面改造、小区智能安防等改造工程。 | 约2,000万元 |
| 天福花园片区 | 浔阳区人民路街道幸福里社区天福花园、福华花园、人民路471号、虹能小区等。 | 该项目改造涉及住户约868户共30栋房屋，改造内容包括建筑外立面、外墙防盗网、外墙雨棚、落水管、楼栋指示牌、单元指示牌、空调冷凝管、晾衣架及鞋架、空调外机罩、屋顶漏水改造、地面停车位规整并划分、地面白改黑、彩色沥青、健身广场地胶、增设垃圾集中分类收集点、增设道路照明灯具、增设车辆道闸、增设人行门禁、增设景观照明灯具、增设户外健身设施、单元门、油烟罩、强电改造、弱点下地及管线捆绑规整、地质灾害隐患治理等改造工程。 | 约2,950万元 |
| 大树下片区 | 浔阳区人民路街道大树下社区，北临南海路，东临十里大道，南侧为龙开河路。 | 该项目改造内容包括房屋建筑改造、场地改造、设施改造、附属工程改造等，涉及建筑外立面面积6.5万平方米，楼道内墙面积约2.2万平方米，室外附属场地改造提升面积约3.2万平方米，室外场地沥青白改黑面积约8,829平方米，原沥青路面修复面积约1,680平方米，室外新建绿地面积约3,395平方米，室外场地提升及铺装面积约1.8万平方米，破损建筑拆除约591平方米。 | 约6,000万元 |
| 图书馆周边片区 | 浔阳区人民路街道孙家垄社区图书馆宿舍、新华书店宿舍、广电宿舍等。 | 该项目改造涉及住户约157户共5栋房屋，改造内容包括建筑外立面、外墙防盗网、外墙防盗网、外墙雨棚、落水管、楼栋指示牌、单元指示牌、空调冷凝管、晾衣架及鞋架、屋顶翻新、空调外机罩、屋顶漏水改造、地面停车位规整并划分、地面白改黑、彩色沥青、健身广场地胶、增设垃圾集中分类收集点、增设道路照明灯具、增设车辆道闸、增设人行门禁、增设景观照明灯具、增设户外健身设施、单元门、油烟罩、强电改造、弱电下地及管线捆绑规整等改造工程。 | 约700万元 |
| 龙惠花园小区 | 九江市浔阳区十里大道481号人民路街道龙惠花园小区。 | 该项目拟改造10栋房屋388户居民，内容包括外立面、楼道出新、落水管、外墙清洗、油烟罩、部分防盗窗出新、雨棚、新建车棚、绿化及花坛改造、楼道粉刷、健身器材、地面停车位规整并划线、地面白改黑及修复、垃圾集中分类收集点等 | 约380万元 |
| 步红花园片区 | 九江市浔阳区龙开河路步红花园片区。 | 该项目拟改造步红花园东区龙开河路76号4栋94户居民、步红花园金桂苑龙开河路78号6栋120户、步红广场龙开河路80号1栋48户、步红花园银桂苑龙开河路82号9栋164户、步红花园玫瑰苑龙开河路84号9栋113户，内容包括围墙出新、楼道粉刷、消防管道维修、部分窗户整改、地面修复等。 | 约300万元 |
| 东方佳园小区 | 九江市浔阳区人民路398号东方佳园小区。 | 该项目拟改造房屋共5栋887户居民，内容包括外墙脱落改造、落水管、外墙清洗、绿化整治、楼道粉刷、地面白改黑及修复等。 | 约350万元 |
| 江西省军区九江离职干部休养所老旧小区 | 庐山南路以北、新村大道以西（人民路街道琥珀山社区内）。 | 该项目涉及户数49户，共27栋房屋，改造内容主要涉及建筑外立面、外墙防盗网、外墙雨棚、落水管、楼栋指示牌、单元指示牌、空调冷凝管、晾衣架及鞋架、空调外机罩、屋顶漏水改造、地面停车位规整并划分、地面白改黑、彩色沥青、健身广场地胶、增设垃圾集中分类收集点、增设道路照明灯具、增设车辆道闸、增设人行门禁、增设景观照明灯具、增设户外健身设施、单元门、油烟罩、强电改造、弱电下地及管线捆扎规整等 | 约230万元 |
| 江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区 | 九江市浔阳区人民路街道女儿街社区。 | 该项目涉及14栋房屋约41户住户，改造内容包括建筑外立面、外墙防盗网、外墙雨棚、落水管、楼栋指示牌、单元指示牌、空调冷凝管、晾衣架及鞋架、空调外机罩、屋顶漏水改造、地面停车位规整并划分，地面白改黑、彩色沥青、健身广场地胶、增设垃圾集中分类收集点、增设道路照明灯具、增设车辆道闸、增设人行门禁、增设景观照明灯具、增设户外健身设施、单元门、油烟罩强电改造、弱电下地及管线捆绑规整等。 | 约200万元 |
| 合计 |  |  | 约13,110万元 |

3、资金投入和使用情况

区财政局安排2023年老旧小区改造项目经费6,913万元，实际下达6,913万元，实际支付5,708.61万元，具体使用情况如下：

| 项目名称 | 金额 | 是否完工 |
| --- | --- | --- |
| 向阳闸片区 | 7,374,060.71 | 是 |
| 天福花园片区 | 17,581,005.66 | 是 |
| 大树下片区 | 21,870,406.34 | 是 |
| 图书馆周边片区 | 3,447,811.44 | 是 |
| 龙惠花园小区 | 3,083,515.44 | 是 |
| 步红花园片区 | 978,207.00 | 是 |
| 东方佳园小区 | 2,721,081.10 | 是 |
| 江西省军区九江离职干部休养所老旧小区 |  | 是 |
| 江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区 |  | 是 |
| 项目整体支出 | 30,000.00 |  |
| 合 计 | 57,086,087.69 |  |

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过绿化美化工作，改善小区内的景观及公共空间，提升整体环境品质；完善小区内的公共设施，方便居民出行和生活；优化小区的交通布局，减少交通拥堵和安全隐患。提高小区居民的幸福感，提升小区整体形象。

2、阶段性目标

保证九江市浔阳区人民路街道九个片区的老旧小区改造的稳步进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对人民路街道“2023年老旧小区改造项目”专项资金进行绩效评价，综合考察专项资金的完成情况、取得的成绩及效益，分析浔阳区财政专项补助补偿资金管理实施过程中所存在的问题，从而提出有针对性的建议。本次评价旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

本次评价对象为2023年度九江市浔阳区人民路街道2023年老旧小区改造项目。

3.评价范围

本次评价范围为2023年度九江市浔阳区人民路街道2023年老旧小区改造项目经费预算资金6,913万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对专项资金的绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

指标体系总体设计按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次评价所用的指标体系如下：（1）评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容；（2）决策指标主要考察专项资金立项依据是否充分、过程是否规范、目标是否明确合理、预算编制是否合理等；（3）过程指标主要从项目管理和资金管理两大方面来考察管理过程是否规范、有效；（4）产出指标主要考察项目完成情况、专项资金发放准确性以及受益对象的政策符合度等；（5）效益指标则主要评价项目实施所产生的效益，另一方面从受益对象对项目实施效果的满意程度。

3、评价方法

本次项目评价将运用文献法、成本效益分析法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）文献法。本次评价主要通过收集项目前期背景资料、国家及省市各级政府的项目发展规划、政策文件，从而为更好地分析项目立项必要性、绩效目标的设置、项目管理及项目效益提供充足的书面资料。

（2）成本效益分析法。主要是指对项目投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

4、评价标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段

接受委托，成立绩效评价工作组。了解项目设立的背景、资金分配及使用情况等基本情况，佐证材料清单，提请人民路街道准备绩效评价相关资料。

2实施阶段

（1）收集评价资料，包括：项目立项资料；项目资金预算及使用情况资料；项目绩效目标申报表及自评报告、自评表；中央、省市区关于项目政策、制度、实施方案等文件资料；

（2）实地检查

到项目现场实施实地检查，听取人民路街道对实施情况介绍。

（3）问卷调查

为了解项目实施效果及满意情况，评价工作组以问卷调查的形式对受访对象开展问卷调查；

（4）资料整理

评价组根据收集的资料进行分类整理，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

3、撰写评价报告

根据各指标的评价结果及结论形成初步评价结论，撰写评价报告，并与人民路街道保持充分沟通，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关评价指标体系及评分标准，结合人民路街道2023年老旧小区改造项目经费执行情况，经分析、汇总，综合得分为85.76分，评价等级为良。

| 指 标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 14.60分 |
| 过程 | 20分 | 17.26分 |
| 产出 | 30分 | 27.90分 |
| 效益 | 30分 | 26.00分 |
| 合 计 | 100分 | 85.76分 |

（二）评价结论

人民路街道通过2023年老旧小区改造项目由基础类、完善类和提升类改造组成，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目情况，指标分值20.00分，评价得分14.60分，得分率73.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 7.00 | 4.80 | 68.57% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 2.80 | 46.67% |
| 合计 |  | 20.00 | 14.60 | 73.00% |

1.1项目立项（分值7.00分，评价得分7.00分）

1.1.1立项依据充分性（分值4.00分，评价得分4.00分）

根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、江西省人民政府办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37号）文件精神，项目立项符合国家相关政策规定，评价得分4.00分。

1.1.2立项程序规范性（分值3.00分，评价得分3.00分）

人民路街道委托九江精升工程项目管理咨询有限公司提供九江市浔阳区人民路街道2023年老旧小区改造项目可行性研究报告，同时九个项目均取得了九江市浔阳区发展和改革委员会项目立项批复，评价得分3.00分。

1.2绩效目标（分值7.00分，评价得分4.80分）

1.2.1绩效目标合理性（分值4.00分，评价得分2.80分）

根据人民路街道编制的2023年老旧小区改造项目绩效自评表，绩效目标与项目实施内容相关，但绩效目标设置完成4个片区（图书馆片区、天福花园片区、大树下片区、向阳闸片区）改造，与《人民路街道2023年老旧小区改造项目实施方案》任务不符，同时成本指标设置“经济成本指标为改善周边环境”“社会成本指标为老旧小区幸福感提升”“生态环境成本指标为改善生态环境”，指标设置不合理。扣1.20分，评价得分2.80分。

1.2.2绩效指标明确性（分值3.00分，评价得分2.00分）

人民路街道编制的三级绩效指标10个，其中定量指标3个，占比30%，定性指标7个，占比70%，定量指标比例较低。扣1.00分，评价得分2.00分。

1.3资金投入（分值6.00分，评价得分3.00分）

1.3.1预算编制科学性（分值4.00分，评价得分3.00分）

2023年老旧小区改造项目总投资约13,110万元（其中：如按照绩效自评表中目标完成图书馆片区、天福花园片区、大树下片区、向阳闸片区4个老旧小区改造项目总投资11,650万元），项目预算资金6,913万元，其他资金来源不明，没有编制项目预算。扣1.00分，评价得分3.00分。

1.3.2资金分配合理性（分值2.00分，评价得分0分）

2023年老旧小区改造项目没有编制预算，没有对资金进行分配，评价不得分。

（二）项目过程情况

项目决策从资金管理和组织实施两方面评价项目情况，指标分值20分，评价得分17.26分，得分率86.30%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 12.00 | 10.26 | 85.50% |
|  | 组织实施 | 8.00 | 7.00 | 87.50% |
| 合计 |  | 20.00 | 17.26 | 86.30% |

2.1资金管理（分值12.00分，评价得分10.26分）

2.1.1资金到位率（分值4.00分，评价得分4.00分）

项目预算安排资金6,913万元，实际到位6,913万元，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=100%。评价得分4.00分

2.1.2预算执行率（分值4.00分，评价得分2.26分）

实际到位资金6,913万元；实际支出资金5,708.61万元；

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（5,708.61/6,913）×100%=82.58%，执行率大于或等于60%，评价得分=（82.58%-60%）/(100%-60%)*4=2.26分。

2.1.3资金使用合规性（分值4.00分，评价得分4.00分）

经抽查，专项不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。拨付专项资金符合合同规定、审批手续规范。评价得分4.00分。

2.2组织实施（分值8.00分，评价得分7.00分）

2.2.1管理制度健全性（分值4.00分，评价得分3.00分）

人民路街道没有制定专门业务管理制度和专项资金管理办法，业务执行按照上级部门制定的规定和管理办法，如九江市人民政府办公室关于印发《九江市城镇老旧小区改造实施方案》的通知（九府办字〔2019〕132号）等。扣1.00分，评价得分3.00分。

2.2.2制度执行有效性（分值4.00分，评价得分4.00分）

2023年老旧小区改造项目由人民路街道财政经济发展办公室负责。其中：预算400万元以下的项目通过党政班子联席会议讨论通过直接发包供应商，400万元以上的项目通过江西省公共资源交易平台对外公开招标。项目预算通过了九江市浔阳区财政公共资源服务中心评审备案或者批复，与供应商签订了业务合同，已完成的验收项目由审计单位、施工单位、监理单位、项目所在社区和人民路街道公共参与等，项目执行规范。评价得分4.00分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量、质量、时效和成本四个方面评价项目情况，指标分值30.00分，评价得分27.90分，得分率93.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 质量 | 9.00 | 8.50 | 94.44% |
|  | 时效 | 12.00 | 10.40 | 86.67% |
|  | 成本 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 30.00 | 27.90 | 93.00% |

3.1数量（分值5.00分，评价得分5.00分）

2023年，人民路街道完成向阳闸片区、天福花园片区、大树下片区、图书馆周边片区、龙惠花园小区、步红花园片区、东方佳园小区、江西省军区九江离职干部休养所老旧小区、江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区九个片区改造。评价得分5.00分。

3.2质量（分值9.00分，评价得分8.50分）

3.2.1项目耐久性（分值3.00分，评价得分3.00分）

经过现场走访龙惠花园小区等，白改黑道路完好，外墙出新未见脱落，外墙防盗网、雨棚、空调外机罩、指示牌等完好，新增的户外健身设施正常可用。经走访2023年老旧小区改造项目耐久性较好，评价得分3.00分。

3.2.2施工安全（分值3.00分，评价得分3.00分）

经向人民路街道了解，以及经过网上查询，没有发现2023年老旧小区改造项目在实施过程中发生安全生产事故，评价得分3.00分。

3.2.3信息公开（分值3.00分，评价得分2.50分）

2023年01月19日，人民路街道在中国浔阳网政务资讯>专题专栏>热点专题>全面推进基层政务公开标准化规范化专题>示范乡镇标准化规范化专栏>人民路街道>工作信息中公示了《人民路街道2023年老旧小区改造项目实施方案》，包括天福花园片区、图书馆周边片区、向阳闸片区、大树下片区、东方佳园片区、龙慧花园片区、步红花园片区7个片区改造任务。

在中国浔阳网政务资讯>专题专栏>热点专题>浔阳区民生领域全流程信息公开标准化专栏>人民路街道中，公示了向阳闸片区、天福花园片区、大树下片区、图书馆周边片区四个片区改造情况。

扣0.5分，评价得分2.50分。

3.3时效（分值12.00分，评价得分10.40分）

根据收集人民路街道负责实施的2023年九个老旧小区改造片区项目实施合同、验收材料统计，九个片区开工时间情况如下：

| 项目名称 |  | 约定开工时间 | 实际开工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向阳闸片区 | 主体改造工程 | 2023年6月1日 | 2023年6月15日 | 评价扣0.2分 |
|  | 弱电工程 | 2023年6月9日 | 2023年6月10日 | 评价扣0.2分 |
| 天福花园片区 | 主体改造工程 | 2023年5月31日 | 2023年5月25日 | 合同签订时间2023年5月23日 |
|  | 弱电工程 | 2023年5月9日 | 2023年5月12日 | 评价扣0.2分 |
| 大树下片区 | 主体改造工程 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 |  |
|  | 强电工程 | 合同未约定 | 空 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年4月18日 | 2023年4月18日 |  |
| 图书馆周边片区 | 主体改造工程 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 |  |
| 龙惠花园小区 |  | 2023年6月13日 | / |  |
| 步红花园片区 |  | / | 2023年7月26日 |  |
| 东方佳园小区 |  | 2023年6月21日 | 2023年6月21日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所老旧小区 |  | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区 |  | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |  |

备注：实际开工时间晚于计划或者约定时间30天，评价扣0.2分，30天以上，评价扣0.4分。

根据收集人民路街道负责实施的2023年九个老旧小区改造片区项目实施合同、验收材料统计，九个片区竣工时间情况如下：

| 项目名称 |  | 约定竣工时间 | 实际竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向阳闸片区 | 主体改造工程 | 2023年9月29日 | 2023年12月11日 | 评价扣0.4分 |
|  | 弱电工程 | 2023年7月29日 | 2023年7月29日 |  |
| 天福花园片区 | 主体改造工程 | 2023年12月30日 | 2023年11月21日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年7月8日 | 2023年6月28日 |  |
| 大树下片区 | 主体改造工程 | 2023年12月31日 | 2024年2月2日 | 评价扣0.4分 |
|  | 强电工程 | 合同未约定 | 空 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年6月17日 | 2023年6月5日 |  |
| 图书馆周边片区 | 主体改造工程 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年8月15日 | 2023年8月15日 |  |
| 龙惠花园小区 |  | 2023年7 月12日 |  |  |
| 步红花园片区 |  | / | 2023年9月5日 |  |
| 东方佳园小区 |  | 2023年8月20日 | 2023年8月20日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所老旧小区 |  | 2023年10月22日 | 2023年10月22日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区 |  | 2023年10月22日 | 2023年10月22日 |  |

备注：实际竣工时间晚于计划或者约定时间30天，评价扣0.2分，30天以上，评价扣0.4分

| 项目名称 |  | 实际竣工时间 | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向阳闸片区 | 主体改造工程 | 2023年12月11日 | 2023年12月11日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年7月29日 | 2023年11月10日 | 评价扣0.2分 |
| 天福花园片区 | 主体改造工程 | 2023年11月21日 | 2023年11月21日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年6月28日 | 2023年6月28日 |  |
| 大树下片区 | 主体改造工程 | 2024年2月2日 | 2024年2月2日 |  |
|  | 强电工程 | 空 | 2024年1月20日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年6月5日 | 2023年6月7日 |  |
| 图书馆周边片区 | 主体改造工程 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年8月15日 | 2023年8月15日 |  |
| 龙惠花园小区 |  | / | / |  |
| 步红花园片区 |  | / | 2023年9月5日 |  |
| 东方佳园小区 |  | 2023年8月20日 | 2023年8月20日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所老旧小区 |  | 2023年10月22日 | 2023年10月22日 |  |
| 江西省军区九江离职干部休养所人民路服务站老旧小区 |  | 2023年10月22日 | 2023年10月22日 |  |

备注：项目竣工后30日内没有组织验收评价扣0.1分，竣工后60天没有组织验收，评价扣0.2分。

评价扣1.60分，评价的得分10.40分。

3.4成本（分值4.00分，评价得分4.00分）

经查阅人民路街道2023年老旧小区改造项目财务支付凭证，经与业务合同价、项目预算金额核对，支付金额与合同约定金额一致，或者根据项目实施进度支付的进度款，已支付的金额没有发现超过合同价及预算金额。评价得分4.00分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、可持续影响和满意度三方面评价项目情况，指标分值30.00分，评价得分26.00分，得分率86.67%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 生态效益 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 效益 | 满意度 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 30.00 | 26.00 | 86.67% |

4.1社会效益（分值10.00分，评价得分10.00分）

4.1.1安全性能提升（分值5.00分，评价得分5.00分）

2023年老旧小区改造项目中，向阳闸片区实施了智能安防工程，天福花园片区实施了地质灾害隐患治理工程、照明工程等，步红花园片区改造项目对消防管道进行了维修、对部分窗户进行整改，东方佳园小区对外墙脱落进行改造，2023年老旧小区改造项目的实施，提高了该片区的安全性能，评价得分5.00分。

4.1.2居住舒适度（分值5.00分，评价得分5.00分）

2023年老旧小区改造项目通过对道路基础设施的改造，对给排水系统改造、对强电弱电的升级改造，建设休闲广场和建设健身设施提高了该片区的居住舒适度，评价得分5.00分。

4.2生态效益（分值8.00分，评价得分8.00分）

2023年老旧小区改造项目通过对新建绿地和绿化整治，增加绿地面积，美化了片区环境，生态环境得到显著改善。通过添加改造垃圾收集设备、设施，在小区内合理设置了分类垃圾桶，包括可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类。垃圾桶的外观设计简洁美观，标识清晰，方便居民识别和投放垃圾，小区卫生环境得到大幅提高，评价得分8.00分。

4.3可持续影响（分值4.00分，评价得分0.00分）

2023年老旧小区改造项目均已完成项目验收，但项目验收后，没有移交管理方，可能导致更新改造的设备、设施运行维护管理不利，老化速度过快，导致财政资金使用效果降低。评价不得分。

4.4满意度（分值8.00分，评价得分8.00分）

为了调查满意度，评价组制定了调查问卷并广泛的发放调查问卷，回收了122份问卷，其中54人居住在2023年度老旧小区改造的片区，为有效问卷。经统计，大部分受访居民表示改造后面貌焕然一新，具体满意情况如下：

| 项目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体效果 | 90.70% | 9.30% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 卫生整洁 | 93.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 绿化景观 | 90.70% | 7.00% | 2.30% | 0.00% | 100.00% |
| 停车位规划 | 79.10% | 16.30% | 2.30& | 2.30% | 100.00% |
| 垃圾收集处理 | 93.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |

评价得分8.00分。

五、存在的问题和建议

完善预算编制，提高项目资金分配合理性。尽管项目编制了预算且资金来源全部为财政拨款，但在总体预算超出了项目安排资金，并且未编制项目资金分配表，也未明确其他资金的具体来源。这使得项目在资金使用的规划和管理上存在较大不确定性，可能影响项目的顺利推进和实施效果。建议人民路街道在项目实施前，根据每个项目实施计划、其他财政资金拨付进度，合理制定资金分配表，保证项目的顺利推进和实施效果。

附件：1.项目支出绩效评价表

2.项目主要供应商明细表

3.调查问卷

4.现在走访图片

九江浔诚会计师事务所           主 评 人：

有限责任公司

日期：2024年9月  日           主 评 人：