九江市浔阳区总工会

2023年全区工会经费项目绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]9号

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据九江市浔阳区财政局《关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，九江市浔阳区总工会2023年全区工会经费项目列入财政重点绩效评价项目，我们受浔阳区财政局委托实施财政重点绩效评价，项目主管部门及项目实施单位应对其提供的项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对浔阳区2023年全区工会经费项目发表绩效评价意见。现将项目绩效情况报告如下：

一、基本情况

九江市浔阳区总工会（以下简称浔阳区总工会）是浔阳区各级工会组织的领导机关，由九江市浔阳区委和九江市总工会领导，属于全额拨款行政参公单位。

浔阳区总工会负责全区92家政府机关及事业单位基层工会经费的收缴与拨付工作，为保障工会工作顺利开展奠定基础。

根据2023年年初浔阳区财政局预算安排，全区2023年工会经费预算安排406.01万元，下拨92家政府机关及事业单位基层工会经费243.61万元。

浔阳区总工会于2024年4月在预算一体化平台，对该项目进行了绩效自评，自评得分97.84分。

二、绩效目标

本项目绩效目标：按照预算管理的要求，及时下拨全区92家基层工会经费，按规定上缴上级工会经费，保障浔阳区工会工作顺利开展，持续推进浔阳区工会工作高质量发展。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围为浔阳区2023年全区工会经费406.01万元。

（二）绩效评价原则和评价方法

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

（三）评价指标体系、评价标准

本次绩效评价结合项目特点，设置了 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；21个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

成立绩效评价工作组，听取项目实施单位情况介绍，对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。

2.组织实施

工作组前往现场展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

（1）通过调研，初步设计绩效评价指标体系等。从项目决策、过程、产出和效益等4个方面设计绩效评价指标体系。

（2）根据绩效评价指标体系要求，进行数据采集。包括核查账务、相关资料，掌握资金拨付和使用情况，了解项目开展及存在的问题。

3.分析评价

根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写项目绩效评价报告初稿，经履行内部三级审核，最后向浔阳区财政局提交绩效评价报告正式稿。

四、绩效评价结论

该项目本次绩效评价得分85.1分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 过程 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 产出 | 35.00 | 30.00 | 85.71% |
| 效果 | 30.00 | 28.10 | 93.67% |
| 合 计 | 100.00 | 85.10 | 85.10% |

有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：绩效评价指标体系及评分表。

根据项目实施单位提供的相关资料及公众调查了解情况来看，项目基本上达到了预期目的。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）等方面考察评价项目决策情况，该指标分值15.00分，评价得分12.00分。

1.项目立项（分值5.00分，评价得分5.00分）

项目立项政策依据充分，符合国家法律法规和相关政策。根据中华全国总工会关于印发《机关工会工作暂行条例》 的通知（总 工 发 〔2015〕27号）规定，由财政统一划拨经费的,工会经费列入同级财政预算,按财政统一划拨方式执行。立项程序规范。项目申报的主体明确，受益对象具体。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

2.绩效目标（分值5.00分，评价得分3.50分）

浔阳区总工会在申请项目资金需求时，已同步设定绩效目标。所设定的绩效目标较合理，但绩效目标设置过于简单，项目实施单位在编制项目年度绩效目标为：做好2023年工会经费的收缴和拨付工作。设定的年度绩效目标未体现项目产出、效益；同时细化的个别指标有待优化并完善，扣1.50分。

本项指标分值5.00分，扣1.50分，评价得分3.50分。

3.资金投入（分值5.00分，评价得分3.50分）

根据浔阳区财政局2023年2月7日下发的《关于批复2023年部门支出预算的通知》（浔财预〔2023〕1号），浔阳区总工会2023年全区工会经费项目预算安排406.01万元。预算额度测算未有说明，无法判定是否按照工会法律法规有关规定标准要求编制，全区工会经费项目编制科学性尚有待提高，扣1.00分。同时2023年工会经费预算安排表，各单位只列有在职人数及工会经费、下拨60%这三项内容，未说明各单位工资总额情况，各单位资金分配额度依据未见说明，资金分配合理性有待规范，扣0.50分。

本项指标分值5.00分，扣1.50分，评价得分3.50分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从项目资金管理情况（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）和组织实施情况（管理制度健全性、制度执行有效性）等方面考察评价项目过程管理情况，该指标分值20.00分，评价得分15.00分。

1.资金管理（分值10.00分，评价得分9.00分）

项目按照工作流程实施了项目预算，经审核批准后拨付工会经费。该指标分值10.00分，评价得分9.00分。

（1）资金到位率

项目年初预算安排406.01万元，本项目2023年全区工会经费资金分别于2023年3月、9月共到位406.01万元，资金到位率100%。

本项指标分值3.00分，按资金到位比例计算得分3.00分。

（2）预算执行率

浔阳区总工会根据财政下达工会经费资金指标406.01万元，行政账套借记业务活动费用，贷记财政拨款收入。同时通过国库集中支付，将资金转入浔阳区总工会-工会经费专户，将应下拨各单位60%部分列入应付下级经费-应付下级转拨经费，将上缴市总工会经费列入应付上级经费。

财政下达工会经费资金减除下拨60%部分及上缴市总工会款项，列入拨缴经费收入科目核算。

根据浔阳区总工会提供工会经费专户报表，2023年工会经费专户全年支出合计516.16万元，考虑到工会经费专户实际支出大于2023年拨缴经费收入，2023年浔阳区全区工会经费项目预算执行率为100%。

本项指标分值3.00分，已达标，评价得分3.00分。

（3）资金使用合规性

根据浔阳区总工会提供的相关资料，浔阳区总工会2023年工会经费专户支出为516.16万元，主要用于职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、行政支出、补助下级支出等。

根据九江市总工会2023年9月8日下发的《关于下达2023年度上缴省总工会经费任务数的通知》要求（九工财发〔2023〕1号），浔阳区总工会2023年上缴省总工会经费任务数为55.65万元。2023年10月9日，浔阳区总工会银行转账市总工会，上缴2023年工会经费任务数。此任务数与单位平时核算按当年全区工会经费项目预算15%计算，差异52,521.90元。

根据工会会计制度中拨缴经费收入科目核算的有关规定，属于本级工会的部分，应计入拨缴经费收入。本次绩效调研，浔阳区总工会2023年拨缴经费收入金额应为1,067,558.40元，而浔阳区总工会工会经费专户-收入支出表：2023年拨缴经费收入金额为1,015,036.50元，相差52,521.90元。

浔阳区总工会工会经费专户2023年拨缴经费收入数据统计表

金额单位：人民币元

| 内容 | 单位核算 金额 | 绩效调研核实数 | 差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政预算安排2023年全区工会经费 | 4,060,146.00 | 4,060,146.00 |  | 依据预算安排文件及下达指标平台核算内容 |
| 2023年应付下级经费-应付下级转拨经费 | 2,436,087.60 | 2,436,087.60 |  | 依据2023年工会经费预算安排表中92家单位下拨60%部分 |
| 2023年应付上级经费（平时核算按全区工会经费项目预算15%计算） | 609,021.90 | 556,500.00 | -52,521.90 | 2023年按规定上缴上级工会（有文件通知依据）金额为556,500元，根据工会会计制度中拨缴经费收入科目核算的有关规定，属于本级工会的部分，应计入拨缴经费收入。 |
| 工会经费专户-收入支出表：2023年拨缴经费收入金额 | 1,015,036.50 | 1,067,558.40 | 52,521.90 |  |

浔阳区总工会根据预算安排以及收支业务管理制度等，办理下拨基层单位的工会经费及上缴市总工会经费等。资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在2023年拨缴经费收入核算不准确，存在2023年拨缴经费收入核算不准确，同时根据浔阳区总工会提供工会经费收支情况审计报告反映，存在原始凭证不完整情况。扣1.00分。

本项指标分值4.00分，扣1.00分，评价得分3.00分。

2.组织实施（分值10.00分，评价得分6.00分）

项目由浔阳区总工会具体组织实施。该指标分值10.00分，评价得分6.00分。

（1）管理制度健全性

经了解，浔阳区总工会制定了“三重一大”决策制度、预算绩效管理办法、经费审查委员会工作暂行办法、财务管理制度、固定资产管理制度等，内部控制制度基本完整。

根据江西省总工会关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法》 (赣工通字〔2023〕23号) 文件要求，各级工会应根据本办法的规定，结合本地区、本单位工作实际，细化支出范围、明确开支标准，确定审批权限，规范活动开展。

2023年9月25日浔阳区总工会以浔工通〔2023〕10号文对赣工通字〔2023〕23号文件进行了转发，要求区直各基层工会等单位结合本单位工作实际，细化支出范围、明确开支标准，确定审批权限，规范活动开展。未有结合浔阳区工作实际，制定具体管理办法，有关制度建设有待加以细化完善。该项扣2.00分。

本项指标分值5.00分，扣2.00分，评价得分3.00分。

（2）制度执行有效性

项目实施基本上符合有关规定要求，制度执行中时效性有待加强。浔阳区总工会制订了2023年浔阳区工会经费审查工作计划，2024年8月浔阳区总工会经费审查委办公室只对本级机关2023年度工会经费收支情况进行了审计，尚未对本级2023年度工会经费收支情况进行审计，尚未开展对基层工会2023年度工会经费收支与使用管理情况的监督检查。同时抽查发现个别重点工作存在工作过程佐证资料不够充分或者无相关佐证资料，无法判断日常监管督查工作是否有效落实。扣2.00分。

本项指标分值5.00分，扣2.00分，评价得分3.00分。

(三）项目产出情况

项目产出指标从项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察评价项目产出情况，该指标分值35.00分，评价得分30.50分。

1. 项目产出数量（分值10.00分，评价得分10.00分）

下拨基层工会经费单位数（个）：全年目标值92个，根据区总工会提供的2023年工会经费预算安排表等资料，2023全区下拨工会经费单位数为92个基层工会。

本项指标分值10.00分，已达标，评价得分10.00分。

2.产出质量情况（分值10.00分，评价得分7.50分）

基层工会经费按各单位预算工会经费的下拨比例：全年目标值60%。根据预算安排及有关规定，基层工会经费按各单位预算金额60%下拨。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

全年拨缴经费收入数据核算差异率：全年目标值：差异率为0。经核查，浔阳区总工会工会专户2023年拨缴经费收入金额应为：1,067,558.40元，而浔阳区总工会工会专户，收入支出表-2023年拨缴经费收入金额为1,015,036.50元，相差52,521.90元，差异率为4.9%，按评分标准差异率在3%-5%以内得2.5分。

本项指标分值5.00分，扣2.50分，评价得分2.50分。

产出质量指标分值10.00分，扣2.50分，评价得分7.50分。

3.产出时效情况（分值10.00分，评价得分8.00分）

下拨或上缴工会经费及时性：全年目标值：及时。2023年度区工会经费项目中，均按有关规定金额标准，下拨相关基层单位以及及时上缴市总工会。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

项目重点工作完成及时性：全年目标值：及时。2023年浔阳区工会经费收支审计及监督检查工作有所滞后，2024年8月浔阳区总工会经费审查委办公室只对本级机关2023年度工会经费收支情况进行了审计，尚未对本级2023年度工会经费收支情况进行审计，尚未开展对基层工会2023年度工会经费收支与使用管理情况的监督检查。

本项指标分值5.00分，扣2.00分，评价得分3.00分。

产出时效指标分值10.00分，扣2.00分，评价得分8.00分。

4.产出成本情况（分值5.00分，评价得分5.00分）

下拨基层工会经费金额（万元）：全年目标值：243.61万元。经数据采集了解，2023年实际下拨基层工会经费金额243.61万元。

本项指标分值2.50分，已达标，评价得分2.50分。

上缴上级工会经费金额（万元）：全年目标值：按文件规定。经数据采集了解，根据九江市总工会2023年9月8日下发的《关于下达2023年度上缴省总工会经费任务数的通知》要求（九工财发〔2023〕1号），浔阳区总工会2023年实际上缴上级工会经费55.65万元。

本项指标分值2.50分，已达标，评价得分2.50分。

产出成本指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

(四）项目效益情况

项目效益指标从项目实施所产生的效益和受益对象对项目实施效果的满意程度考察项目效益情况，该指标分值30.00分，评价得分25.20分。

- 社会效益（指标分值12.00分，评价得分10.80分）

通过保障工会经费，积极发挥工会职能作用。通过实施全区工会经费项目，浔阳区总工会工会经费专户，2023年拨缴经费收入106.76万元，从而有效保障区总工会经费，通过2023年重点工作的开展，打造浔阳区新就业形态直播人才实训基地，走访指导基层工会，开展户外劳动者站点服务工作，开展技能培训、技能竞赛、劳模评选、文体活动。以及开展送岗位、送清凉、金秋助学、冬送温暖的“四送”活动，加强精准帮扶，建立“浔工和”新就业形态劳动争议诉裁调工作室，维护职工合法权益，组织一线工人疗休养等活动，从而积极发挥工会职能作用。

浔阳区总工会党组成员、副主席郑波同志2023年荣获人力资源社会保障部 、中华全国总工会联合颁发的“全国工会系统先进工作者” 称号。

通过实施全区工会经费项目，2023年实际下拨基层工会经费金额243.61万元，从而有效保障基层工会经费，通过组织开展工会活动，提高基层工会的组织能力，发挥基层工会的职工保障、职工服务等作用。个别基层单位存在工会职能发挥不明显，基层工会职能有待提高。

本项指标分值12.00分，扣1.20分，评价得分10.80分。

2.可持续影响（指标分值12.00分，评价得分10.80分）

有效推动全区工会工作可持续发展。项目的实施对推动全区工会工作可持续发展起到积极作用。目前可持续影响方面还有待提升，主要为2023年浔阳区工会经费审查工作有所滞后，尚未开展对区本级2023年度工会经费收支审计以及对基层工会2023年度工会经费收支监督检查工作。

本项指标分值12.00分，扣1.20分，评价得分10.80分。

4.服务对象满意度情况（指标分值6.00分，评价得分6.00分）

工会职工满意度目标值为≥90%，区总工会进行项目绩效自评，职工满意度为96%，本次绩效评价满意度调查统计分析，满意度与自评满意度较为接近。满意度指标达到年初预期。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

六、存在的主要问题及建议

1. 预算编制科学性有待提高。2023年全区工会经费项目预算安排406.01万元。预算额度测算未有说明，2023年工会经费预算安排表，92个单位工会经费只列有在职人数及工会经费、下拨60%这三项内容，未说明各单位工资总额情况，无法判定是否按照工会法律法规等有关规定标准要求编制。全区工会经费项目编制科学性有待提高。

建议进一步提高项目预算编制科学性，切实按照有关法律法规规定标准要求编制，明确各单位资金分配额度依据，确保项目预算编制科学性和资金分配合理性。

2. 2023年拨缴经费收入信息质量有待规范

经核查，浔阳区总工会工会专户2023年拨缴经费收入金额应为：1,067,558.40元，而浔阳区总工会工会专户，收入支出表2023年拨缴经费收入金额为1,015,036.50元，相差52,521.90元，差异率为4.9%，差异原因为2023年应付上级经费，平时核算按全区工会经费项目预算15%计算应付609,021.90元，而实际根据文件通知依据，全年上缴上级工会556,500.00元。

建议根据工会会计制度有关规定以及会计核算的一般原则，准确核算拨缴经费收入，以规范拨缴经费收入信息质量。

3.项目实施过程监管水平有待提升

浔阳区总工会制订了2023年浔阳区工会经费审查工作计划，2024年8月浔阳区总工会经费审查委办公室只对本级机关2023年度工会经费收支情况进行了审计，尚未对本级2023年度工会经费收支情况进行审计，尚未开展对基层工会2023年度工会经费收支与使用管理情况的监督检查，制度执行时效性有待加强。抽查发现个别重点工作存在工作过程佐证资料不够充分或者无相关佐证资料，无法判断日常监管督查工作是否有效落实。

建议强化对重点工作的统筹与监控，加强和规范工作过程记录，以客观体现工作的落实情况，完善归档资料管理，提升工会经费运用效能和质量。

按照浔阳区总工会在2023年项目绩效自评报告中强调，加强对基础工会工会经费使用的监督检查，定期开展经审工作，确保工会经费合理使用。

附件：绩效评价指标体系及评分表

九江浔诚会计师事务所           主评人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年8月30日          主评人：