炫冬政府消费券项目

绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]**号

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及九江市浔阳区财政局《关于开展2024年预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）的要求，我们对九江市浔阳区商务局炫冬政府消费券项目进行绩效评价，九江市浔阳区商务局对其所提供的项目相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对炫冬政府消费券项目发表绩效评价意见。现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

为深入贯彻党的二十大精神，全方位、多角度落实省委省政府、市委市政府“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”工作部署，进一步释放居民消费潜力，推动商贸消费提质扩容，助力九江市建设长江经济带重要消费节点和区域性消费中心，九江市人民政府办公室制定了《九江市促进商贸消费提质扩容建设区域性消费中心城市三年行动方案（2022-2024年）》（九府办字〔2022〕95号），文件要求助力商贸企业抢抓岁末年初商业秩序全面恢复，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展。为了收好2022年度商贸消费相关工作及实现好2023年首季商贸消费“开门红”双重目标，九江市促进商贸消费提质扩容工作领导小组办公室制定了《关于印发2023年跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办〔2022〕5号），文件要求发放新春消费券，惠普浔诚商户居民，面向商超百货、餐饮、家电等行业发放消费券，浔阳区原则上不少于300万，消费券分三批次发放，发放时间为2022年12月至2023年3月。

为了落实九江市促进商贸消费提质扩容工作领导小组办公室制定了《关于印发2023年跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办〔2022〕5号）文件要求,鼓励市民购买年货，扩大消费，丰富节日生活，帮助商超百货、餐饮、家用电器企业纾困解难，采取线上线下同步发力，拉动消费稳步增长，九江市浔阳区扩大开发领导小组制定了《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号），并于2023年1月份开展了浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”电子消费券活动。

（二）项目的实施内容及实施情况

1.项目的实施内容

炫冬政府消费券项目的活动费用是指用户使用消费券在此次活动合作商户中消费核销时所实际抵减的优惠金额，抵减的优惠金额由浔阳区商务局承担，金额的承担上限为300万元。

2023年浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”电子消费券活动是通过与中国建设银行股份有限公司九江市分行（以下简称建设银行九江分行）签订合作协议的方式开展，电子消费券活动的开展形式是依托建行生活APP平台发放，采取个人领取、先到先得方式确定活动参与人员，消费券的发放对象为全体在浔阳区人员（包括域外来浔人员），消费券的活动合作商户范围为浔阳区辖区内的商超百货、餐饮、家用电器商户，消费券的活动时间为2023年1月12日至2023年1月26日，消费券的发放安排为三批次（第一批次2023年1月12日9点30分、第二批次2023年1月13日9点30分、第三批次2023年1月14日9点30分；消费券的种类有三类，“跨年迎新狂欢购”商超百货券，“跨年美味浔常聚”餐饮券，“跨年钜惠焕新颜”家用电器券。

（1）“跨年迎新狂欢购”商超百货券。通过发放消费券的方式支持和引导百货零售企业开展让利打折促销，赠券赠礼、积分抽奖等方式向消费者送实惠，为消费者送上多彩的购物体验。

本次活动计划发放“跨年迎新狂欢购”商超百货活动费用1,300,200元,计划发放商超百货消费券共9,751张，其中消费券面额为满200减100元的6,500张、消费券面额为满400减200元的消费券3,251张。

（2）“跨年美味浔常聚”餐饮券。通过发放消费券的方式引导和协调餐饮经营单位开展优惠消费促销活动，充分撬动市场各方力量，进一步提振餐饮企业经营信心和广大群众消费信心，有效促进餐饮消费回补和潜力释放;其中“跨年美味浔常聚-浔味团圆午夜饭”餐饮券用于鼓励餐饮企业弘扬传统特色，研发节令赣菜，推出的春节期间年夜饭、喜寿宴、家庭宴。

本次活动计划发放“跨年美味浔常聚”餐饮活动费用1,299,900元,计划发放餐饮消费券共7,333张，其中消费券面额为满300减150元的6,000张，消费券面额为600减300元的1,333张。

（3）“跨年钜惠焕新颜”家用电器券。通过发放消费券的方式促进消费者在参与活动家电卖场全区范围内线下实体店购买空调、彩电、冰箱、洗衣机、烟机、灶具、热水器、洗碗机、蒸箱、烤箱、电饭锅、扫地机等一级、二级能效产品。

本次活动计划发放“跨年钜惠焕新颜”家用电器活动费用399,900元,计划发放家用电器券共1091张，其中消费券面额为满2000减300元的728张、消费券面额为满3000减500元的363张。

2.项目的组织实施情况

2023年浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”电子消费券核销的费用由活动商户先行垫付，建设银行九江分行负责活动结束后向活动商家和浔阳区商务局提供费用核销明细数据，并针对活动进行第三方专项审计，浔阳区商务局对提交活动的第三方审计报告确认无误后，将核销总费用拨付至建设银行九江分行的收款账户，建设银行九江分行收到资金后在结算给商户。本次活动共核销了1,928,400元，其中商超百货核销了1,180,600元、餐饮核销了576,000元、家用电器核销了171,800元。

- 项目的资金安排及使用情况

- 资金安排情况

九江市浔阳区扩大开发领导小组《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号）安排本次活动费用300万，其中“跨年迎新狂欢购”商超百货活动费用1,300,200元、“跨年美味浔常聚”餐饮活动费用1,299,900元、“跨年钜惠焕新颜”家用电器活动费用399,900元。

- 资金使用情况

炫冬政府消费券项目的活动费用是由活动商户先行垫付，浔阳区商务局根据活动结束后建设银行九江分行提供的核销明细数据及针对活动的第三方审计报告确定的核销金额后，再拨付给建设银行九江分行，本次活动第三方审计报告确定的核销金额共计1,982,400元，其中“跨年迎新狂欢购”商超百货券核销费用1,180,600元、“跨年美味浔常聚”餐饮券核销费用576,000元、“跨年钜惠焕新颜”家用电器券核销费用171,800元，因此九江市浔阳区人民政府浔府办抄字〔2023〕41号文件，资金安排金额为确定的核销金额1,982,400元，项目资金已于2023年5月4日拨给了建设银行九江分行。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

扩大内需、促进消费，进一步释放居民消费潜力，推动商贸消费提质扩容，助力九江市建设长江经济带重要消费节点和区域性消费中心。

- （二）项目绩效阶段性目标

浔阳区商务局通过分批次发放消费券的形式，鼓励市民购买年货，扩大消费，丰富节日生活，帮助商超百货、餐饮、家用电器企业纾困解难，采取线上线下同步发力，拉动消费稳步增长。

三、项目绩效评价工作概述

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过对浔阳区商务局炫冬政府消费券项目进行绩效评价，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析及项目管理实施过程中所存在的问题，从而提出有针对性的建议。本次评价旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围：2023年炫冬政府消费券项目

（二）绩效评价原则和评价方法

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，选用文献法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法并结合项目的具体情况，进行绩效评价。

（三）评价指标体系、评价标准

本次部门绩效评价结合项目特点，按照九江市浔阳区财政局《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）要求，设置4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）；10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）；24个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：20%、20%、35%、25%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

- （四）评价过程

- 1.前期准备阶段：我们在接受委托后，成立绩效评价工作组，听取了浔阳区商务局相关人员关于项目实施情况的工作汇报，明确绩效评价具体要求和人员职责安排，向浔阳区商务局提出绩效评价所需的佐证材料清单。

- 2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作；2024年8月13日，我们对浔阳区商务局提供的书面材料进行了审核、分析；2024年9月2日-9月4日，我们组织绩效评价人员针对商户和居民分别设置了相关的问卷，对项目的实施情况进行了满意度的调查，根据调查问卷的回收情况分析项目实施效果等情况。

- 3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论、编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

四、绩效评价结果

该项目绩效评价得分87.02分，部门评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 14.50 | 72.50% |
| 过程 | 20.00 | 19.50 | 97.50% |
| 产出 | 35.00 | 30.52 | 87.20% |
| 效果 | 25.00 | 22.50 | 90.00% |
| 合 计 | 100.00 | 87.02 | 87.02% |

有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：绩效评价指标体系及评分表。

从决策、过程、产出、效果一级指标得分率来看，决策指标得分率为72.50%，得分率偏低，主要是存在绩效目标的设置不明确及预算编制及资金分配依据不足的情况。

五、绩效评价情况

（一）决策指标

项目决策指标从项目立项、项目绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标值分值20分，评价得分14.50分，得分率72.50%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 | 2.50 | 62.50% |
| 合 计 |  |  | 20.00 | 14.50 | 72.50% |

- 项目立项

- 立项依据充分性

炫冬政府消费券项目是为了贯彻落实九江市人民政府办公室制定的《九江市促进商贸消费提质扩容建设区域性消费中心城市三年行动方案（2022-2024年）》（九府办字〔2022〕95号）文件精神，要求助力商贸企业抢抓岁末年初商业秩序全面恢复，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展，项目立项依据充分。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得分2分。

- 立项程序规范性

- 炫冬政府消费券项目立项是根据九江市促进商贸消费提质扩容工作领导小区办公室《关于印发2023年跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办〔2022〕5号）的要求，为了收好2022年度商贸消费相关工作、实现好2023年首季商贸消费“开门红”双重目标，发放新春消费券，惠普浔诚商户居民，面向商超百货、餐饮、家电等行业发放消费券，项目的立项符合规范。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得分2分。

- 绩效目标

- 绩效目标合理性

浔阳区商务局按照规定填报了《项目支出绩效目标表》，但是绩效目标内容与应实际达到的指标值差异过大、不明确，如单位设置的产出时效三级指标为“资金下达时”，指标值为“2023年12月31日前”，三级指标值的设置未明确是资金下拨给建设银行九江分行还是下达到具体商户的时间，并且指标值设立2023年12月31日前明显不合理，项目的结束时间为2023年1月29日，根据浔阳区商务局与建设银行九江分行签订的2023年“炫彩冬日*福满浔城”浔阳区政府电子消费券发放活动合作协议约定，建行负责活动结束后7个工作日内向九江市浔阳区商务局提供费用核销明细数据，并对活动进行第三方专项审计，确认审计报告无误后，将活动费用拨付给建行，建行收到活动费用后，10个工作日内结算给商户，单位设立的指标值与实际协议约定的时间差距过大，无法合理的反映出一定时期内所要达到的预期产出和效果目标。

综上所述，该指标分值4分，因申报绩效目标部分指标设置不合理，扣1分，评价得分3分。

- 绩效指标明确性

浔阳区商务局在设置绩效指标时，未能根据项目实际情况完整的提炼出反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，例如：数量指标设置仅设置为“参加活动商户”，无法全面的反映出项目的实际产出内容；质量指标“资金使用范围合理性”指标设置不清晰，导致无法对项目实施后的绩效实现情况进行分析和考核，不利于项目实际产生效益效果的评价，影响项目后续监控及自评的科学性。

综上所述，该指标分值4分，因为绩效目标不完整、不清晰，扣2分，评价得分2分。

- 资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值8分，评价得分5分，得分率62.50%。

- 编制预算的科学性

本项目的活动费用安排是根据九江市促进商贸消费提质扩容工作领导小组办公室制定了《关于印发2023年跨年迎新购物消费季活动方案的通知》（九促消办〔2022〕5号）文件要求，浔阳区原则上不少于300万，按照300万的标准确定的；但本项目预算是未经过科学论证，预算额度测算依据不足。

综上所述，该指标分值4分，因活动费用未经过科学论证，扣1分，评价得分3分。

- 资金分配的合理性

本次活动费用资金安排300万元，其中商超百货活动费用预算分配1,300,200元、占比43.34%（1,300,200/3,000,000），餐饮活动费用预算分配1,299,900元、占比43.33%（1,299,900/3,000,000），家用电器活动费用分配399,900元、占比13.33%（399,900/3,000,000），根据商务局提供的浔阳区各街道限上社企业及限下企业名单，统计商户共189家企业，其中零售企业等121家、占比62.97%（119/189），餐饮企业63家、占比33.33%（63/189），家用电器7家、占比3.70%（7/189），活动费用的资金分配与浔阳区各街道限上及限下企业数量分布有一定的差异。

综上所述，该指标分值4分，活动费用分配依据不足，扣1.5分，评价得分2.5分。

（二）过程指标

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值20分，评价得分19.50分，得分率97.50%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.50 | 2.00 | 80.00% |
| 合 计 |  |  | 20.00 | 19.50 | 97.50% |

- 资金管理

（1）根据浔阳区商务局提供的国库集中支付执行情况表、九江市浔阳区人民政府办公室抄告单（浔府办抄字〔2023〕41号）文件显示，该项目批复预算资金共1,928,400元，资金到位率100%（1,928,400/1,928,400）。

（2）根据浔阳区商务局提供的资金支付凭证显示，已于2023年5月4日通过银行转账方式将活动费用1,928,400元拨付给了建设银行九江分行，资金执行率为100%（1,928,400/1,928,400）。

（3）炫冬政府消费券项目资金拨付条件均满足根据九江市浔阳区商务局与建设银行九江分行签订的《2023年“炫彩冬日*福满浔城”浔阳区政府电子消费券发放活动合作协议》约定的要求后拨付，且项目资金均用于炫冬政府消费券项目上，符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值15分，根据评分标准，评价得分15分。

- 组织实施

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率100%。

- （1）管理制度健全性

浔阳区商务局制定了《浔阳区商务局专项资金管理制度》，制度规定了专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用；针对本次活动九江市浔阳区扩大开发领导小组制定了《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号），活动方案对本次活动的活动方式、消费券领用细则、活动规则、消费券的领取及使用方式、消费券发放宣传、消费券费用结算进行了详细的规定，与项目相关的制度较为完整。

综上所述，该指标分值2.5分，根据评分标准，评价得分2.5分。

- （2）制度执行有效性

- 本次活动基本按照《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号）的内容开展的，除因项目活动费用额度剩余较多，延长了活动时间有效期（活动方案计划活动时间2023年1月12日-2023年1月26日，活动实际开展期间2023年1月12日-2023年1月29日），其他均按照活动方案执行；根据问卷调查结果显示，商户和居民均反映出本次活动的宣传力度不够，活动方案中的宣传工作执行力不足。

综上所述，该指标分值2.5分，因活动宣传力度不够扣0.5分，评价得分2.0分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值35分，评价得分30.52分，得分率87.20%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 参与活动商户数 |  |  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 消费券实际领取率 | “跨年迎新狂欢购”商超百货券 |  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | “跨年美味浔常聚”餐饮券 |  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 |  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 参与商户核销率 |  |  | 3.00 | 2.55 | 85.00% |
|  |  | 消费券实际核销率 | “跨年迎新狂欢购”商超百货券 |  | 3.00 | 2.73 | 91.00% |
|  |  |  | “跨年美味浔常聚”餐饮券 |  | 3.00 | 1.25 | 41.67% |
|  |  |  | “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 |  | 3.00 | 1.19 | 39.67% |
|  | 产出时效 | 第一批消费券的发放的及时性 |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 第二批消费券的发放的及时性 |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 第三批消费券的发放的及时性 |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 活动费用划拨的及时性 | 活动费用划拨给建行的及时性 |  | 1.00 | 0.80 | 80.00% |
|  |  |  | 活动费用建行划拨给商户的及时性 |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 消费补贴率 | “跨年迎新狂欢购”商超百货券 | 消费券面额为满200减100元 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 消费券面额为满400减200元 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  | “跨年美味浔常聚”餐饮券 | 消费券面额为满300减150元 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 消费券面额为600减300 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  | “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 | 消费券面额为满2000减300元 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 消费券面额为满3000减500元 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合 计 |  |  |  |  | 35.00 | 30.52 | 87.20% |

1.产出数量

（1）参与活动商户数

根据浔阳区商务局提供的建行APP后台的数据得到，参与活动商户数33家，计划参与活动商户数大于等于30家，达到目标值。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得分3分。

- （2）消费券实际领取率

《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号）计划发放“跨年迎新狂欢购”商超百货券共9,751张，“跨年美味浔常聚”餐饮券共7,333张，“跨年钜惠焕新颜”家用电器券共1,091张，活动开展结束后，经过统计，“跨年迎新狂欢购”商超百货券实际领取了9,747张，消费券实际领取率为99.96%（9,747/9,751），“跨年美味浔常聚”餐饮券实际领取了7,332张，消费券实际领取率为99.99%（7,332/7,333），“跨年钜惠焕新颜”家用电器券实际领取了1,089张，消费券实际领取率为99.96%（1,089/1,091）。

综上所述，该指标分值9分，根据评分标准，评价得分9分。

2.产出质量

（1）参与商户核销率

根据浔阳区商务局提供的建行APP后台的数据得到，参与活动商户数33家，参与核销的商户数为28家，参与商户核销率84.85%（28/33）。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得分2.55（3*84.85%）分。

（2）消费券实际核销率

活动开展结束后，经过统计，“跨年迎新狂欢购”商超百货券实际领取了9,747张，消费券实际核销了8,875张，消费券实际核销率为91.05%（8,875/9,747）；“跨年美味浔常聚”餐饮券实际领取了7,332张，消费券实际核销了3,048张，消费券实际核销率为41.57%（3,048/7,332），“跨年钜惠焕新颜”家用电器券实际领取了1,089张，消费券实际核销了434张，消费券实际核销率为39.85%（434/1,089）。

综上所述，该指标分值9分，根据评分标准，评价得分5.17（3*91.05%+3*41.57%+3*39.85%）分。

3.产出时效

炫冬政府消费券项目按照《浔阳区“炫彩冬日·福满浔城”活动方案》（浔开放办字〔2023〕1号）的要求分三批次发放，发放日期为2023年1月12日、12日、14日，活动实际开展时是按照方案计划的时间执行的，未延期；活动费用划拨给建行的推迟了2个月，建行划拨给商户的及时性按照方案计划的时间执行的。

具体情况如下表所示：

| 项目名称 |  | 计划发放时间 | 实际发放时间 | 是否延期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批消费券的发放的及时性 |  | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 否 |
| 第二批消费券的发放的及时性 |  | 2023年1月13日 | 2023年1月13日 | 否 |
| 第三批消费券的发放的及时性 |  | 2023年1月14日 | 2023年1月14日 | 否 |
| 活动费用划拨的及时性 | 活动费用划拨给建行的及时性 | 2023年3月 | 2023年5月 | 是 |
|  | 活动费用建行划拨给商户的及时性 | 2023年5月4日-2023年5月18日 | 2023年5月6日 | 否 |

综上所述，该指标分值5分，因活动费用划拨给建行的推迟了2个月扣0.2分，评价得分4.80分。

4.产出成本

三类消费券的面额满减情况计算得出各类消费券不同面额的计划消费补贴率（消费券满减额/消费券面额）与三类消费券实际消费计算得出的实际消费补贴率（消费满减额/实际消费金额）进行比较，本次活动的实际消费补贴率并未超过计划消费补贴率，具体情况如下表所示：

| 项目名称 |  | 计划消费补贴率 | 实际消费补贴率 | 实际消费是否超过计划消费补贴率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “跨年迎新狂欢购”商超百货券 | 消费券面额为满200减100元 | 50% | 45.50% | 否 |
|  | 消费券面额为满400减200元 | 50% | 46.14% | 否 |
| “跨年美味浔常聚”餐饮券 | 消费券面额为满300减150元 | 50% | 43.29 | 否 |
|  | 消费券面额为600减300元 | 50% | 45.37% | 否 |
| “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 | 消费券面额为满2000减300元 | 15% | 10.70% | 否 |
|  | 消费券面额为满3000减500元 | 16.67% | 14.26% | 否 |

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准，评价得分6分。

（四）效益情况

项目效益指标分值25分，评价得分22分，得分率60%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 标准分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 消费拉动比率 | “跨年迎新狂欢购”商超百货券 | 消费券面额为满200减100元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  |  |  | 消费券面额为满400减200元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  |  | “跨年美味浔常聚”餐饮券 | 消费券面额为满300减150元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  |  |  | 消费券面额为600减300元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  |  | “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 | 消费券面额为满2000减300元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  |  |  | 消费券面额为满3000减500元 | 1.50 | 1.50 | 100% |
|  |  | 扩大居民消费，拉动消费增长 |  | 对商户营业额的影响 | 2.00 | 2.00 | 100% |
|  |  |  |  | 对居民消费意的影响 | 2.00 | 1.50 | 75.00% |
|  | 满意度 | 商户的满意度 |  |  | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
|  |  | 用户的满意度 |  |  | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| 合 计 |  |  |  |  | 25.00 | 22.50 | 90.00% |

1.项目效益

（1）消费拉动比

三类消费券的面额满减情况计算得出各类消费券不同面额的计划消费拉动比（消费券面额/消费券满减额）与三类消费券实际消费计算得出的实际消费拉动比（实际消费金额/消费满减额）进行比较，本次活动的实际消费拉动比大于计划消费拉动比，具体情况如下表所示：

| 项目名称 |  | 计划消费拉动比 | 实际消费拉动比 | 实际消费拉动比是否超过计划消费拉动比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “跨年迎新狂欢购”商超百货券 | 消费券面额为满200减100元 | 2 | 2.20 | 是 |
|  | 消费券面额为满400减200元 | 2 | 2.17 | 是 |
| “跨年美味浔常聚”餐饮券 | 消费券面额为满300减150元 | 2 | 2.31 | 是 |
|  | 消费券面额为600减300元 | 2 | 2.20 | 是 |
| “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 | 消费券面额为满2000减300元 | 6.67 | 9.35 | 是 |
|  | 消费券面额为满3000减500元 | 6 | 7.01 | 是 |

实际消费金额及消费满减金额统计表

| 项目名称 |  | 实际消费金额 | 消费满减金额 | 实际消费拉动比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “跨年迎新狂欢购”商超百货券 | 消费券面额为满200减100元 | 130.64 | 59.44 | 2.20 |
|  | 消费券面额为满400减200元 | 127.04 | 58.62 | 2.17 |
| “跨年美味浔常聚”餐饮券 | 消费券面额为满300减150元 | 78.17 | 33.84 | 2.31 |
|  | 消费券面额为600减300元 | 52.37 | 23.76 | 2.20 |
| “跨年钜惠焕新颜”家用电器券 | 消费券面额为满2000减300元 | 63.38 | 6.78 | 9.35 |
|  | 消费券面额为满3000减500元 | 72.93 | 10.40 | 7.01 |

综上所述，该指标分值9分，根据评分标准，评价得分9分。

（2）扩大居民消费，拉动消费增长

炫冬政府消费券的发放拉动了参与商户的销售额，缓解了商户的经营压力，特别是对于中小微企业而言，消费券的发放带来了更多的客户流量，提高了企业的生存能力和竞争力。问卷调查结果显示，参与活动商户中有100%的商户回复参与消费券活动后，营业收入对比上年同期有明显增长。

炫冬政府消费券的发放让居民以更优惠的价格享受各种商品和服务，刺激了居民的消费欲望，在短期内迅速提升了消费总量，带动了经济增长，对于一些低收入家庭来说，消费券更是在一定程度上缓解经济压力，满足日常的生活需求。问卷调查结果显示，参与活动用户中有92.31%的用户回复愿意继续参与此类消费券活动，有92.31%的用户回复领取消费券与自身实际的消费需求相符，根据问卷结果分析，本次消费券的发放对居民的消费意愿影响较大。

综上所述，该指标分值4分，因居民消费意愿的满意度在90%-95%之间，扣0.5分，评价得分3.5分。

2.满意度

（1）商户的满意度

本次评价，我们对浔阳区市炫冬政府消费券项目受益对象参加活动商户进行了问卷调查，我们根据“您对本次活动的整体满意度”的问题结果进行分析，回复结果表示非常满意和较为满意的占比为91.67%。

综上所述，该指标分值6分，满意度在90%-95%之间扣1分，评价得分5分。

- （2）用户的满意度

本次评价，我们对浔阳区市炫冬政府消费券项目受益对象参加活动用户进行了问卷调查，我们根据“您对消费券的宣传力度是否满意”“您对消费券发放平台建行生活APP的服务情况的满意度”“您对消费券使用时限的满意度”“您认为消费券适用商家范围是否广泛”“您对消费券的优惠力度是否满意”的问题结果综合进行分析，回复结果表示十分常满意和较为满意占比92.31%。

综上所述，该指标分值6分，因满意度在90%-95%之间，扣1分，评价得分5分。

- 项目存在的主要问题

- （一）消费券的核销率偏低。本次消费券活动发放渠道单一，消费券的领取需要下载建行APP，且结算方式必须通过建设储蓄卡或者绑定其他银行卡支付才能使用，结算方式上存在一定的限制，对消费券领取和核销情况会带来部分影响；本次活动的消费券的商户参与率偏低仅有17.46%，根据调查问卷显示，部分消费者提出希望更多商户参加，有更多的选择性，部分商户提出希望扩大消费券的使用场所和消费种类。

- （二）消费券发放通道有待优化。电子消费券在线上只依靠建行APP一家平台运营，多元程度有优化空间；纯线上发放消费券也存在劣势，如果消费者没有相应电子产品或者平台APP，或网络覆盖程度不高，就无法领取消费券、获得相应福利。

- （三）宣传力度不够。商户的调查问卷结果显示，未参加活动的商户中有75%的商户提出希望增加项目的宣传力度；用户的调查问卷结果显示，23.53%的用户并不知晓本次的活动，并提出加大宣传力度，拓宽宣传渠道等建议。

- （四）项目绩效目标设置不清晰。项目绩效目标设定表述过于笼统，未突出项目的具体目标内容。

七、项目建议

（一）宣传、发放渠道更加多元化。可探索引入翼支付、美团、大众点评、饿了么、携程等不同类型的平台公司，有效宣传和消费渠道的多元程度；通过分批次在多平台发放，根据核销率动态决定下一批次各平台投放金额、面值等措施，提升消费券发放和使用效率；可考虑线下同时发放优惠券，优惠普及没有网络、智能手机消费群体，可探索更具针对性的处理方式。

（二）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平完善绩效目标设置，全面反映项目预期产出。建议单位结合项目实施具体内容，科学的设置绩效目标和指标，合理的设置项目产出、效益指标，确保指标充分细化、量化、可衡量，强化预算和绩效的约束力。

附件：项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所          主 任 会 计 师：

有限责任公司

日期：2024年9月4日          中国注册会计师：