九江市浔阳区城市管理局

2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目

绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]18号

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据浔阳区财政局《关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，九江市浔阳区城市管理局负责的浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目列入财政重点绩效评价项目。我们受浔阳区财政局委托，实施财政重点绩效评价，项目实施单位应对其提供的浔阳区2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对浔阳区2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目资金使用情况发表绩效评价意见。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

自2018年市政府第22次常务会议决定在九江市中心城区开展环卫市场一体化改革工作，第一轮为期三年的环卫市场一体化项目已顺利落地运营完成，运营三年的实践表明，环卫市场一体化项目的落地并运行，对于转变环卫作业理念，促进环卫体制机制改革，提升环卫作业标准，强化环卫作业监管，优化环卫服务质量，推动中心城区各辖区内环卫协调高效和可持续发展起到了积极作用，为九江市成功创建国家卫生城市，取得创建全国文明城市国检现场测评全省第一的好成绩做出了应有贡献，基本实现了推动中心城区环卫市场一体化服务项目落地的最初目标。

为贯彻落实中国共产党九江市第十二次代表大会指示精神和九江市创建全国文明城市的要求，以“再创九江辉煌，再现九派荣光”为奋斗目标，努力实现将九江市打造成江西省最干净城市的愿望，浔阳区将继续推进环卫市场一体化服务外包工作。

（二）项目实施内容及情况

经2022年3月10日九江市第十六届人民政府第7次常务会议研究确定，原则通过《九江市中心城区（浔阳区、濂溪区、八里湖新区）环卫一体化工作实施方案》，由市城市管理局根据会议意见修改完善后，依法依规按程序开展招标工作。2022年3月21日市城管局委托江西银隆管理咨询有限公司在江西省公共资源交易网上发布“九江市中心城区环卫市场一体化项目（浔阳区标段）”招标公告。招标活动于2022年4月15日在九江市公共资源交易中心进行，经评标委员会推荐，由深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司中标，中标金额191,545,833.99元，服务期限三年。

2023年4月28日，九江市城市管理局与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司正式签订《九江市中心城区环卫市场一体化采购项目（浔阳区标段）》项目合同，根据合同约定，玉禾田公司应在九江市成立专为履行本合同、具有独立法人资格的全资子公司，该子公司负责九江市浔阳区行政辖区范围内的市容环卫一体化服务，具体区域范围为：北至长江水岸线，南至长虹大道，西至龙开河路，至滨江东路新塘校区入口。服务内容包括综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及粪便清运、市容整理等四个主要方面。本项服务期限三年，即从2022年5月1日起至2025年4月30日止。合同一年一签。该合同服务时间为2023年5月1日至2024年4月30日止，该合同是上一年度合同的延续。中标价格191,545,833.99元/3年，即63,848,611.33元/年,年服务费以实际作业量乘以单价计算。本年度合同增加长江堤保洁等服务项目，增加服务经费485,983.2元/年，增加后合同服务费为64,334,594.53元/年。

2023年7月28日九江市城市管理局与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司补签了《浔阳区标段项目合同》新增项目长江国家文化公园（九江段）一、二期保洁服务的补充协议，补充协议服务期从2023年4月15日开始计算，年服务费为1,858,962.30元，市财政和浔阳区财政各承担929,481.15元/年。

2023年10月17日九江市城市管理局与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司补签了《浔阳区标段项目合同》新增项目浔阳区生活垃圾渗滤液运输服务的补充协议，补充协议服务期从2023年1月1日开始计算，内容为从浔阳区二级中转站到光大环保能源(九江)有限公司运输往返距离按 90公里计算，服务单价与原合同保持一致，即1.18元/吨/公里，年费用约271万元，产生费用按实际产生量结算，由浔阳区财政局承担。

（三）项目的管理情况

九江市城市管理局根据《九江市市容环境卫生作业质量考核办法》（九城执字〔2019〕4号）对玉禾田公司及其子公司的合同履行质量进行监管考核，同时授权浔阳区区政府及相关市直部门对玉禾田公司及其子公司的服务进行监督考核。根据2023年6月29日九江市城市管理局关于修订《九江市中心城区城市管理工作考核方案》有关内容的通知，从2023年7月开始，市城管局对各区履行环卫监督职责情况进行考核打分，各区对负责本辖区环卫保洁工作的环卫市场化企业进行考核打分。

浔阳区城管局根据制定的《浔阳区市容环境卫生作业质量考核办法》实行日监督、月考核汇总的方式，形成考核结果并及时通报。考核工作领导小组办公室负责全区环卫市场一体化项目企业作业质量月末考核统筹工作及环卫重点保障工作的考核，各街道办事处、局业务股、智慧城管平台、市容监测中心、市政园林管理所、市容环境卫生管理所、特色街区服务中心等部门负责全区环卫市场一体化项目企业作业质量的日常督查及月底考评工作。并对检查考核人员进行不定期的业务培训。考核工作领导小组办公室每月10日前将环卫市场化企业当月环境卫生作业质量考核情况进行汇总，待区考核工作领导小组审批后,每月15日前上报至市城管局考核办。考核计分从2023年7月开始由原来市级考核占各区总分20%，区级考核占本区总分80%的市、区两级考核制度改成完全由区级考核计分。

（四）项目服务费情况

根据浔阳区城管局提供的九江市中心城区（浔阳区标段）环卫市场一体化项目经费明细表显示浔阳区标段服务费包括浔阳区、园林和市政中心、市交警支队、市河湖和水利中心这四块的服务费。根据经费分摊明细表显示，其中浔阳区服务费是由浔阳区财政和市级财政承担，其他三块的服务费由市级财政承担。根据提供的2023年1月至12月的九江市中心城区（浔阳区标段）环卫市场一体化项目经费明细表统计2023年度浔阳区服务费总计63,008,437.62元（其中道路清扫保洁服务费27,075,875.94元，公园广场清扫保洁服务费116,186.19元，开放式小区清扫保洁服务费16,823,806.51元，各类垃圾清运服务费9,281,626.57元，中转站污水收集清运（运距12KM）服务费180,894元，公厕管护服务费4,572,582元，重点部位管理服务费4,588,500元，二级站污水渗滤液运输服务费368,966.41元），扣减考核扣款604,640元，应支付服务费62,403,797.62元，其中浔阳区财政承担52,540,654.66元，市级财政承担9,863,142.96元。根据浔阳区城管局财务账反映，2023年度实际支付服务费43,480,017.08元（包含2022年10月、11月、12月服务费合计13,062,875.58元以及2023年度1月至7月的服务费合计30,417,141.50元)。

（五）项目绩效自评情况

2023年九江市浔阳区城市管理局对2023年度浔阳区市容环卫市场一体化外包项目在预算一体化平台进行了绩效自评，绩效自评得分94.30分。

（六）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

九江市浔阳区城市管理局市容环卫一体化服务外包项目的总体目标是全面提升我区城市市容环卫质量、维护我区城市形象、为市民营造良好人居环境和“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”以及配合我市全国文明城市创建的工作要求。

- 项目绩效阶段性目标

2023年度，浔阳区城市管理局市容环卫市场一体化服务外包项目的阶段性工作目标包括：

1、配合创建全国文明城市、全国卫生城市。

2、提升浔阳区内市容环卫质量。

3、做好浔阳区内公园广场及公共绿地的环卫工作。

4、提升浔阳区内开放小区环境质量。

5、做好浔阳区内垃圾清运工作。

6、保障浔阳区内垃圾中转站、公厕等公共设施的卫生质量与正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价组通过对九江市浔阳区城市管理局市容环卫市场一体化服务外包项目的绩效评价，综合考察专项资金的完成情况、取得的成绩及效益，了解专项资金的申报、审批、组织实施及事后监督情况，总结专项资金管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后资金管理和预算安排提供参考依据。

2.评价对象与范围

评价对象与范围为九江市浔阳区城市管理局负责实施的2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容，其中：

（1）项目决策，包括立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等；

（2）项目过程，包括预算资金到位情况、预算资金执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；

（3）项目产出，包括产出的数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益，包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象的满意度等。

3.评价方法

本项目评价将运用文献法、比较法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）文献法：通过收集有关本项目相关的法律法规、中长期及近期规划、政策性文件等，全面了解九江市浔阳区城市管理局工作的背景，从而更好的分析浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目的成效，以及为发现存在的问题提供方向指引。

（2）比较法：通过绩效目标与实际完成值进行比较分析，以考察绩效目标完成情况。

（3）因素分析法：是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

4.评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段：我们在接受九江市浔阳区财政局委托后，成立绩效评价工作组，会同九江市浔阳区财政局与被评价单位九江市浔阳区城市管理局召开绩效评价前期工作会议，听取九江市浔阳区城市管理局关于浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目实施情况，细化佐证材料清单，提请九江市浔阳区城市管理局准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2.实施阶段：组织进行书面评审和现场评价工作：（1）对九江市浔阳区城市管理局提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）抽查财务资料，核查项目资金安排、使用的情况以及合规性；（3）查阅分析九江市浔阳区城市管理局相关政策文件，评价项目决策、管理和实施过程；（4）发放调查问卷，对浔阳区内市民及游客发放问卷，调查项目实施后市民朋友及游客的满意度情况，并对问卷结果进行统计、分析。

3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，并进行评价打分，得出综合分值。经评价，项目综合得分86.91分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效分析

（一）决策分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值18.00分，评价得分15.90分，得分率88.33%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 6.00 | 3.90 | 65.00% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 18.00 | 15.90 | 88.33% |

1．项目立项（分值6.00分，评价得分6.00分）

十九大提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，为全面提升九江市中心城区市容环卫质量，同时配合九江市全国文明城市创建工作，2022年3月10日九江市第十六届人民政府第7次常务会议研究确定，原则通过《九江市中心城区（浔阳区、濂溪区、八里湖新区）环卫一体化工作实施方案》。项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，立项程序规范。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

- 绩效目标（分值6.00分，评价得分3.90分）

根据九江市浔阳区城市管理局提供的绩效目标表反映，设置的绩效目标合理。针对浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项一级指标。根据一级指标相应设置了10个二级指标，11个三级指标。

经审核，社会成本指标方面设置了“市民支持率”指标，该指标与社会成本指标内容不相关，相应的年度指标值 “大力支持”也就不恰当。生态环境成本指标设置了“环境质量”指标，不是针对项目的环境成本指标，相应的年度指标值“明显改善”也就不恰当。

产出数量方面只设置了“城区环卫保洁面积”和“清扫保洁人员”两个三级指标，没有根据项目的实际完成的工作内容分解细化成对应指标。另外“城区环卫保洁面积”指标的年度指标值为“≥400万/平米”不恰当，面积单位表述不正确。

产出质量方面设置了“城区环卫清洁度”指标，其年度指标值为“全部完成”不是反映清洁度高低的指标值，因此不恰当。

产出时效方面设置了“城区环卫保洁经费到位时间”指标，该指标不是针对项目产出时效的指标，若设置为“环卫作业完成及时性”指标较为合适。

社会效益方面设置了“人居生产经济提升”指标，该指标与社会效益指标内容不具相关性，更适宜作为经济效益指标。

综上，部分绩效指标三级指标与二级指标内容不相关，部分绩效指标目标值未提供可衡量的对比数据。

本项指标分值6.00分，扣除2.10分，评价得分3.90分。

3．资金投入（分值6.00分，评价得分6.00分）

根据市政府的工作安排，九江市城市管理局联合市财政局、市审计局、市物价局会同市交管支队、市河道湖泊管理局以及浔阳区、濂溪区、八里湖新区政府等相关单位联合制定发布了《九江市中心城区（浔阳区、濂溪区、八里湖新区）环卫市场一体化工作实施方案》。

“实施方案”中有关预算依据省、市标准，同时借鉴其他类似城市的实践经验编制，预算安排较为详细、科学。

资金分配从九江市浔阳区环卫工作实际需求出发，按照重要性程度、工作量分配，较为合理。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

（二）过程分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值19.00分，评价得分18.48分，得分率97.26%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 9.00 | 8.68 | 96.44% |
|  | 组织实施 | 10.00 | 9.80 | 98.00% |
| 合 计 |  | 19.00 | 18.48 | 97.26% |

1.资金管理（分值9.00分，评价得分8.68分）

根据浔财预〔2023〕1号文件，2023年度浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目专项资金区级财政预算为48,740,000.00元，实际拨付资金43,480,017.08元，故资金到位率为89.21%，未达到目标值100%。

2023年度浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目区级财政实际支出43,480,017.08元，实际到位资金43,480,017.08元，预算执行率100%。

经查阅相关财务记录，市容环卫市场一体化服务外包项目资金使用符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，内部控制良好，审核手续健全。

基于以上情况的分析，本项指标分值9.00分，扣除0.32分，评价得分8.68分。

2．组织实施（分值10.00分，评价得分9.80分）

在项目管理上，浔阳区城市管理局根据《江西省生活垃圾管理条例》《九江市环境卫生管理条例》和《九江市市容环境卫生作业质量标准》等规定，制定了《浔阳区市容环境卫生作业质量考核办法》，同时成立考核领导小组，加强了项目质量可控性；在项目资金管理上，浔阳区城市管理局制定了《浔阳区城管局财政专项资金管理办法》，严格按照该制度执行做到专款专用。

浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目由九江市城市管理局作为采购主体，由江西银隆管理咨询有限公司在江西省公共资源交易网公开招标，招标程序公开、公平、公正，符合政府采购相关规范。

九江市城市管理局与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司按照招标文件中的采购需求、质量标准签订《九江市中心城区环卫市场一体化采购项目（浔阳区标段）》项目合同，合同内容较为完备、可操作性较强。

我们查阅了浔阳区城管局智慧城管平台2023年度玉禾田公司相关数据以及各月考评综合统计表，我们认为浔阳区城管局制定的相关制度及考核办法执行较为到位，发现问题整改较为及时。

浔阳区城管局上报考评数据为下属各相关单位、部门综合得分情况汇总，与市城管局要求的统计表数据口径不同，相关数据较为综合，不便于市局分析重点突出问题以及环卫监管工作有待进一步改善。

基于以上情况的分析，本项指标分值10.00分，扣除0.20分，评价得分9.80分。

（三）产出分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值43.00分，评价得分34.03分，得分率79.14%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 14.00 | 13.87 | 99.07% |
|  | 产出质量 | 18.00 | 13.16 | 73.11% |
|  | 产出时效 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |
|  | 产出成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 43.00 | 34.03 | 79.14% |

- 产出数量（分值14.00分，评价得分13.87分）

（1）综合清扫保洁完成率

综合清扫保洁包含道路清扫保洁、公园广场清扫保洁、开放式小区清扫保洁、公共绿地清扫保洁和长江堤保洁。经统计九江市中心城区（浔阳区标段）环卫市场一体化项目经费明细表各月数据，2023年度环卫市场一体化项目服务内容中综合清扫保洁实际交付面积为410.67万平方米，外包保洁面积为411.62万平方米，剔除因两湖改造升级未交付部分影响，综合保洁完成率约为100%。

（2）各类垃圾清运完成率

环卫市场一体化项目采购合同中约定此项为年度包干制，同时含垃圾转运站的日常维护。计划总金额928.16万元，根据环卫市场一体化项目经费明细表数据反映的实际应支付金额928.16万元，各类垃圾清运完成率为100%。

（3）公厕管护完成率

本项目外包公厕数量81座，实际交付77座，因两湖改造升级从2023年5月开始关停2座，2023年8月又关停1座，合计关停3座，剔除该因素的影响，2023年度公厕管护完成率98.76%。

- 转运站渗滤液收集清运完成率

- 环卫市场一体化项目采购合同中约定此项为年度包干制。计划总金额18.09万元，根据环卫市场一体化项目经费明细表数据反映的实际应支付金额18.09万元，转运站渗滤液收集清运完成率100%。

- 市容整理完成率

- 市容整理主要由交通护栏清洗和重点部位管理两部分组成。其中交通护栏外包清洗数量2.76万米，实际交付完成约2.76万米；重点部位管护计划配置115人，实际配置115人，综合完成率为100%。

本项指标分值14.00分，扣0.13分，评价得分13.87分。

2.产出质量（分值18.00分，评价得分13.16分）

（1）月度考核达标率

根据浔阳区城管局提供的2023年各月考核结果资料，如《环卫市场一体化考核情况通报》、《环卫一体化考评综合统计表》以及《浔阳区环卫市场一体化督察考核领导批阅单》相关资料的数据反映，2023年度各月考核成绩均在70分以上，按照《九江市市容环境卫生作业质量考核办法》规定70分以上为合格，全年度考核达标率为100%。见如下表：

浔阳区2023年度市容环卫市场一体化外包项目月度考核评分表（单位：分）

| 月份 | 区级考核得分（80%） | 市级考核得分（20%） | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 85.58 | 89.96 | 86.46 |
| 2月 | 87.21 | 89.14 | 87.6 |
| 3月 | 88.05 | 91.13 | 88.67 |
| 4月 | 84.31 | 82.92 | 84.03 |
| 5月 | 84.47 | 84.57 | 84.49 |
| 6月 | 86.19 | 82.74 | 85.5 |
| 月份 | 区级考核得分（100%） |  | 最终得分 |
| 7月 | 87.54 |  | 87.54 |
| 8月 | 86.22 |  | 86.22 |
| 9月 | 85.16 |  | 85.16 |
| 10月 | 90.47 |  | 90.47 |
| 11月 | 89.83 |  | 89.83 |
| 12月 | 86.71 |  | 86.71 |
| 全年平均得分 | 86.89 |  |  |

注：根据九江市城市管理局关于修订《九江市中心城区城市管理工作考核方案》有关内容的通知，考核计分由市级考核占各区总分20%，区级考核占本区总分80%的市、区两级考核制度改成完全由区级考核计分，从2023年7月开始执行。

（2）环卫人员作业操作规范性

根据浔阳区城管局提供的考核资料看，各项工作的环卫人员基本按照质量考核要求来完成各项作业，部分作业人员还有待提高。根据浔阳区城管局提供的2023年玉和田台账关于市民投诉问题处理的资料统计，160条投诉中其中有38条投诉是关于洒水车司机操作不规范导致洒水到路人身上的问题，洒水车司机在作业操作时规范性有待提高。

- 各项作业人员配备齐全率

- 根据浔阳区城管局提供的招标需求资料中显示浔阳区需配备人员1,162人，根据提供的浔阳区项目人员信息表统计显示实际配备人员1,150人，人员配备齐全率为98.97%，缺额在5%（含5%）以内，不需要扣减人工成本。

- 辖区内环卫清扫保洁度

- 为检测辖区内环卫清扫保洁效果，评价小组随机选择了沿甘棠湖旁的庐山路，连续3次在相同时段对该庐山路段进行现场巡查,3次检查结果显示该条道路整体上干净整洁，部分位置也有未清扫的垃圾。第一次发现10处如烟头、饮料瓶、碎纸片、塑料袋等之类的垃圾，第二次发现7处如碎纸片、卫生纸团、烟盒、饮料吸管等之类的垃圾，第三次发现9处如烟头，碎纸片，卫生纸团、洒落的零食等之类的垃圾，总体来看该条道路的保洁度保持还有待提升。

本项指标分值18.00分，扣4.84分，评价得分13.16分。

3.产出时效（分值6.00分，评价得分2.00分）

（1）各项作业完成及时性

通过查阅城管指挥中心平台数据以及考核统计表，玉禾田公司日常工作完成的及时性以及发现问题后整改时限基本符合《九江市市容环境卫生作业质量标准》、《九江市市容环境卫生作业质量考核办法》规定的标准，但仍有部分工作的完成不及时。例如市民投诉台账中工单编号为2023122900170的投诉中关于“浔阳区长虹北路（天马建材城路段）两边人行道上都没有垃圾桶，也没有果皮箱”该问题一直未有做回复及相关处理，工作完成的及时性还有待提高。

- 支付服务费款项的及时率

- 通过查阅浔阳区城管局财务支付凭证以及结合九江市城市管理局《关于拨付环卫服务费的函》中规定的支付时间期限要求，2023年全年度共计支付服务费款项次数为10次，在规定的时间范围内支付款项的次数为0次，支付及时率为0。明细如下表：

| 支付服务费归属 | 要求支付的时间 | 实际支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 2022年10月服务费 | 2022年12月10日前 | 2023年1月11日 |
| 2022年11月服务费 | 2023年1月20日前 | 2023年3月1日 |
| 2022年12月服务费 | 2023年2月28日前 | 2023年3月14日 |
| 2023年1月服务费 | 2023年3月28日前 | 2023年4月13日 |
| 2023年2月服务费 | 2023年4月25日前 | 2023年5月9日 |
| 2023年3月服务费 | 2023年5月20日前 | 2023年6月16日 |
| 2023年4月服务费 | 2023年6月15日前 | 2023年8月8日 |
| 2023年5月服务费 | 2023年7月25日前 | 2023年9月5日 |
| 2023年6月服务费 | 2023年8月25日前 | 2023年10月16日 |
| 2023年7月服务费 | 2023年9月25日前 | 2023年11月24日 |

本项指标分值6.00分，扣4.00分，评价得分2.00分。

4.产出成本（分值5.00分，评价得分5.00分）

根据浔财预〔2023〕1号文件，2023年度浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目专项资金区级财政预算为48,740,000.00元，2023年度浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目区级财政实际支出43,480,017.08元，实际成本预算比为89.21%,未超过100%，成本控制较好。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

（四）效益分析

项目效益指标从项目实施所产生的效益和受益对象对项目实施效果的满意程度考察项目效益情况，指标分值20.00分，评价得分18.50分，得分率92.50%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
|  | 生态效益 | 5.00 | 4.50 | 90.00% |
|  | 可持续影响 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 20.00 | 18.50 | 92.50% |

1.社会效益（分值5.00分，评价得分4.00分）

（1）增加就业岗位和员工收入的有效性

浔阳区市容环卫市场一体化服务外包项目2023年共配备了1,150人，环卫工人基本工资由以前的1,573元/月增加到1,903元/月，较有效的增加了工作岗位以及增加了员工收入。

- （2）大雨汛情的应急处理有效性

2023年年中面临多次大雨汛情，在九江市城市管理局以及各区城市管理局的领导下，玉禾田公司以及全体环卫工作人员积极应对，对汛情后的公共设施和道路开展全面清扫和冲洗工作，极大的保证了全市市民正常出行和道路安全，维护了社会运行的稳定。

本项指标分值5.00分，扣1.00分，评价得分4.00分。

2.生态效益（分值5.00分，评价得分4.50分）

（1）提升城市环境的有效性

自市容环卫市场一体化服务外包项目开展以来，浔阳区城市管理局不断加大管理力度，2023年浔阳城区环卫质量继续得到稳步提升，公园广场更干净整洁了，道路路面更清洁了，市民生活环境改善了。

（2）改善生态环境的有效性

市容环卫市场一体化服务外包项目的开展全面提升了我市中心城区的环境质量，有效改善了我市的生态环境，为创建文明生态城市做出贡献。

本项指标分值5.00分，扣0.50分，评价得分4.50分。

3.可持续影响（分值5.00分，评价得分5.00分）

（1）质量标准及考核办法保障的有效性

浔阳区城管局根据九江市城市管理局制定的《九江市市容环境卫生作业质量标准》和本部门制定的《浔阳区市容环境卫生作业质量考核办法》以及相关考核人员培训等完善的管理制度，为环卫市场一体化项目后续可持续开展提供了有效的管理工具和可靠的制度基础。

- （2）组织架构保障有效性

成立市容环卫市场一体化项目推进工作领导小组以及考核领导小组，为本项目任务的完成和责任的落实，提供了稳定的组织架构保障。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

4.服务对象满意度（分值5.00分，评价得分5.00分）

（1）辖区内市民满意度

根据对辖区内的市民进行调查问卷，根据问卷调查统计分析，辖区内市民满意度为95%。

- 来访辖区内游客满意度

- 根据对辖区内各景点的过往游客进行调查问卷，根据问卷调查统计分析， 来访辖区内游客满意度为95%。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

五、存在的问题及建议

（一）绩效指标编制有待完善

绩效目标表中未根据项目实施内容分解细化为具体的工作指标，部分绩效指标三级指标与二级指标内容不相关，部分绩效指标目标值未提供可衡量的对比数据。建议加强绩效管理指标编制工作，深入领会指标含义，进一步提高财政资源配置的有效性，提升绩效指标设置的科学性、前瞻性。

- 环卫人员作业操作规范性有待提高

根据提供的2023年玉和田台账关于市民投诉问题处理的资料统计，160条投诉中其中有38条投诉是关于洒水车司机操作不规范导致洒水到路人身上的问题，洒水车司机在作业操作时规范性有待提高，建议加强环卫人员工作规范性方面的培训和指导，提升服务质量。

- 支付服务费的及时性有待提高

项目服务费用的支付基本都不及时，部分款项跨月支付，建议按照九江市城市管理局《关于拨付环卫服务费的函》中规定的支付时间期限要求及时支付项目服务款。

附件：浔阳区城市管理局2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所           主 评 人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年9月10日          主 评 人：