## 项目绩效评价表
浔阳区城管局2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目支出绩效评价表
项目名称：浔阳区城管局2023年度市容环卫市场一体化服务外包项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 扣分原因
决策（18分） | 项目立项 (6分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 全部符合得满分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 充分 | 充分 | 3
|  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。 | 全部符合，得满分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 规范 | 规范 | 3
| 绩效目标 (6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 全部符合，得3分，不符合其中1条扣1分，扣完为止。 | 合理 | 合理 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣0.3分，扣完为止。 | 明确 | 欠明确 | 0.9 | ①社会成本指标方面设置了“市民支持率”指标，该指标与社会成本指标内容不相关，相应的年度指标值 “大力支持”也就不恰当；②生态环境成本指标设置了“环境质量”指标，不是针对项目的环境成本指标，相应的年度指标值“明显改善”也就不恰当；③三级指标“城区环卫保洁面积”与其指标值“≥400万/平米”不匹配，面积与单价不匹配；④质量指标中设置三级指标“城区环卫清洁度”与指标值“全部完成”不匹配；⑤时效指标中“城区环卫保洁经费到位时间”不合理，作为资金管理指标更为合适；⑥未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。⑦社会效益方面设置了“人居生产经济提升”指标，该指标与社会效益指标内容不具相关性，更适宜作为经济效益指标。
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣1分，扣完为止。 | 科学 | 科学 | 3
|  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理与项目单位或地方实际是否相适应。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 合理 | 合理 | 3
过程（19分） | 资金管理 （9分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率（%）=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | ①资金到位率≥100%时，得3分； ②资金到位率<100%时，按资金到位比例计算得分。 | 100% | 89.21% | 2.68 | 资金到位率=（实际到位资金43480017.08元/预算资金48740000元）*100%=89.21%
|  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 执行率在80%-100%，按比例得分，执行率在60%-80%，按比例减半得分，执行率在60%以下不得分。 | 100% | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣1分，未在申报资金范围内的一项扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 3
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 2 | 各项业务管理制度、财务管理制度是否健全 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 全部符合，得2分，发现一项不合理扣0.2分，扣完为止。 | 健全 | 健全 | 2
|  | 政府采购规范性 | 2 | 环卫市场一体化外包采购业务的政府采购流程是否规范合规 | 评价要点：是否经过预算申请、投资评审、招标、合同签订等规范性程序 | 全部符合，得2分，发现一项不合理扣0.2分，扣完为止。 | 规范 | 规范 | 2
|  | 合同管理完备性 | 2 | 合同内容、执行情况、付款方式、违约责任等方面是否有完善的管理，以满足项目既定目标的实现 | 评价要点：在合同内容、执行情况、付款方式、违约责任方面是否有管理不完善之处 | 全部符合，得2分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 完备 | 完备 | 2
|  | 项目质量可控性 | 2 | 合同约定的产品或服务是否有质量控制的措施和标准 | 评价要点：是否有质量控制标准，质量标准是否得到执行 | 全部符合，得2分，发现一项不合理扣1分，扣完为止。 | 可控 | 可控 | 2
|  | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：日常工作中各项制度执行情况是否良好 | 全部符合，得2分，发现一项不合理扣0.2分，扣完为止。 | 有效 | 较有效 | 1.8 | 上报考核数据口径与市局要求的口径不同
产出（43分） | 产出数量 （14分） | 综合清扫保洁面积完成率 | 6 | 本年实际完成的清扫保洁面积与计划的面积之比 |  | 综合清扫保洁面积完成率等于100%得满分，每小于1%扣减0.5分 | 100% | 100% | 6
|  | 各类垃圾清运完成率 | 2 | 本年实际完成的垃圾清运数量与计划数量之比 |  | 清运数量完成率等于100%得满分，每小于1%扣减0.1分 | 100% | 100% | 2
|  | 公厕管护完成率 | 2 | 本年实际完成的公厕管护数量与计划数量之比 |  | 管护完成率等于100%得满分，每小于1%扣减0.1分 | 100% | 98.76% | 1.87 | 计划公厕管护数81座，实际交付77座，因两湖升级改造关停3座的因素剔除，管护完成率=80/81*100%=98.76%
|  | 转运站渗滤液收集清运完成率 | 2 | 本年实际完成的转运站渗滤液收集清运数量与计划数量之比 |  | 清运数量完成率等于100%得满分，每小于1%扣减0.1分 | 100% | 100% | 2
|  | 市容整理完成率 | 2 | 本年实际完成的市容整理数量与计划数量之比 |  | 整理完成率等于100%得满分，每小于1%扣减0.1分 | 100% | 100% | 2
| 产出质量 （18分） | 月度考核达标率 | 6 | 每月考核70分以上为合格，全年考核达到合格及以上的比例 | 月度考核达标率=考核合格的次数/全年考核次数*100%， | 月度考核达标率等于100%得满分，每下降10%扣减3分 | 100% | 100% | 6
|  | 环卫人员作业操作规范性 | 4 | 日常考核中发现的环卫工作人员操作不规范的次数 | 评价要点：根据实际情况综合判断 | 每发现一例操作不规范问题扣0.1分 | 规范 | 欠规范 | 0.2 | 市民投诉台账中有38条投诉是关于洒水车司机操作不规范导致洒水到路人和行人身上的问题。
|  | 各项作业人员配备齐全率 | 4 | 本年各项业务实际配备的人员数与计划需要配备的人员数量之比 | 评价要点：根据实际情况综合判断 | 齐全率在95%-100%，按比例得分，齐全率在60%-95%，按比例减半得分，齐全率在60%以下不得分。 | 100% | 98.97% | 3.9587 | 计划配备人员数量为1162人，实际配备人数1150人，配备齐全率=1150/1162*100%=98.97%
|  | 辖区内环卫清扫保洁度 | 4 | 现场随机巡查沿湖旁的庐山路的卫生整洁情况 | 评价要点：根据实际情况综合判断 | 评级良好得满分，评级中等得3分，评级一般得1.5分，评级差不得分 | 良好 | 中等 | 3 | 连续三次在沿甘棠湖旁的庐山路上发现7-10处垃圾
| 产出时效（6分） | 各项作业完成及时性 | 3 | 日常考核中发现的工作完成不及时次数 | 评价要点：根据实际情况综合判断 | 每发现一例完成不及时问题扣减1分 | 及时 | 较及时 | 2 | 市民投诉台账中工单编号为2023122900170的投诉中关于“浔阳区长虹北路（天马建材城路段）两边人行道上都没有垃圾桶，也没有果皮箱”该问题一直未有做回复。
|  | 支付服务费款项的及时率 | 3 | 根据九江市城管局《关于拨付环卫服务费的函》中规定支付款项的时间与各月服务费款项实际支付时间进行比较，支付服务费款项及时的次数占全年支付服务费款项次数的比列 | 支付服务费款项的及时率=支付服务费款项及时的次数/全年支付服务费款项的次数*100% | 及时率在80%-100%，按比例得分，及时率在60%-80%，按比例减半得分，及时率在60%以下不得分。 | 100% | 0 | 0 | 2023年全年度共计支付服务费款项次数为10次，10次支付款项都未在规定的时间范围内支付
| 产出成本（5分） | 实际成本预算比 | 5 | 实际支出成本与预算费用之比 | 实际成本预算比=实际支出成本/预算费用*100%， | 实际成本预算比小于等于100%得满分，否则每高1%扣1分，扣完为止 | ≤100% | 89.21% | 5
效益（20分） | 社会效益（5分） | 增加就业岗位和员工收入的有效性 | 2.5 | 环卫一体化项目是否增加了就业岗位，员工的收入是否有所增加 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 较有效 | 2
|  | 大雨汛情的应急处理有效性 | 2.5 | 对大雨汛情后的清扫工作处理得是否及时有效 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 较有效 | 2
| 生态效益（5分） | 提升城市环境的有效性 | 2.5 | 环卫一体化项目是否提升了市容卫生与整洁，城市环境质量是否得到提升 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 有效 | 2.5
|  | 改善生态环境的有效性 | 2.5 | 环卫一体化项目是否改善了生态环境，例如对垃圾的及时处理以及园林卫生质量的改善 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 较有效 | 2
| 可持续影响 （5分） | 质量标准及考核办法保障的有效性 | 2.5 | 考察否建立完整的质量标准和考核制度，使得对环卫作业能够量化管理及考核，环卫质量得到持续改善和提高 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 有效 | 2.5
|  | 组织架构保障有效性 | 2.5 | 成立环卫一体化领导小组和考核小组，为本项目持续稳定发展提供了稳定的组织架构保障 |  | 有效得满分，较有效得2分，无效不得分。 | 有效 | 有效 | 2.5
| 满意度 （5分） | 辖区内市民满意度 | 2.5 | 本辖区内的市民对城市卫生质量的满意度 |  | ①满意度得分≥90分，得2.5分； ②90分＞满意度得分≥80分,得2分； ③80分＞满意度得分≥60分,得1分； ④满意度得分＜60分，不得分。 | ≥90% | 95% | 2.5
|  | 来访辖区内游客满意度 | 2.5 | 来本辖区内观光旅游的游客对城市环境卫生质量的满意度 |  | ①满意度得分≥90分，得2.5分； ②90分＞满意度得分≥80分,得2分； ③80分＞满意度得分≥60分,得1分； ④满意度得分＜60分，不得分。 | ≥90% | 95% | 2.5
总分 |  |  | 100 | [5 empty] | 86.9087