浔阳区市民服务中心

市场化运作物业费项目绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024] 号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央·国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共九江市委·九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《九江市人民政府办公室关于印发<九江市加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案>的通知》（九府办字〔2022〕52号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(浔发〔2020〕5号)加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为决策提供科学有力的依据。

按照《浔阳区财政局关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，我们接受九江市浔阳区财政局（以下简称“区财政局”）的委托对九江市浔阳区机关事务中心（以下简称“浔阳区机关事务中心”）实施的浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

为贯彻浔阳区政府第18次常务会议纪要精神，浔阳区机关事务中心根据部门职责，对区市民服务中心物业服务项目进行市场化运作，进一步提供坚实的机关后勤服务保障，牢固树立“后勤就是服务”、“管理就是服务”的理念，提高服务意识，认真完成日常服务保障工作，继续高标准、高质量做好安保、会务、保洁等各项后勤保障工作，推动区市民服务中心物业工作标准化、精细化发展。

（二）项目实施内容及情况

2023年浔阳区机关事务中心为浔阳区市民服务中心提供环境卫生、办公秩序、安全保卫、水电保障等保障服务工作。保障了驻区市民服务中心各单位安全、整洁、有序的办公环境，助推了机关的减排工作，进一步增强了群众良好的办事体验，有效地推动了中心工作的落实和开展。

（三）项目支出及资金来源情况

- 浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目预算资金合计3,383,308.00元，资金来源为财政拨款资金。2023年度市场化运作项目实际支出2,672,959.39元。

- （四）项目组织管理与实施

- 2023年3月18日，九江市浔阳区机关事务中心将浔阳区市民服务中心办公大院设备设施运行与维护管理、卫生保洁、车辆管理、安全保卫、消防管理、房屋维护、垃圾清运、会务服务及其它相关服务项目等进行公开招标；2023年4月13日，经评标后确定项目由龙城城市运营服务集团有限公司以3,357,952.80元中标所得。

- 浔阳区市民服务中心办公大院物业管理项目龙城城市运营服务集团有限公司共安排69人，其中项目经理1人，管理员2人，前台3人，保安队长1人，保安班长3人，保安员32名（其中形象岗8人），保洁主管1人，保洁15人，会务主管1人，会务人员4人，工程班长1人，水电及设备维护人员4 人，收发文件人员1人。

- （五）绩效目标

保证浔阳区市民服务中心办公大院卫生整洁、环境舒适、设备运行良好，建设环境优美、节能高效、安全舒适的办公区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

对浔阳区市民服务中心市场化运作物业费2023年度专项资金进行绩效评价，综合考察专项资金的完成情况、取得的成绩及效益，了解专项资金的申报、审批、组织实施及事后监督情况，总结专项资金管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后资金管理和预算安排提供参考依据。

- 2.评价对象对象和范围

浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目2023年的实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对专项资金的绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。

评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容，其中：

（1）项目决策，包括立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等；

（2）项目过程，包括预算资金到位情况、预算资金执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；

（3）项目产出，包括产出的数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益，包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象的满意度等。

3.评价方法

本项目评价将运用文献法、比较法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）文献法：通过收集有关本项目相关的法律法规、中长期及近期规划、政策性文件等，全面了解，从而更好的分析本年度项目的成效，以及为发现存在的问题提供方向指引。

（2）比较法：通过绩效目标与实际完成值进行比较分析，以考察绩效目标完成情况。

（3）因素分析法：是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

4.评价标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备阶段：我们在接受九江市浔阳区财政局委托后，成立绩效评价工作组。会同被评价单位九江市浔阳区机关事务中心召开绩效评价前期工作会议，听取浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目实施情况，细化佐证材料清单，提请九江市浔阳区机关事务中心准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

- 2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作；（1）对浔阳区机关事务中心提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）抽查财务资料，核查项目资金安排、使用的情况以及合规性；（3）查阅分析浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目相关政策文件，评价项目决策、管理和实施过程；（4）发放调查问卷，对浔阳区市民服务中心的工作人员、来办事人员发放电子问卷，调查工作人员、来办事人员对市民服务中心市场化运作的满意度。并对问卷结果进行统计、分析。

3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

- 评价组对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，并进行评价打分，得出综合分值。经评价，项目综合得分89.00分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目情况，指标分值20.00分，评价得分17.00分，得分率85.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 6.00 | 3.00 | 66.67% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 20.00 | 17.00 | 85.00% |

1．项目立项（分值8.00分，评价得分8.00分）

1.1立项依据充分性（分值4.00分，评价得分4.00分）

为进一步改善、提升九江市浔阳区市民服务中心机关单位办公环境，优化办事人员服务体验、提升政府形象、落实国家关于服务型政府定位，机关事务中心根据部门职能规划，申报区市民服务中心物业市场化运作项目，立项依据充分、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

1.2立项程序规范性（分值4.00分，评价得分4.00分）

2022年12月12日九江市浔阳区第十一届人民政府第18次常务会议研究确定浔阳区市民服务中心物业管理采取市场化运作，由浔阳区机关事务中心按照控制价公开进行招标确定物业服务供应商。项目经过事前绩效评估、预算采购报经九江市浔阳区人民政府审议，公开招标后与龙城城市运营服务集团有限公司签订九江市浔阳区市民服务中心物业服务合同，立项程序规范。

- 本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

- 2．绩效目标（分值6.00分，评价得分3.00分）

- 2.1绩效目标合理性（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 浔阳区机关事务中心在申报浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目绩效目标时，设定年度绩效目标为保证大院环境卫生整洁，保证大院办公秩序井然有序，保证大院办公财产安全，提供会议服务保障。目标设定基本合理，项目预期产出、结果符合正常的业绩水平。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 2.2绩效指标明确性（分值3.00分，评价得分0.00分）

- 浔阳区机关事务中心绩效目标申报表中产出数量三级指标设置为“服务单位”“服务人数”两项指标，该指标更适合作为效益指标，与项目产出内容无直接相关性，单位应针对具体项目服务内容设置产出指标；产出质量三级指标“环境卫生”、“办公秩序”、“大院安防”、“会议服务”，年度指标值设置为“整洁”、“有序”、“安全”、“周全”，该四项指标值未设置具体比较标杆，可衡量性较差，无法进行评价考核；产出时效指标设置了“服务费给付”，该指标与本项目的产出时效不相关，该项指标更适合资金管理指标。

本项指标标准值3.00分，因绩效目标指标设置不明确，扣除3.00分，评价值0.00分。

- 3．资金投入（分值6.00分，评价得分6.00分）

- 3.1预算编制科学性（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 为合理控制本项目资金预算，浔阳区机关事务中心聘请第三方机构针对物业服务具体内容开展物业招标控制价格测算并出具报告，相关报告根据浔阳区以前年度物业中标控制价并结合市场询价，综合确定各项物业服务内容单价及工作量，项目预算编制较为科学。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 3.2资金分配合理性（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 本项目预算资金根据物业服务内容，按照工资类、物料类、维保类、服务类分项测算，资金能够按照项目实际和特点科学合理分配。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

（二）项目过程情况

项目决策从资金管理和组织实施两方面评价项目情况，指标分值16.00分，评价得分11.50分，得分率71.88%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 10.00 | 7.00 | 70.00% |
|  | 组织实施 | 6.00 | 4.50 | 75.00% |
| 合计 |  | 16.00 | 11.50 | 71.88% |

- 1．资金管理（分值10.00分，评价得分7.00分）

- 1.2专项资金到位率（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 2023年共申请市民服务中心市场化运作物业费3,383,308.98元。2023年实际到位资金3,383,308.98元，资金到位率100%。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 1.2预算执行率（分值4.00分，评价得分2.00分）

- 项目总预算为3,383,308.98元，2023年实际应付资金3,232,618.19元（按照合同约定应支付至2023年10月），截至2023年12月31日实际支出2,672,959.39元，预算执行率82.69%，主要因2023年9至10月物业费暂未支付。

- 本项指标标准值4.00分，执行率＝100%得满分，90％≤执行率＜100％，得3分，80％≤执行率≤90％，得2分，60%≤执行率≤80%得1分，执行率在60％以下不得分。扣除2.00分，评价值2.00分。

- 1.3专项资金使用合规性（分值3.00分，评价得分2.00分）

- 经过现场查看项目会计档案资料，本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用方向基本符合项目预算批复或政策规定的用途，经查阅机关事务中心国库集中支付凭证，我们注意到本项目资金部分被用于支付2023年招标项目服务期之外的物业费，如确有资金使用需要，应及时按照相应审批程序对项目资金范围及用途进行报批调整。

- 本项指标标准值3.00分，因项目资金支付了2023年招标项目服务期之外的物业费，扣1.00分，评价值2.00分。

- 2．组织实施（分值6.00，评价得分4.50分）

- 2.1管理制度健全性（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 浔阳区机关事务中心制定了《政府采购业务制度》《收支业务管理制度》，同时根据《物业服务合同》对项目进行管理，物业公司针对项目制定卫生保洁、安保服务、工程维护、会务服务等物业管理方案，项目管理制度较为健全。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 2.2制度执行有效性（分值3.00分，评价得分1.50分）

- 浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目由机关事务中心作为采购主体，由江西惠丰招标咨询有限公司在江西省公共资源交易网公开招标，招标程序公开、公平、公正，符合政府采购相关规范。

- 浔阳区机关事务中心与龙城城市运营服务集团有限公司按照招标文件中的采购需求、质量标准签订《物业服务合同》，合同内容较为完备、可操作性较强。机关事务中心根据相关合同对日常物业工作质量进行监督管理，各项工作基本能够按照标准完成，但我们注意到仍存在部分作业验收情况表出现验收日期在前，执行日期在后的现象，相关验收工作可能存在流于形式、未实际执行等情况；根据合同约定2023年度机关事务中心存在11至12月物业费未按期支付的情况。

- 本项指标标准值3.00分，因部分作业存在验收在前执行在后及物业费未按合同约定按期支付的情况，扣1.50分，评价值1.50分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量、质量、时效和成本四个方面评价项目情况，指标分值34.00分，评价得分30.50分，得分率89.71%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 12.00 | 10.50 | 87.50% |
|  | 质量 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
|  | 时效 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 34.00 | 30.50 | 89.71% |

- 1．产出数量（分值12.00，评价得分10.50分）

- 1.1市民服务中心安保消防工作（分值3.00，评价得分1.50分）

- 经过现场查看并结合浔阳区机关事务中心提供的资料显示，本项目为市民服务中心配备了36名安保人员为市民服务中心提供全天24小时三班不间断安保服务及消防安全隐患排查，每2小时巡逻一次，经查验巡逻签到表，均已完成。

- 物业公司2023年组织开展安全和消防应急知识培训1次、消防演习2次，并每月安排人员排查消防隐患。根据物业合同要求，每年物业公司应组织消防演习≥4次，消防演习次数未达到要求次数。

- 本项指标标准值3.00分，因消防演习次数未达到要求次数，扣1.50分，评价值1.50分。

- 1.2市民服务中心保洁工作（分值3.00，评价得分3.00分）

- 经过现场查看并结合浔阳区机关事务中心提供的资料显示，本项目为市民服务中心配备了16名保洁人员每天10:00、10:30、15:00、15:30前完成四次地毯清洁工作，每天9:30和15.30前完成两次基本清洁工作，经查验清洁巡视维护表，相关保洁工作均已完成。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 1.3市民服务中心会议服务（分值3.00，评价得分3.00分）

- 经过现场查看并结合浔阳区机关事务中心提供的资料显示，项目为市民服务中心配备5名会务人员，1名收发人员。2023年完成会议布置613场。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 1.4市民服务中心设备维护（分值3.00，评价得分3.00分）

- 经过现场查看结合浔阳区机关事务中心提供的资料显示，本项目为市民服务中心配备了5名水电及设备维护人员。2023年平均每月完成60余次消防设备及办公设备维护维修。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 2．产出质量（分值12.00，评价得分10.00分）

- 2.1大院安防（分值3.00，评价得分3.00分）

- 物业公司安排了36名安保人员对浔阳区市民服务中心进行每天24小时的安保巡逻全覆盖，2023年组织物业安保培训48次，切实提升了物业安保人员业务水平。

- 2023年大院未发生财务丢失类事件或人身威胁事件，也未发生消防安全事故，消防检查合格。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 2.2环境卫生（分值3.00，评价得分3.00分）

- 物业公司安排16名保洁人员一天至少提供一次对卫生间、茶水间、公共走廊地面、扶手、消防楼梯、大厅、窗户的全面清洁，每层楼都配有保洁人员持续进行打扫，并对保洁的卫生工作情况一天完成两次巡视检查。经翻阅清洁记录，未发现有清洁不合格记录。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 2.3会议服务（分值3.00，评价得分1.00分）

- 物业公司安排5名会务人员组织布置会场、1名收发人员进行会前沟通、5名技术人员负责会议设备的操作和维护，确保设备正常运行。2023年共成功为613场会议提供了会议服务，但物业公司未提供收发人员与会议人员的沟通安排记录，会后未对会议人员的会议服务满意度进行及时回访。

- 本项指标标准值3.00分，因未见会前与会议人员沟通信息记录及会后会议人员对会议服务反馈信息，扣2.00分，评价值1.00分。

- 2.4设施设备运维（分值3.00，评价得分3.00分）

- 2023年度物业公司较好的完成了市民中心各项公共设施、办公设备的维修维护工作，经现场观察及抽查运维记录表，相关设施设备运行情况良好。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 3．产出时效（分值5.00，评价得分5.00分）

- 浔阳区机关事务中心与龙城城市运营服务集团有限公司签订的《物业服务合同》约定，物业公司安排保洁人员每天完成四次地毯清洁工作，两次基本清洁工作。经评价组现场查看清洁记录及检查记录，清洁完成较为及时。

- 物业公司安排36名安保人员每天进行三班轮班安保巡逻，并安排专人实时查看监控，如发生一般安全险情需要在20分钟内进行报告并到现场进行处置，对于特殊险情（如火灾、水灾等）需要在2分钟内进行报告并到达现场进行处置。经评价组现场查看安保打卡记录、安保巡逻交接表等资料，2023年未发生一般险情或特殊险，安保维护较为及时。

- 经查阅会议服务记录，2023年度各项会议服务均及时提供，较好的完成了会议保障服务。

- 物业公司安排5名维修人员进行设备维修维护，经查阅维修记录表，各项维修工作均按时完成。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

4.产出成本（分值5.00分，评价得分5.00分）

根据浔财预〔2023〕1号文件，2023年度浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目专项资金区级财政预算为3,383,308.98元，实际支出2,672,959.39元。

根据浔阳区物业费控制价格标准，浔阳区财政局统筹安排1,587,761.58元，用于支付区市民服务中心2022年9月20日至2023年3月19日的物业管理费，即各月物业服务费预算为264,626.93元（1,587,761.58/6），本项目资金按照以上标准实际支付的物业费期间为2022年11月至2023年4月19日；2023年4月20日至2023年8月按照中标2023年物业服务合同金额3,357,952.80元计算月付金额，各月物业服务费预算为279,829.40元。

2022年11月、12月各月实际支付244,779.91元（合计金额489,559.83元），2023年1月至3月各支付264,626.93元（合计金额793,880.79元），2023年4月支付270,201.17元（前19日按照264,626.93元标准支付，后11天按照279,829.40元标准支付） ，2023年5月至8月各支付279,829.40元（合计金额1,119,317.60元），均未超过预算金额，具体情况如下表所示：

| 年 | 2022年 | 2023年 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 11至12月 | 1至3月 | 4月 | 5至8月 | 9至10月 |  |
| 费用标准 | 264,626.93 | 264,626.93 | 混合 | 279,829.40 | 279,829.40 |  |
| 实际支付 | 489,559.83 | 793,880.79 | 270,201.17 | 1,119,317.60 | - | 2,672,959.39 |

除2023年9至10月份暂未支付的物业费外，其余各月支付的费用均未突破费用标准。

- 本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、可持续影响和满意度三方面评价项目情况，指标分值30.00分，评价得分30.00分，得分率100.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 效益 | 满意度 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 30.00 | 30.00 | 100.00% |

- 社会效益（分值10.00，评价得分10.00分）

1.1市民中心运转保障度（分值5.00分，评价得分5.00分）

2023年在浔阳区机关事务中心各项工作良好开展的前提下，全年未发生消防、卫生安全事件和人身安全事件，充分保障服务中心内工作人员舒适的办公环境，区市民中心在全年有效工作日内均对外正常开放，充分满足了市民对行政服务的基本需求。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

1.2政府形象提升（分值5.00分，评价得分5.00分）

浔阳区机关事务中心对区市民中心进行了良好的管理和监督，在市民中心的公共区域环境（如大厅、会议室等）整洁、美观程度，公用设施维护，安保停车等方面工作均取得了市民较好的评价，问卷调查统计数据结果如下：

| 问题 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对市民服务中心环境卫生及保洁服务的满意度 | 136 | 7 |  |  | 143 |
| 您对市民服务中心安保、消防方面的满意度 | 138 | 5 |  |  | 143 |
| 您对市民服务中心停车管理服务的满意度 | 138 | 5 |  |  | 143 |

根据非常满意10分，满意8分，一般5分，不满意不得分，计算实际得分与总分的比值，对三个问题采取算术平均最终得市民好评率为99.21%。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

- 可持续性影响（分值10.00，评价得分10.00分）

- 浔阳区机关事务中心按照《九江市浔阳区市民服务中心物业服务合同》进行项目管理，并建立了详细的考核管理制度，明确了物业工作量。运营公司对项目配备了物业技能和素养较为完备的物业团队，同时对各项物业服务制定了较高的服务标准，包括物业档案管理标准；房屋、公用设施机电设备管理标准；卫生保洁管理标准；安全管理标准；车辆停放管理标准；消防安全管理标准；应急预案管理标准；会议服务管理标准等。同时通过自研智慧大院系统实现物业精细化管理，能够持续保障机关各项工作的稳定、高效、高质量运行。总体上，项目实施效果能够得到持续发挥。

- 本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分。

- 满意度（分值10.00，评价得分10.00分）

评价组对浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目受益对象进行问卷调查，回收了143份有效问卷，其中89份为政府工作人员，54份为办事人员。具体满意情况如下：

| 问卷内容 | 非常满意 | 较为满意 | 一般 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对市民服务中心环境卫生及保洁服务的满意度 | 136 | 7 |  |  | 143 |
| 您对市民服务中心安保、消防方面的满意度 | 138 | 5 |  |  | 143 |
| 您对维修服务响应速度的满意度 | 88 | 1 |  |  | 89 |
| 您对市民服务中心停车管理服务的满意度 | 138 | 5 |  |  | 143 |
| 您对会议服务的满意度 | 87 | 2 |  |  | 89 |

按照非常满意10分，较为满意8分，一般5分，不满意不得分，同时根据办事人员及政府工作人员人数权重，经综合计算政府工作人员综合满意度为99.55%，办事人员综合满意度98.77%。

本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分。

- 五、主要经验与做法

- 在项目实施前，先聘请会计师事务所对本项目进行预算审核，再委托江西惠丰招标咨询有限公司代理招标，最后通过公开招投标，确认物业管理服务单位为龙城城市运营服务集团有限公司。在项目实施过程中，各方严格按照合同规定完成浔阳区市民服务中心安保、保洁、维修、绿化等工作，营造清洁有序、文明节俭、舒适温馨的工作环境，全年无有责投诉、未发生重大安全事故，保障了各机关单位的有序运行。

- 六、存在的问题及建议

（一）绩效指标编制有待完善

- 项目预算编制效目标不够细化，绩效指标设置不够完整、与项目不具相关性、可行性、可衡量较差等问题，在设置绩效指标前，没有对项目的背景、目标、实施过程和预期成果进行深入细致的调研，项目目标不明确，难以将其转化为具体的绩效指标。

- 建议加强绩效管理指标编制工作，进一步提高财政资源配置的有效性，提升绩效指标设置的科学性、前瞻性。

- （二）项目实施范围及资金未根据实际情况及时调整

- 2023年浔阳区市民服务中心市场化运作物业费项目招标控制价3,383,308.00元，实际中标金额3,232,618.19元，低于项目招标控制价。项目资金应根据相关审批程序相应调减或调整，但实际执行中，机关事务中心将项目资金用于支付招标项目之外期间的物业费，同时对于本应按合同支付的2023年9至10月物业费未予支付，存在合同违约的情况。

- 建议严格按照项目申报范围及资金用途合理使用项目资金，对因实际中标情况减少的预算资金，应及时按照相应审批程序进行调减或对项目实施范围重新报批，确保项目实施的规范性，避免资金使用违规及合同违约的风险。

附件：项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所           主 评 人：

有限责任公司

日期：2024年9月  日           主 评 人：