## 项目支出绩效评价表
项目支出绩效评价表
项目名称：浔阳区市民服务中心 市场化运作物业费
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 | 备注
1 | 决策 （20分） | 项目 立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于本部门职权范围得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。如有重复不得分 | 1 | 1
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1
[5 empty] | 2、审批文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1
[5 empty] | 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； | 2 | 2
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1、项目是否有绩效目标；有，得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；发现不相关的不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；发现不符合或不明确不得分 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现不匹配不得分 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；发现未细化指标不得分 | 1 | 0 | 产出数量三级指标仅设置了“服务单位”“服务人数”两项指标，指标不够细化，未能覆盖全部绩效目标。
[5 empty] | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；发现不清晰、不可衡量的指标值不得分 | 1 | 0 | 产出质量三级指标“环境卫生”、“办公秩序”、“大院安防”、“会议服务”，年度指标值设置为“整洁”、“有序”、“安全”、“周全”，该四项指标值不够明确，无法进行评价考核。
[5 empty] | 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应；发现不匹配指标不得分 | 1 | 0 | 产出时效指标设置了“服务费给付”，该指标与本项目的产出时效不相关，该项指标更适合资金管理指标
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1、预算是否经过科学论证；有得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 2、预算内容与项目内容是否匹配；匹配得满分，否则不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；是得满分，否则不得分 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，是得满分，否则不得分 | 0.5 | 0.5
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、预算资金分配依据是否充分；充分得满分，否则不得分 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。合理得满分，否则不得分 | 1.5 | 1.5
2 | 过程 （16分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1、资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。每偏差5%扣0.25分 | 3 | 3
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1、预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。执行率＝100%得满分，90％≤执行率＜100％，得3分，80％≤执行率≤90％，得2分，60%≤执行率≤80%得1分，执行率在60％以下不得分。 | 4 | 2 | 预算执行率82.69%
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合得满分，否则不得分 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；发现问题不得分 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；发现问题不得分 | 1 | 0 | 项目资金部分被用于支付招标项目期间外的物业费
[5 empty] | 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现问题不得分 | 1 | 1
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度， | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.5 | 1.5
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 0.5 | 0 | 部分作业验收情况表出现验收日期在前，执行日期在后的现象，相关验收工作可能存在流于形式、未实际执行等情况。
[5 empty] | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1
[5 empty] | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； | 1 | 0 | 根据合同约定2023年度机关事务中心存在11至12月物业费未按期支付的情况。
3 | 产出 （34分） | 数量 | 市民服务中心安保消防工作 | 为市民服务中心提供安保消防服务 | 1、安保人员≥36名。人员不足不得分。 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 2、全天24小时安保服务及消防安全隐患排查，并每2小时完成一次巡逻，出现安全隐患未排查或巡逻未完成不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、一年进行消防演练次数≥4次；至少开展1次消防培训。未完成不得分 | 1.5 | 0 | 全年消防演练只有2次
|  |  | 市民服务中心保洁工作 | 为市民服务中心提供保洁服务 | 1、保洁人员≥16名。人员不足不得分。 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 2、一日四次地毯清洁，两次基本清洁，出现未完成不得分。 | 1.5 | 1.5
|  |  | 市民服务中心会议服务 | 为市民服务中心提供会议服务 | 1、收发人员≥1名；会务人员≥4名。人员不足不得分。 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 2、有会必保障，出现会议未保障不得分。 | 1.5 | 1.5
|  |  | 市民服务中心设备维护 | 为市民服务中心提供设备维修维护服务 | 1、设备维修人员≥5名。人员不足不得分。 | 1 | 1
[5 empty] | 2.每月1次消防设施的维护保养，未完成不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、有故障必维修，出现故障未维修不得分。 | 1 | 1
|  | 质量 | 大院安防 | 保证大院内的人员及设备安全 | 是否安排人员进行安保培训，未完成不得分。 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 保证不发生财产安全、人生安全或消防安全事件，发生财产安全、人生安全或消防安全事件不得分。 | 1.5 | 1.5
|  |  | 环境卫生 | 保证大院内的卫生整洁 | 1、每日进行至少一次全面卫生清洁，未完成不得分。 | 1 | 1
[5 empty] | 2、全年卫生检查合格率≥95%，低于95%不得分。 | 1 | 1
[5 empty] | 3、是否收到工作人员和办事市民对卫生的投诉，收到投诉不得分。 | 1 | 1
|  |  | 会议服务 | 保障大院内各单位的会议会场布置等工作 | 1、会前是否有沟通，未完成不得分 | 1 | 0 | 未见会前与会议人员沟通信息记录
[5 empty] | 2、会中是否保障会议进行，未完成不得分 | 1 | 1
[5 empty] | 3、是否做好会后反馈，未完成不得分 | 1 | 0 | 未见会后会议人员对会议服务反馈信息
|  |  | 设施设备运维 | 保障大院内设施设备正常运行 | 1、全年设施设备运行情况良好，未收到设备维护不当或不及时的投诉，收到投诉不得分 | 3 | 3
|  | 时效 | 及时完成各项服务工作 | 保洁服务是否及时 | 是否按照合同约定时间保证每天的清洁次数及清洁时间，出现完成不及时不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | 安保消防服务是否及时 | 是否按照合同约定24小时进行安保巡逻并及时处理安全事件，出现安全事件处理不及时不得分。 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 会议服务是否及时 | 是否按照合同约定及时进行会议保障，出现保障不及时不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | 设施设备运维是否及时 | 是否按照合同约定及时响应维修，出现维修不及时不得分。 | 1.5 | 1.5
|  | 成本 | 实际成本预算比 | 实际成本预算比=实际支出成本/预算费用*100%， | 实际成本预算比小于等于100%得满分，否则每高1%扣1分，扣完为止 | 5 | 5
4 | 效益 （30分） | 社会效益 | 市民中心运转保障度 | 因后勤保障工作（如设施设备正常运行、清洁舒适的办公环境等）而使市民中心业务正常开展的天数占全年总天数的比例 | 全年保障市民中心正常运转天数比例100%得5分，不足100%按比例得分（如发生消防、卫生类安全事件不得分） | 5 | 5
|  |  | 政府形象提升 | 市民中心的公共区域环境（如大厅、会议室等）整洁、美观程度对来访群众和社会各界的印象影响 | 市民及工作人员对市民中心公共区域环境方面的好评率≥90%得5分，每下降5%扣1分（不足5%按5%） | 5 | 5
|  | 可持续性影响 | 项目实施效果能够得到持续发挥 | 项目各项制度是否齐全，是否有长效管理机制，是否能保证项目长期平稳持续运行 | 1、管理单位建立物业管理制度及考核制度，每一项2分。 | 4 | 4
[5 empty] | 2、建立物业档案管理标准；房屋、公用设施机电设备管理标准；卫生保洁管理标准；安全管理标准；车辆停放管理标准；消防安全管理标准；应急预案管理标准；会议服务管理标准。以上每一项0.5分，最高得4分 | 4 | 4
[5 empty] | 3、配备高素质物业服务人员，定期进行培训和考核，未完成不得分 | 2 | 2
|  | 满意度 | 工作人员满意度 | 大院工作人员对项目实施效果的满意程度 | 按照非常满意10分，较为满意8分，一般5分，不满意不得分，同时根据政府工作人员人数权重综合计算得分 | 5 | 5 | 5题：89人参与问卷；共回答445题，其中：435题非常满意，10题较为满意。综合满意率=（435*10+10*8）/4450=99.55%
|  |  | 办事人员满意度 | 来办事市民对项目的实施效果的满意度程度 | 按照非常满意10分，较为满意8分，一般5分，不满意不得分，同时根据办事人员人数权重综合计算得分，综合满意率≥95%%得5分，每下降5%扣1分（不足5%按5%） | 5 | 5 | 3题：54人参与问卷；共回答162题，其中：152题非常满意，10题较为满意。综合满意率=（152*10+10*8）/1620=98.77%
合计 | 100 |  | － |  |  | 100 | 89
Note on B3: Admin: 分值可根据项目情况调整
Note on C3: Admin: 分值可根据项目情况调整