九江市浔阳区民政局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]10号

为深入贯彻落实《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据区财政局《关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，九江市浔阳区民政局（以下简称：浔阳区民政局）列入2023年度部门整体支出财政绩效评价重点单位。区财政局委托我们对浔阳区民政局2023年度部门整体支出进行绩效评价，浔阳区民政局应对其提供的整体支出绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对浔阳区民政局2023年度部门整体支出发表绩效评价意见。现将部门整体支出绩效情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据九江市浔阳区委办公室、区政府办公室关于印发《浔阳区民政局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（浔办字〔2024〕13号），区民政局是区政府工作部门，为正科级。

2023年年末部门预算单位包括：区民政局本级、区社会福利院。

（二）2023年度部门预算及执行情况

根据浔阳区民政局2023年部门汇总决算报表资料，2023年浔阳区民政局部门预算收入（含预算调整，下同）总额为5,356.40万元，其中财政拨款收入4,640.30万元，其他收入716.10万元;年初结转结余358.54万元（其中项目支出结转358.54万元）。

按资金结构划分：基本支出预算764.32万元，其中人员经费预算715.72万元，公用经费预算48.60万元；项目支出预算4,950.62万元。

2023年浔阳区民政局部门决算收入总额为5,214.25万元，其中财政拨款收入4,533.53万元，其他收入680.72万元;年初结转结余166.76万元（其中项目支出结转166.76万元）。

2023年度浔阳区民政局部门决算支出合计5,095.05万元，其中基本支出752.43万元（人员经费704.72万元，公用经费47.71万元）；项目支出4,342.62万元,年末结转结余285.96万元（其中项目支出结转285.96万元。

基本支出预算完成率98.44%，项目支出预算完成率87.72%。

决算支出5,095.05万元，按经济分类如下：工资福利支出528.73万元、商品和服务支出942.84万元、对个人和家庭的补助3,117.19万元、债务利息及费用支出55.05万元、资本性支出321.25万元、对企业补助130万元。

根据2023年度浔阳区民政局部门决算决算资料，项目收支明细如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 年初结转 结余 | 收入 | 支出 | 年末结转 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政运行项目 |  | 105.48 | 91.14 | 14.35 |
| 一般行政管理事务项目 |  | 0.69 | 0.69 |  |
| 行政区划和地名管理项目 |  | 0.95 | 0.95 |  |
| 基层政权建设和社区治理 |  | 14.13 | 14.13 |  |
| 其他民政管理事务项目 | 82.08 | 1,102.02 | 1,101.48 | 82.62 |
| 儿童福利项目 |  | 0.47 | 0.47 |  |
| 老年福利项目 |  | 35.09 | 35.09 |  |
| 社会福利事业单位项目 |  | 90.27 | 90.27 |  |
| 养老服务项目 | 84.68 | 801.84 | 803.00 | 83.52 |
| 其他社会福利项目 |  | 24.94 | 24.94 |  |
| 残疾人生活和护理补贴项目 |  | 213.77 | 213.77 |  |
| 其他残疾人事业项目 |  | 70.45 | 70.45 |  |
| 城市最低生活保障金项目 |  | 861.97 | 861.97 |  |
| 临时救助支出项目 |  | 282.21 | 282.21 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出项目 |  | 0.44 | 0.44 |  |
| 城市特困人员救助供养项目 |  | 95.74 | 95.74 |  |
| 其他城市生活救助项目 |  | 35.11 | 35.11 |  |
| 其他社会保障和就业项目 |  | 100.04 | 100.04 |  |
| 重大公共卫生服务项目 |  | 9.86 | 9.86 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助项目 |  | 96.00 | 96.00 |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助项目 |  | 130.00 | 130.00 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助项目 |  | 39.10 | 39.10 |  |
| 社会福利的彩票公益金项目 |  | 178.94 | 173.94 | 5.00 |
| 其他支出项目 |  | 172.32 | 71.84 | 100.47 |
| 合计 | 166.76 | 4,461.82 | 4,342.62 | 285.96 |

二、部门绩效目标

（一）部门职能、职责

浔阳区民政局的部门职能、职责为：

1.在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，草拟有关地方规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.承担社会组织信息管理工作，依法对全区社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。参与指导全区社会组织党建工作。

3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

4.牵头拟订全区城乡社区治理政策，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全区城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进基层政权建设的建议。

5.拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责本区街道、社区（村）的行政区划设立、命名、变更，组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理工作。

6.拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

7.拟订全区慈善事业发展政策，监督指导慈善活动，会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8.拟订全区婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；协助做好残疾人权益保障工作。

9.拟订全区儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

10.按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

11.负责协调对接市民政局。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度部门整体支出绩效目标

在浔阳区委和区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市民政工作各项方针政策，用心用情用力为群众办实事、解难题，切实履行改善民生、落实民权、维护民利的基本职责，全面完成2023年度各项工作任务，推动浔阳民政事业高质量发展。

（三）部门2023年度工作要点

根据浔阳区2023年度全区民政工作要点，主要为：

1.健全分层分类社会救助体系。推动社会救助由“人找政策”向“政策找人”转变，稳步提高社会救助水平，按照省、市民生实事工程要求，落实困难群众救助保障金提标提补任务；

2.加强困境儿童保障和未成年人保护，加大未成年人关爱服务力度。

3.加强养老服务和老年人服务保障体系建设。新增社区日间照料中心8个。对符合规定的养老服务建设项目给予奖补，支持城乡居家社区养老服务发展。着力推广老年助餐网点（幸福食堂），新增网点6个，依托社区养老服务机构开展“家庭照护床位”试点，年底前完成家庭养老床位建设20张。完成100户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。提升养老服务质量。开展重点养老服务领域重点难点问题专项治理工作。推进《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准的贯彻实施，进一步筑牢养老机构安全防线。推行养老护理员培训计划，全年培训人数不少于80人。

4. 深化基层治理体系和治理能力建设。全面提升城乡社区服务能力，实施“幸福社区”服务质量提升行动，创评三星级以上“幸福社区”不低于5个。健全基层减负常态化机制，研究制定村级组织工作事务、机制牌子和证明事项指导性目录清单。壮大社会工作和志愿服务力量。加强地名文化资源挖掘、保护传承，申报全省优秀地名文化遗产。推进乡村地名服务试点工作，深化地名普查成果转化。引导社会组织健康有序发展。

5.强化专项事务管理水平。持续推进惠民绿色文明殡葬改革。持续提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。推进婚姻登记高质量发展。强化残疾人福利保障。落实残疾人两项补贴，强化动态管理，确保应享尽享。

6.加强民政自身能力建设。巩固扩大巡视巡察反馈问题和困难群众救助补助资金审计反馈问题整改成果，健全工作制度，从源头上堵塞风险漏洞。深化“双随机、一公开”监管工作，规范行政审批服务。做好综治信访和安全生产工作。落实安全生产责任制，抓好各养老机构、民政服务机构安全管理和督查，切实消除各类安全生产隐患。广泛利用新媒体平台，宣传民政特色，讲好民政故事，不断提升民政影响力。

（四）绩效自评情况

浔阳区民政局积极组织开展2023年度部门整体支出绩效自评，依据年初编报的部门整体绩效目标，在预算一体化平台对部门整体支出进行了绩效自评，自评得分97分。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作流程

我们按照浔阳区财政局《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）的要求，组织绩效评价工作，工作流程如下：

1.接受委托，成立绩效评价组，开展前期调研，听取单位情况介绍，初步了解部门基本情况，制定绩效评价工作方案，细化佐证材料清单，提请部门准备绩效评价相关资料。

2.获取基础数据和部门履职相关文件，并予以抽查核实。比较分析2023年度预算、决算、国库集中支付系统统计数据和财务账目；查阅2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料，确定部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。

3.综合分析、归纳汇总，对部门整体支出绩效情况进行打分。

4.按绩效评价相关规定及要求，撰写部门整体支出绩效评价报告初稿。经履行内部三级审核，最后向浔阳区财政局提交部门整体支出绩效评价报告正式稿。

（二）评价思路

1.评价思路及关注点

部门整体支出是指预算部门和单位为履行职责所分配、使用、管理的财政资金。本次部门整体绩效重点评价，评价思路及关注点从了解分析部门预算编制情况、部门预算执行情况、部门预算管理情况、部门管理情况、部门整体履职效果情况等五个方面展开评价。

2.评价方法及过程

本次部门整体支出绩效评价主要通过审阅资料法、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。

（1）审阅资料法。审阅单位提供的部门“三定方案”、预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门预算管理、资产管理等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写提供基础。

（2）实地考察法。实地考察抽取部门对其预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况；了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

（3）比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，评价项目预期效益实现程度。

（三）指标体系

1.评价指标的构建及分值分布

根据浔阳区财政局《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）通知要求，本报告评价指标体系结合部门特点，设置5 个一级指标（预算编制、预算执行、预算管理、部门管理、履职效果）；指标权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%，具体设置为：预算编制 4%，预算执行 18%，预算管理 8%，部门管理 10%，履职效果 60%。并将其分解为18个二级指标，预算编制（部门预算、绩效目标）、预算执行（部门预算完成率、执行进度率、公用经费控制率、三公经费控制率、专项资金预算下达情况、政府采购预算执行率）、预算管理（财务管理情况、预决算信息公开、绩效评价）、部门管理（人员管理、制度管理、项目管理、资产管理）、履职效果（产出、效益、满意度）；细化分解为46个三级指标。具体详见附件部门整体支出绩效评价评分表（2023年）。

2.评价等级

本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本次绩效评价得分87.20分，评价等级为“良”。按一级指标分类汇总结果如下表：

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算编制 | 4.00 | 2.80 | 70.00% |
| 预算执行 | 18.00 | 12.10 | 67.22% |
| 预算管理 | 8.00 | 6.30 | 78.75% |
| 部门管理 | 10.00 | 8.90 | 89.00% |
| 履职效果 | 60.00 | 57.10 | 95.17% |
| 合 计 | 100.00 | 87.20 | 87.20% |

（二）绩效分析

1．预算编制（分值4.00分，评价得分2.80分）

浔阳区民政局按照《预算法》要求，根据区财政局具体工作安排和“二上二下”程序，编制单位预算。其中基本支出预算按照区本级财政基本支出预算管理的有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经区财政局核定通过；项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。

（1）部门预算（分值2.00分，评价得分1.60分）

①部门预算编制的合理性：部门预算符合部门职责、本级政府方针政策，编制内容完整，存在部门预算年中调剂幅度较大，个别项目资金完成率低，有2个项目绩效自评结果较差。

本项指标分值1.00分，扣0.40分评价得分0.60分。

②部门预算编制的规范性：部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，填报规范、准确。

本项指标分值1.00分，已达标，评价得分1.00分。

（2）绩效目标（分值2.00分，评价得分1.20分）

①绩效目标设置的完整性：绩效目标设置上依据充分，设定的部门整体和项目的绩效目标存在不完整，未全面体现产出、效益。

本项指标分值1.00分，扣0.30分，评价得分0.70分。

②绩效目标设置的明确性：绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应。绩效指标存在部分指标设置未细化，个别指标有待优化并完善。

本项指标标准值1.00分，扣0.50分，评价得分0.50分。

2．预算执行（分值18.00分，评价得分12.10分）

（1）部门预算完成率（分值10.00分，评价得分7.60分）

①基本支出预算完成率：98.44%，超过95%。

本项指标分值2.00分，已达标，评价得分2.00分。

②项目支出预算完成率：87.72%，按评分标准，得5.60分。

本项指标分值8.00分，扣2.40分，评价得分5.60分。

（2）执行进度率（分值1.50分，评价得分1.30分）

部门以 3月、6月、9月、12月为时点，每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率分别为26.2%、53.1%、80.7%、100%，但预算单位存在进度支付平衡，区社会福利院 3月、6月进度比例分别为13.5%、24.7%，扣0.20分。

本项指标分值1.50分，扣0.20分，评价得分1.30分。

（3）公用经费控制率（分值4.00分，评价得分1.00分）

①公用经费预算动态变动率：2023年公用经费预算48.60万元，2022年公用经费预算525.91万元，公用经费动态变动率-90.76%，两个年度之间公用经费预算变化幅度超过±30%，

本项指标分值2.00分，扣2.00分，评价得分0.00分。

②公用经费支出控制率：2023年公用经费决算数47.71万元，预算48.60万元，公用经费支出控制率98.71%。公用经费支出控制率未达到90%，小于等于100%。

本项指标分值2.00分，扣1.00分，评价得分1.00分。

（4）三公经费控制率（分值1.00分，评价得分1.00分）

①三公经费预算动态变动率：2023年三公经费预算为0.20万元，2022年三公经费预算为0.20万元，三公经费预算动态变动率为0%。

本项指标分值0.50分，已达标，评价得分0.50分。

②三公经费支出控制率：2023年三公经费决算数为0万元（其中公务接待0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元），2022年三公经费预算为0.20万元，支出控制率为0%。

本项指标分值0.50分，已达标，评价得分0.50分。

（5）项目资金预算下达情况（分值1.00分，评价得分0.70分）

①项目资金预算下达率：87.72%，按评分标准得0.20分。

本项指标分值0.50分，扣0.30分，评价得分0.20分。

②项目资金预算下达进度：基本按规定程序下达。

本项指标分值0.50分，已达标，评价得分0.50分。

（6）政府采购预算执行率（分值0.50分，评价得分0.50分）

政府采购预算执行率：100%，按规定履行政府采购手续，未见违规。本项指标分值0.50分，已达标，评价得分0.50分。

3．预算管理（分值8.00分，评价得分6.30分）

（1）财务管理情况（分值3.00分，评价得分1.80分）

部门预算调整及财务规范性：包括部门预算调整在10%以内，资金使用合规、会计核算规范。未发生超范围、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用资金情况。

部门2023年年初项目预算收入2,402.43万元，年中调整数为2,132.09万元，部门项目调整金额占部门年初项目预算88.75%。部门项目预算调整超10%，扣1.00分。个别项目经费核算工作经费未有约定比例，有待规范，扣0.20分。

本项指标分值3.00分，扣1.20分，评价得分1.80分。

（2）预决算信息公开（分值2.00分，评价得分2.00分）

预决算信息公开规范性：按照政府信息公开有关规定对部门预算、三公经费、绩效管理等进行公开。

部门2023年预算和2022年部门决算已在区政府网站公开。

本项指标分值2.00分，已达标，评价得分2.00分。

（3）绩效评价（分值3.00分，评价得分2.50分）

①部门绩效自评率：浔阳区民政局对部门整体进行了绩效评价，同时对部门项目支出进行了绩效自评，部门绩效自评率100%。

本项指标分值1.00分，已达标，评价得分1.00分。

②评价层次及结果报告：按要求进行了绩效自评，针对自评结果落实整改，按要求按时向财政部门报送了绩效自评报告。

部门2023年度整体支出未见自评报告，部门整体支出绩效自评表有关数据与决算数不一致；未对下级预算单位开展整体绩效评价，扣0.5分。

本项指标分值2.00分，扣0.50分，评价得分1.50分。

4．部门管理（分值10.00分，评价得分8.90分）

（1）人员管理（分值2.00分，评价得分2.00分）

①财政供养人员控制率：2023年浔阳区民政局机关在职人数为31人，行政编制9人，事业编制22人，财政供养人员控制率为100.00%。

本项指标分值2.00分，已达标，评价得分2.00分。

（2）制度管理（分值2.00分，评价得分1.50分）

管理制度的健全性：经查阅单位制度汇编，浔阳区民政局制定了“三重一大”决策制度、财务管理制度、固定资产管理制度、浔阳区民政民生资金管理办法、民生项目民政资金监督管理办法、实物救助管理办法等。

部门制度中缺少有关预算绩效管理方面的内容，有关经常性重点年度项目管理制度有待细化，完善。

本项指标分值2.00分，扣0.50分，评价得1.50分。

（3）项目管理（分值3.00分，评价得分2.40分）

①项目实施程序规范性：经查阅资料，项目的设立、调整按规定履行了报批程序，制定了项目实施方案、管理制度等。

2023年浔阳区民政局开展了最低生活保障对象和特困供养对象年检年审工作。各街道、社区（村）通过电话、微信群、张贴通知单等形式将年审复核事项及所需材料告知辖区保障对象，对保障对象居住比较集中的社区（村）采取入户宣传方式，切实提高保障对象的知晓率。

相关工作人员通过查看保障对象的身份证、户口本、低保证及其他困难证明材料，并询问他们医保、社保、住房等专项救助政策落实情况，准确掌握每户低保户的信息。进一步提升了浔阳区社会救助工作的规范化管理水平，做到应保尽保、应退尽退。

项目绩效自评有2个项目自评得分不及格，个别项目规范管理有待加强。

本项指标分值1.50分，扣0.30分，评价得分1.20分。

②项目监管的有效性：部门建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。

2023年9月7日浔阳区民政局召开2023年民政重点工作暨社会救助业务工作推进会，会议要求全面梳理年度重点工作任务，逐项建立清单，压实工作责任，采取有力措施，紧盯时间节点，保质保量完成全年工作任务。

个别项目存在工作过程佐证资料不够充分或者无相关佐证资料，无法判断日常监管督查工作是否有效落实。

本项指标标准值1.50分，扣0.30分，评价得分1.20分。

（4）资产管理（分值3.00分，评价得分3.00分）

①资产管理安全率：浔阳区民政局现有资产配置能够满足部门的正常运行，基本合理，年末严格执行资产盘点工作。

本项指标分值1.50分，已达标，评价得分1.50分。

②固定资产利用率：经查阅资料及绩效调研了解，固定资产基本上得到有效利用，均处于正常使用状态中。

本项指标分值1.50分，已达标，评价得分1.50分。

5．履职效果（分值60.00分，评价得分57.10分）

（1）产出情况（分值30.00分，评价得分29.50分）

浔阳区民政局年初制定了《2023年度全区民政工作要点》，重点从五个方面切实履行改善民生、落实民权、维护民利的基本职责，助推浔阳区经济社会高质量发展。本次绩效评价按照部门年初编制整体支出绩效目标表有关指标，结合实际情况，进一步细化，设置16个产出指标，有关产出完成情况如下：

| 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- |
| 最低生活保障人数 | 应保尽保，应助尽助 | 2039人 |
| 纳于基本生活保障的困境儿童人数 | 60名 | 60名 |
| 助力困难学子上学圆梦人数 | 30名 | 30名 |
| 新建社区居家养老服务中心 | 4家 | 4家 |
| 新增老年助餐网点（幸福食堂）个数 | 6个 | 10个 |
| 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 | 100户 | 100户 |
| 家庭养老护理床位改造数 | 20个 | 20个 |
| 养老机构消防审验达标率 | 100% | 100% |
| 全年养老护理员培训人数 | ≥80人 | 103人 |
| 省级“幸福社区”创建个数 | 5个 | 5个 |
| 残疾人两项补贴发放人数 | 1470人 | 1470人 |
| 养老机构全年无发生重大安全生产责任事故 | 全年无发生重大安全生产责任事故 | 全年无发生重大安全生产责任事故 |
| 养老护理员培训合格率 | 100% | 100% |
| 低保标准 | 不低于上年 | 不低于上年 |
| 档案管理的规范性 | 规范 | 较规范 |
| 资金发放及时性 | 及时 | 及时 |

总的来看，产出指标完成情况较好，达到预期目的。

部分项目档案管理的规范性有待加强。扣0.50分。

本项指标分值30.00分，扣分0.50分，评价得分29.50分。

（2）效益情况（分值24.00分，评价得分21.60分）

部门履职产生的社会效益和可持续影响主要表现在以下几个方面：

①有效巩固全区民生保障底线。一是兜底保障坚实有力,2023年低保标准“19连增”，达到每人每月885元,增幅7.2%，为低保对象、特困人员、精简退职职工发放保障金1,580余万元，发放临时救助金230.92万元。将2039名困难对象纳入动态管理，实现全覆盖。优化救助机制，低保审批承诺时限缩减至9个工作日，保障更加精准及时。二是儿童关爱走深走实。建立困境儿童帮教台账，签订监护协议书60份。将60名困境儿童纳入基本生活保障，开展“奋进新征程，同心护未来”政策宣讲活动，困境儿童走访慰问、安全教育实现全覆盖。依法办理收养登记6例。三是慈善救助作用彰显。广泛宣传“中华慈善日”，助力30名困难学子上学圆梦，成功举办“慈善一日捐”活动，善款帮扶困难群体。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

②有效提升养老服务质量和水平。一是服务设施不断优化。新建社区居家养老服务中心4家、城市助餐网点10个，养老设施覆盖率进一步提升。为民营养老机构申请建设、运营和消防奖补资金。完成困难老年人家庭适老化改造100户、家庭养老护理床位改造20户,支出改造经费38.6万元。二是养老质量持续提升。落实监管职责，完成13家养老机构消防审验。实施标准化建设，完成3家养老机构等级评定。加强队伍建设，培训护理人员103人。顺利举办“振兴杯”养老护理员职业技能选拔赛，获得市级优秀组织奖，推荐的丁朝丹同志获得省级职业技能竞赛优胜奖。区社会福利院院长郑海军荣获2023年度全省“最美养老院院长”荣誉称号。三是基本服务全面覆盖。成功发布《浔阳区基本养老服务清单（2023版）》，明确29项基本服务内容，全年为困难老人提供上门服务9144人次，基本养老服务普惠性与可及性不断提升。目前该项工作效果还有待提升，扣1.20分。

本项指标分值6.00分，扣1.20分，评价得分4.80分。

③有效提升民政社会治理水平。一是社区服务更加高效。持续推动基层减负，规范村级工作事务、机制牌子和证明事项，建立4个规范性目录和1项核准制度，社区事务更加明晰简化。浔阳区人民路街道庐南社区、浔阳区甘棠街道浔阳楼社区、浔阳区白水湖街道牌楼洼社区、浔阳区金鸡坡街道中铁九桥社区、浔阳区甘棠街道南湖社区荣获省民政厅、省财政厅2023年度江西省“幸福社区”称号，其中五星级2个、四星级3个，有效推动全区城市社区建设提档升级。推进10个社区党群服务中心“扩面达标”，党建引领社区治理工作经验在国家民政部主办刊物《社区》上发表。二是地名文化赓续传承。充分挖掘浔阳地名文化，讲好地名故事，“浔阳”入选江西2023年省级地名文化遗产名单，这是对浔阳历史文化保护的充分肯定。三是激发社会组织活力。投入150万元高标准打造社会组织培育发展创新基地，民政部、省民政厅领导先后考察调研，并给予高度肯定。成功举办“微光成炬·益动浔阳”红色蒲公英社会治理公益创投项目发布会，链接慈善资金20万元，为10个公益组织项目提供资金支持。四是监督管理持续深化。采取“归口+兜底”管理模式，实现社会组织党组织“应建尽建”；采取“线上+线下”双重年检方式，完成社会组织线上年检39家，线下年检67家。开展打击整治非法社会组织专项行动，依法取缔和撤销非法社会组织4个。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

④有效规范基本民政事务管理。一是殡葬改革稳步推进。落实惠民殡葬政策和绿色奖补措施，发放绿色奖补23人，奖补金额6.5万元，全区遗体火化率和生态安葬率保持100%。二是婚姻登记规范高效。完善婚姻档案管理，开通网上预约服务，落实“跨省通办”政策，更好满足群众办理婚姻登记服务需求。三是移风易俗持续深入。深化婚丧领域移风易俗改革，指导基层修订完善村规民约，明确“红白事”办理流程、礼金标准并上墙公示。金鸡坡街道姬公庵村红白理事会理事长余晓同志，获得全省首届弘扬新风“好理事长”荣誉。联合13部门印发《浔阳区深入开展婚嫁彩礼专项治理工作实施细则的通知》，集中整治婚俗领域陈规陋习，将每年12月确定为“不要彩礼要幸福”主题宣传月。今年以来，累计举办集体婚礼、青年交友、“骨灰江葬”等移风易俗活动20余场，宣传覆盖近万名群众。四是救助管理扎实开展。深化流浪乞讨人员救助管理，拓宽寻亲渠道，实施“燃冬”专项救助行动。全年累计救助45人次，帮助2人成功寻亲，联合公安办理落户16人。发放《浔阳区鼓励“快递员”发现报告流浪乞讨人员倡议书》3,000余份。四是残疾人福利有效保障。落实残疾人福利政策，发放残疾人“两项”补贴223.45万元。在全市率先开展贫困重度失能残疾人照护和托养工作，81名贫困重度失能残疾人纳入保障范围，发放补助金50.92万元。投入60万元完成“浔康家园”精神障碍患者社区服务站打造，有效推动精神障碍康复服务向社区延伸。

基本民政事务管理方面，个别项目存在效果不明显，有待提高。

本项指标分值6.00分，扣1.20分，评价得分4.80分。

效益指标分值24.00分，扣2.40分，评价得分21.60分。

（3）满意度（分值6.00分，评价得分6.00分）

1.部门履职获奖或违纪违规情况：浔阳民政工作在2023年度省民政系统综合考核中，取得排名第一（35个一类县区）的佳绩。区民政局荣获2023年度全市民政工作优秀单位，排名进入全市第一方阵；区社会福利院院长郑海军荣获2023年度全省“最美养老院院长”荣誉称号；5个社区获得省级“幸福社区”命名，“浔阳”入选江西2023年省级地名文化遗产名单等荣誉。未见违纪违规情况。

本项指标分值3.00分，已达标，评价得分3.00分。

2.区级年度综合考评等级：根据中共浔阳区委、区政府2023年度全区综合考核结果通报，区民政局获得年度综合考核评定第一等次，

本项指标分值3.00分，已达标，评价得分3.00分。

五、存在的主要问题及建议

1.绩效目标管理有待进一步加强。项目主管部门在编制部门整体和项目的绩效目标存在不完整，未全面体现产出、效益。同时，细化的绩效指标存在产出数量指标填报不完整的问题。建议进一步加强绩效目标管理，进一步明确项目年度任务目标，设置与预算相匹配的绩效指标、指标值，细化、量化绩效指标，以便更好的反映项目资金产出、效果等内容，确保绩效目标管理落到实处。

2.预算编制水平有待进一步提高。浔阳区民政局2023年部门年初项目预算收入2,402.43万元，年中调整数为2,132.09万元，部门项目调整金额占部门调整后项目预算47%，部门项目预算调整较大。预算编制水平有待规范，建议在编制预算时尽可能考虑项目的实际需求和近年来实际情况及变化，提高预算编制的准确性。

3. 项目管理有待进一步提升。浔阳区民政局2023年部门项目资金预算占部门全部资金预算的86.6%，管理好项目资金至关重要。个别项目资金完成率低，有2个项目绩效自评结果较差。建议进一步加强项目管理力度，切实提升项目资金管理水平，不断建立健全长效管理机制，进一步推动浔阳民政事业高质量发展。

附件：部门（单位）整体支出绩效评价表（2023年）

九江浔诚会计师事务所           主评人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年8月30日          主评人：