浔阳区白水湖街道2023老旧小区改造项目

（专项债券）绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024] 号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《九江市人民政府办公室关于印发<九江市加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案>的通知》（九府办字〔2022〕52号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(浔发〔2020〕5号)加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为决策提供科学有力的依据。

按照《浔阳区财政局关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，我们接受九江市浔阳区财政局（以下简称“区财政局”）委托，对九江市浔阳区白水湖街道办（以下简称“白水湖街道办”）实施的2023老旧小区改造项目（专项债券）进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

- （一）立项背景

- 城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。2020年7月，国务院出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），（下称《指导意见》），将城镇老旧小区改造列入各级政府工作日程，意味着城镇老旧小区改造在全国推开，其中蕴含着党中央、国务院统筹疫情防控与经济发展两个大局，把城镇老旧小区改造作为推动我国经济复苏与增长“助推器”的深意。《指导意见》指出，改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

- 通过老旧小区改造项目的实施可以有效解决小区道路老化，住宅楼墙皮脱落影响美观，小区配套设施不全等问题，是保障性居民住房、提升城市整体环境、实现城市基础设施功能集聚的有效途径。该项目实施符合国家、地方国民经济与社会发展“十三五”规划的要求，符合国家产业政策的需求，也是节约资源的重要手段和顺应时代历史趋势的做法，也有利于提高地方政府形象。

- （二）实施内容

- 2023年老旧小区改造项目计划覆盖三个片区，分别为长虹家园、东门口片区、三里街片区。根据各小区不同实际情况，顺应群众所期所盼，多方征求意见，合理确定改造内容。重点为改造小区外立面、修整小区内道路、建筑物楼顶屋面防水处理、改造雨污水管道、完善安防设施、修复或安装路灯、地面停车位规整并划分、地面白改黑、强电改造、弱电下地及管线规整等。具体改造内容如下：

| 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长虹家园老旧小区改造 | 浔阳区白水湖街道长虹家园小区 | 该项目改造内容包括1.对小区房屋外墙脱落的隐患进行彻底整改，顶部及立面做防水出新，对户外防盗窗、晾衣架进行改造；2.对小区路面白改黑，对道路及小区内部分绿化进行修复；3.新建非机动车停车棚，并对部分化粪池改造清掏；4.新增部分机动车停车位，强弱电进行整治下地，并配套部分体育健身器材；5.加装路灯及其他夜间照明，更换部分防盗门；6.增加智慧消防、智能安防。 | 3060万元 |
| 三里街片区老旧小区改造 | 浔阳区白水街道地震台宿舍、港航宿舍等16个小区 | 该项目改造内容包括1.对小区房屋外墙脱落的隐患进行彻底整改，立面做防水出新，对户外防盗窗、晾衣架进行改造；2.对9个小区中的部分路面白改黑，对道路及小区内部分绿化进行修复；3.新建非机动车停车棚，并对部分化粪池改造清掏；4.新增部分机动车停车位，强弱电进行整治下地，并配套部分体育健身器材；5.加装路灯及其他夜间照明，更换部分防盗门。 | 1758万元 |
| 东门口片区老旧小区改造 | 浔阳区白水湖街道浔阳区白水湖街道庐木宿舍、泉港新苑等9个小区 | 该项目改造内容包括1.对16个小区房屋外墙脱落的隐患进行彻底整改,立面做防水出新,对户外防盗窗、晾衣架进行改造;2.对16个小区中的部分路面白改黑,对道路及小区内部分绿化进行修复;3.新建非机动车停车棚,并对部分化粪池改造清掏;4.在16个小区内新增部分机动车停车位,强弱电进行整治下地,并配套部分体育健身器材;5.新增16个小区内的路灯及其他夜间照明,更换部分防盗门。 | 1582万元 |
| 合计 |  |  | 6400万元 |

- 2023年全年完成了大部分改造内容，大大地改善了人民群众生活环境，提升幸福感。

- （三）资金投入和使用情况

浔阳区白水湖街道2023老旧小区改造项目整体预算资金6,400万元，其中：财政拨款1,280.00万元，地方政府专项债券5,120.00万元。本次绩效评价项目建设内容预算资金来源为专项债券资金1,000.00万元部分。

截止2023年12月31日，地方政府专项债券资金1,000.00万元均已到位，实际支出金额1,000.00万元

资金管理方面严格按照关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知财预〔2016〕155号、《财政专项资金管理办法》和《财务管理制度》的规定执行，资金拨付程序规范，资金使用合格。具体使用情况如下：

| 项目名称 | 预算资金（万元） |
| --- | --- |
| 长虹家园弱电改造 | 170.90 |
| 长虹家园强电改造 | 95.19 |
| 三里街老旧小区改造工程款 | 196.94 |
| 三里街老旧小区弱电改造工程 | 120.00 |
| 三里街老旧小区监理费 | 12.90 |
| 三里街老旧小区改造庐木宿舍改造造价费 | 1.45 |
| 三里街老旧小区改造庐木宿舍杆线迁移造价费 | 0.31 |
| 东门口老旧小区智能安防工程 | 36.96 |
| 东门口老旧小区强电工程 | 152.08 |
| 东门口老旧小区智慧消防工程 | 43.20 |
| 东门口老旧小区改造造价费 | 0.17 |
| 东门口小区改造测绘费 | 7.53 |
| 东门口老旧小区改造工程款 | 149.56 |
| 东门口小区改造工程监理费 | 8.82 |
| 白水湖2023年老旧小区改造可行性研究报告费 | 4.00 |
| 合计 | 1,000.00 |

- （四）绩效目标

- 1.总体目标

- 通过绿化美化工作，改善小区内的景观及公共空间，提升整体环境品质；完善小区内的公共设施，方便居民出行和生活；优化小区的交通布局，减少交通拥堵和安全隐患。提高小区居民的幸福感，提升小区整体形象。

- 2.阶段性目标

- 保证九江市浔阳区白水湖街道三个片区的老旧小区改造的稳步进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的：通过对白水湖街道“2023年老旧小区改造项目（专项债券）”专项资金进行绩效评价，综合考察专项资金的完成情况、取得的成绩及效益。分析浔阳区财政专项补助补偿资金管理实施过程中所存在的问题，从而提出有针对性的建议。本次评价旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

- 2.评价对象：2023年度九江市浔阳区白水湖街道“2023年老旧小区改造项目（专项债券）”的实施情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对专项资金的绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

- 指标体系总体设计按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次评价所用的指标体系如下：（1）评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容；（2）决策指标主要考察专项资金立项依据是否充分、过程是否规范、目标是否明确合理、预算编制是否合理等；（3）过程指标主要从项目管理和资金管理两大方面来考察管理过程是否规范、有效；（4）产出指标主要考察技改项目完成情况、专项资金发放准确性以及受益对象的政策符合度等；（5）效益指标则主要评价项目实施所产生的效益，另一方面从收益对象对项目实施效果的满意程度。

- 3.评价方法

- 本次项目评价将运用文献法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

- （1）文献法。本次评价主要通过收集项目前期背景资料、国家及省市各级政府的项目发展规划、政策文件，从而为更好地分析项目立项必要性、绩效目标的设置、项目管理及项目效益提供充足的书面资料。

- （2）成本效益分析法。主要是指对项目投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （3）因素分析法。是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

- （4）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4.评价标准

- （1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- （2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- （3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备阶段：我们在接受九江市浔阳区财政局委托后，成立绩效评价工作组。会同被评价单位九江市浔阳区白水湖街道办召开绩效评价前期工作会议，听取浔阳区白水湖街道2023老旧小区改造项目（专项债券）实施情况，细化佐证材料清单，提请九江市浔阳区白水湖街道办准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

- 2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作；（1）对浔阳区白水湖街道办提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）抽查财务资料，核查项目资金安排、使用的情况以及合规性；（3）查阅分析浔阳区白水湖街道2023老旧小区改造项目（专项债券）相关政策文件，评价项目决策、管理和实施过程；（4）到项目现场实施实地检查，听取白水湖街道办对实施情况介绍；（5）发放调查问卷，对白水湖街道老旧小区的居民发放电子问卷，调查浔阳区白水湖街道2023老旧小区改造项目（专项债券）实施后的效果和满意度。并对问卷结果进行统计、分析。

- 3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关评价指标体系及评分标准，结合白水湖街道2023年老旧小区改造项目经费执行情况，经分析、汇总，综合得分为88.00分，评价等级为良。

| 指 标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 17.00分 |
| 过程 | 20分 | 18.00分 |
| 产出 | 30分 | 24.00分 |
| 效益 | 30分 | 29.00分 |
| 合 计 | 100分 | 88.00分 |

（二）评价结论

白水湖街道通过2023年老旧小区改造项目由基础类、完善类和提升类改造组成，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目情况，指标分值20.00分，评价得分17.00分，得分率85.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 7.00 | 4.00 | 57.14% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 20.00 | 17.00 | 85.00% |

1．项目立项（分值7.00分，评价得分7.00分）

1.1立项依据充分性（分值4.00分，评价得分4.00分）

根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、江西省人民政府办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37号）文件精神，项目立项符合国家相关政策规定。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

1.2立项程序规范性（分值3.00分，评价得分3.00分）

白水湖街道委托江西天瑞工程设计有限公司提供九江市浔阳区白水湖街道2023年老旧小区改造项目可行性研究报告，同时三个项目均取得了九江市浔阳区发展和改革委员会项目立项批复。项目立项程序规范。

本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

2．绩效目标（分值7.00分，评价得分4.00分）

2.1绩效目标合理性（分值4.00分，评价得分4.00分）

白水湖街道办作为项目主管部门，对项目的预算申报、绩效目标制定、绩效考核等进行管理。

根据项目可行性研究报告及项目实施情况，项目绩效目标与实际工作内容具有一定相关性，项目实际产出也符合可行性研究报告内容。

本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

2.2绩效指标明确性（分值3.00分，评价得分0.00分）

白水湖街道未提供本项目的绩效申报表、项目自评表、项目自评报告等资料。

本项指标标准值3.00分，扣除3分，评价值0.00分。

3．资金投入（分值6.00分，评价得分6.00分）

3.1预算编制科学性（分值4.00分，评价得分4.00分）

项目前期经过可行性研究、事前绩效评估，白水湖街道2023年老旧小区改造项目总投资约6,400.00万元，其中浔阳区财政拨款1,280万元，占总投资比例20%，申请专项债券5,120万元，占总投资比例80%，本项目预算资金1,000.00万元，为专项债券资金，资金需求能够按照项目工作任务测算，预算编制较为科学。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

3.2资金分配合理性（分值2.00分，评价得分2.00分）

本项目严格按照经审批的预算资金安排内容、相关建设合同明确的工作任务分配，资金分配较为合理。

本项指标标准值2.00分，已达标，评价值2.00分。

（二）项目过程情况

项目决策从资金管理和组织实施两方面评价项目情况，指标分值20分，评价得分18.00分，得分率90.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 8.00 | 6.00 | 75.00% |
| 合计 |  | 20.00 | 18.00 | 90.00% |

1．资金管理（分值12.00分，评价得分12.00分）

1.1资金到位率（分值4.00分，评价得分4.00分）

项目预算安排资金1,000.00万元，实际到位1,000.00万元，资金到位率100.00%。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

1.2预算执行率（分值4.00分，评价得分4.00分）；

本项目年初预算1,000.00万元，实际到位资金1,000.00万元，年末实际支付1,000.00万元，预算执行率100.00%。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

1.3资金使用合规性（分值4.00分，评价得分4.00分）

经抽查项目资金支付凭证，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。专项资金拨付审批手续规范，符合地方政府专项债务预算管理办法规定。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

2．组织实施（分值8.00分，评价得分6.00分）

2.1管理制度健全性（分值4.00分，评价得分4.00分）

本项目的全部资金都来源与地方政府专项债券，为保障项目的有效实施，项目资金管理依照财政部印发的《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号），业务执行按照上级部门制定的规定和管理办法，如九江市人民政府办公室关于印发《九江市城镇老旧小区改造实施方案》的通知（九府办字〔2019〕132号）等，管理制度健全。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

2.2制度执行有效性（分值4.00分，评价得分2.00分）

浔阳区白水湖街道2023年老旧小区改造项目由白水湖街道负责，其中：预算400万元以下的项目通过党政班子联席会议讨论通过直接发包供应商，400万元以上的项目通过江西省公共资源交易平台对外公开招标。项目预算通过了九江市浔阳区财政公共资源服务中心评审备案或者批复，与供应商签订了业务合同，但部分工程合同未约定开工日期和竣工日期或者无签署日期，无法判断工程进行时间，部分项目完工后未按规定进行验收，项目执行不够规范。

本项指标标准值4.00分，扣除2.00分，评价值2.00分。

（三）项目产出情况

项目产出从数量、质量、时效和成本四个方面评价项目情况，指标分值30.00分，评价得分24.00分，得分率80.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 质量 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
|  | 时效 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 30.00 | 24.00 | 80.00% |

1．产出数量（分值10.00分，评价得分10.00分）

2023年，白水湖街道完成三里街片区、东门口片区、长虹家园小区三个片区改造。项目涉及居民户数约2,120户，共71栋房屋，改造总建筑面积约19.39万平方米。通过现场查看，各片区改造情况如下：

| 序号 | 建设内容 | 计划完成改造片区数量 | 实际完成改造片区数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 外立面改造 | - 3 | - 3 |
| - 2 | 防盗窗晾衣架改造 | - 3 | - 3 |
| - 3 | 道路白改黑 | - 3 | - 3 |
| - 4 | 绿化改造 | - 3 | - 3 |
| - 5 | 化粪池改造 | - 3 | - 3 |
| - 6 | 机动车、非机动车停车位改造 | - 3 | - 3 |
| - 7 | 强、弱电改造 | - 3 | - 3 |
| - 8 | 健身器材改造 | - 3 | - 3 |
| - 9 | 照明设施改造 | - 3 | - 3 |
| - 10 | 更换防盗门 | - 3 | - 3 |
| - 11 | 智能安防 | - 1 | - 1 |
| - 12 | 智慧消防 | - 1 | - 1 |

三个片区改造完成情况较好，项目产出数量达标。

本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分。

2．产出质量（分值10.00分，评价得分9.00分）

经过实地走访长虹家园小区、三里街片区、东门口片区，实地查看项目现场及询问小区居民，项目完成质量基本如下：

- 白改黑道路完好未见损坏。

- 小区外墙出新未见脱落，顶部未出现漏水、渗水。

- 防盗网、晾衣架，未出现损坏掉落的情况。

- 健身设施和照明设施经过改造，未出现不可使用或无法运行的情况。

- 化粪池经过改造，未出现明显气味、污水外流情况。

- 小区强弱电进整治下地后，强电线已经按要求下地，弱电线庐木宿舍小区还是有线路混乱未规整的情况，扣1.00分。

- 非机动车及机动车停车位经过改造，非机动车位安装雨棚和部分充电桩，机动车规划了部分停车位及增加了电车充电设施，充电设施未出现损坏或不可用状态。

- 小区照明设施经改造后，部分没有路灯的小区安装了路灯，路灯需要更换的小区也已经进行更换，未出现路灯不可用或者损坏的情况。

- 小区智能安防经过改造，部分没有防盗门的小区已经安装了防盗门，较大型的小区不但进行防盗门的安装还建设了保安亭及设置升降杆，并且小区各处都已经安装摄像头联网进行实时监控。未出现保安亭不可用或摄像头损坏的情况。

- 小区经智慧消防改造后，楼道内安装了烟雾报警器、应急灯和放置灭火器。灭火器数量充足、应急灯未出现损坏、不可用情况。

- 小区经绿化改造后，绿地面积明显增加，绿植种类增多，坏死的绿植也进行了更换，未出现绿植大面积枯萎和破坏的情况。

- 白水湖街道2023老旧小区改造项目整体完成的质量较好，但是在部分地方还有有待提升。

本项指标标准值10.00分，扣除1.00分，评价值9.00分。

3．产出时效（分值5.00分，评价得分0.00分）

- 3.1开工时效（分值1.50分，评价得分0.00分）

- 根据收集白水湖街道负责实施的2023年三个老旧小区改造片区项目实施合同统计，三个片区开工时间情况如下：

| 项目名称 |  | 约定开工时间 | 实际开工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长虹家园片区 | 强电工程 | 无 | 无 | 合同未约定开工日期 |
|  | 弱电工程 | 无 | 无 | 合同未约定开工日期 |
| 三里街片区 | 主体改造工程 | 2023年6月29日 | 无 |  |
|  | 弱电工程 | 2023年8月25日 | 无 |  |
| 东门口片区 | 主体改造工程 | 2023年7月31日 | 无 |  |
|  | 强电工程 | 无 | 无 | 合同未约定开工日期 |
|  | 智能安防工程 | 无 | 无 | 合同未约定开工日期 |
|  | 智慧消防工程 | 无 | 无 | 合同未约定开工日期 |

本项指标标准值1.50分，5个项目存在未约定开工时效扣除1.50分，评价值0.00分。

3.2竣工时效（分值1.50分，评价得分0.00分）

根据收集白水湖街道负责实施的2023年三个老旧小区改造片区项目实施合同统计，三个片区竣工时间情况如下：

| 项目名称 |  | 约定竣工时间 | 实际竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长虹家园片区 | 强电工程 | 无 | 无 | 合同未约定竣工日期 |
|  | 弱电工程 | 无 | 无 | 合同未约定竣工日期 |
| 三里街片区 | 主体改造工程 | 2023年9月28日 | 无 |  |
|  | 弱电工程 | 2024年1月4日 | 无 |  |
| 东门口片区 | 主体改造工程 | 2023年12月31日 | 无 |  |
|  | 强电工程 | 无 | 无 | 合同未约定竣工日期 |
|  | 智能安防工程 | 无 | 无 | 合同未约定竣工日期 |
|  | 智慧消防工程 | 无 | 无 | 合同未约定竣工日期 |

本项指标标准值1.50分，5个项目存在未约定竣工时效扣除1.50分，评价值0.00分。

3.3验收时效（分值2.00分，评价得分0.00分）

截至评价期间白水湖街道仍未对2023年白水湖老旧小区改造片区项目进行组织验收。

本项指标标准值2.00分，扣除2.00分，评价值0.00分。

4．产出成本（分值5.00分，评价得分5.00分）

经查阅白水湖街道2023年老旧小区改造项目财务支付凭证，项目支付金额、支付进度与合同约定一致，未超过合同价及预算金额，产出成本控制较好。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面评价项目情况，指标分值30.00分，评价得分29.00分，得分率96.67%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 生态效益 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 效益 | 满意度 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 30.00 | 29.00 | 96.67% |

1．社会效益（分值10.00分，评价得分10.00分）

1.1安全性能提升（分值5.00分，评价得分5.00分）

2023年老旧小区改造项目中，长虹家园小区实施了智慧消防工程，东门口片区实施了增设安保亭、增设路灯、更换防盗门等工程，三里街片区实施了更换防盗网、更换大门等工程。白水湖街道2023年老旧小区改造项目的实施，提高了该片区的安全性能。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

1.2居住舒适度（分值5.00分，评价得分5.00分）

白水湖街道2023年老旧小区改造项目通过对道路基础设施的改造，对给排水系统改造、对强电弱电的升级改造，建设休闲广场、建设健身设施，增设休闲亭、停车位，提高了该片区的居住舒适度。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

2．生态效益（分值5.00分，评价得分5.00分）

白水湖街道2023年老旧小区改造项目通过对新建绿地和绿化整治，增加绿地面积，美化了片区环境，有效改善空气质量，生态环境得到显著改善。进行化粪池改造，扩大化粪池容量、优化管道布局，做到有效减少污水外溢污染、避免土壤结构被破坏，提高的小区排水能力及居民用水安全。小区卫生环境得到大幅提高。

本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

3．可持续影响（分值5.00分，评价得分4.00分）

经现场查看白水湖街道2023年老旧小区改造项目及询问小区居民，庐木宿舍小区单元更换的防盗门出现门锁脱落损坏未及时更换或修理，设施运行维护管理还有待提升。

本项指标标准值5.00分，扣1.00分，评价值4.00分。

4．满意度（分值10.00分，评价得分10.00 分）

为调查满意度，评价组针对白水湖街道老旧小区改造片区居民设计了调查问卷，本次调查共回收69份有效问卷。经统计，大部分受访居民表示改造后面貌焕然一新，具体满意情况如下：

| 项目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体效果 | 64 | 5 |  |  | 69 |
| 道路改造 | 65 | 4 |  |  | 69 |
| 停车位改造 | 61 | 5 | 3 |  | 69 |
| 绿化景观改造 | 60 | 8 | 1 |  | 69 |
| 消防设施改造 | 65 | 4 |  |  | 69 |
| 外立面改造设计 | 65 | 4 |  |  | 69 |
| 健身设施改造 | 62 | 4 | 3 |  | 69 |
| 老旧设施更换 | 68 | 1 |  |  | 69 |
| 环境卫生 | 65 | 4 |  |  | 69 |
| 照明设施改造 | 65 | 4 |  |  | 69 |

按照非常满意10分，较为满意8分，一般5分，不满意不得分，同时根据老旧小区居民人数权重，经综合计算老旧小区居民满意度为98.25%。

本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分。

五、存在的问题和建议

（一）合同管理及项目工程管理有待提高

- 白水湖街道2023老旧小区改造项目在执行的过程中存在部分工程内容中未约定工程开工时间和竣工时间或者未签署合同时间，并且本次项目经现场查看大部分已经完工并投入使用，但是仍然未进行工程验收。

- 建议加强合同及工程管理，在签订合同前，对合同条款进行全面细致的审查。确保合同内容明确、具体，涵盖工程范围、质量标准、工期要求、价款支付方式、违约责任等关键要素。仔细核对每一项条款，避免模糊不清或存在歧义的表述，防止后期因合同条款不明确而引发纠纷，在工程竣工后，按照合同约定及时进行结算。认真核对工程实际完成情况与合同要求是否一致，审核工程量和价款计算是否准确。

（二）改造项目后续维护管理有待提升

- 经现场查看部分白水湖老旧小区改造项目现状时，绩效评价组发现仍存在防盗门锁损坏未及时更换或修理、强弱电线路混乱规整不到位等现象。

- 建议切实强化资产移交后的管护工作，全面落实资产管理责任制。对于出现损坏的设施，务必做到及时进行维修或更换，以确保其正常使用。此外，还应督促改造未达标准的工程单位，及时对存在问题的地方进行整改和维护，确保工程质量符合要求，为居民创造更加舒适、安全的生活环境。

附件：1.项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所           主 评 人：

有限责任公司

日期：2024年9月  日           主 评 人：