九江市浔阳区2023年度机关事业

养老金账户补差项目绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]13号

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据九江市浔阳区财政局《关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，九江市浔阳区2023年度机关事业养老金账户补差项目列入财政重点绩效评价项目，我们受浔阳区财政局委托实施财政重点绩效评价，项目主管部门、项目实施单位应对其提供的项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对浔阳区2023年度机关事业养老金账户补差项目发表绩效评价意见。现将项目绩效情况报告如下：

一、基本情况

机关事业单位基本养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分，在机关事业单位离退休人员的生活保障、维护社会稳定方面发挥了重要作用。

根据江西省人民政府印发《贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定实施办法》的通知（赣府发〔2015〕52号）规定，我省按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员自2014年10月1日起，实行新的基本养老金计发办法，建立待遇与缴费挂钩机制。同时明确机关事业单位及其工作人员应按规定及时足额缴纳养老保险费。

实施办法指出，基本养老保险基金逐步实现省级统筹，现阶段按照“预算管理、分级负责、地方兜底、省级调剂”的原则，以县（区）级为统筹单位。

实施办法要求各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，同时为建立职业年金制度提供相应的经费保障，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。

九江市浔阳区社会保险管理中心负责对本项目进行组织及管理，包括项目预算、项目调整、项目资金发放、项目资金监督、档案管理等工作。根据提供的浔阳区2023年机关事业单位基本养老保险基金预算、决算资料，2023年浔阳区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为13,869.40万元，其中财政补助收入预算6,500.00万元（其中区级财政补贴预算5,341.00万元）；2023年浔阳区机关事业单位基本养老保险基金收入决算为14,499.13万元，其中财政补助收入6,171.00万元（其中区级财政补贴收入4,750.00万元，其中2023年财政下拨上年指标250.00万元）。

项目实施单位于2024年4月在预算一体化平台，对该项目2023年区级财政补贴收入4,500.00万元（当年指标）进行了绩效自评，自评得分100分。

二、绩效目标

本项目绩效目标：为实施统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，保障浔阳区机关事业单位离退休人员养老金待遇得到及时发放。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围为浔阳区2023年度机关事业养老金账户补差项目。

（二）绩效评价原则和评价方法

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

（三）评价指标体系、评价标准

本次绩效评价结合项目特点，设置了4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；21个三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、 效益分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

评价标准主要依据年初预算计划目标，工作计划、有关行业标准和历史数据。根据具体评价指标，评价标准采用与指标类型相对应的评分原则，定量指标以实现程度的百分率表示，定性指标以具体完成情况为标准。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

成立绩效评价工作组，听取项目实施单位情况介绍，对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。

2.组织实施

工作组前往现场展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

（1）通过调研，初步设计绩效评价指标体系等。从项目决策、过程、产出和效益等 4 个方面设计绩效评价指标体系。

（2）根据绩效评价指标体系要求，进行数据采集。包括核查账务、相关资料，掌握资金拨付和使用情况，了解项目开展及存在的问题。

3.分析评价

根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写项目绩效评价报告初稿，经履行内部三级审核，最后向浔阳区财政局提交绩效评价报告正式稿。

四、绩效评价结论

该项目本次绩效评价得分92.80分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 13.50 | 90.00% |
| 过程 | 20.00 | 17.70 | 88.50% |
| 产出 | 35.00 | 34.00 | 97.14% |
| 效果 | 30.00 | 27.60 | 92.00% |
| 合 计 | 100.00 | 92.80 | 92.80% |

有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：绩效评价指标体系及评分表。

根据项目实施单位提供的相关资料及公众调查了解情况来看，项目基本上达到了预期目的。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）等方面考察评价项目决策情况，该指标分值15.00分，评价得分13.50分。

1.项目立项（分值5.00分，评价得分5.00分）

项目立项政策依据充分，符合国家法律法规和相关政策；立项程序规范。随着机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施，因退休人员增加，社会抚养比降低等原因，浔阳区机关事业单位养老保险基金出现缺口。为确保基本养老金按时足额发放和薪酬待遇调整及时到位， 根据《中华人民共和国社会保险法》第十三条规定“基本养老保险基金出现支付不足时，政府给予补贴”，项目申报的主体明确，受益对象具体。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

2.绩效目标（分值5.00分，评价得分4.00分）

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善，扣1.00分。

本项指标分值5.00分，扣减1.00分，评价得分4.00分。

3.资金投入（分值5.00分，评价得分4.50分）

为保障项目顺利实施，浔阳区机关事业单位基本养老保险基金单独建账，基金实行严格的预算管理，纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，专款专用，严禁截留、挤占、挪用。

根据浔阳区2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表反映： 2023年度机关事业单位基本养老保险基金，财政补助收入预算6,500.00万元（其中区级财政补贴预算5,341.00万元）。

根据浔阳区2023年机关事业单位基本养老保险基金收支决算总表反映： 2023年度机关事业单位基本养老保险基金收入决算为14,499.13万元，其中基本养老保险费收入7,924.81万元，财政补助收入6,171.00万元（其中区级财政补贴收入4,750.00万元），利息收入69.40万元，转移收入333.92万元。2023保险基金实际支出11,892.99万元，其中基本养老金支出11,887.10万元，转移支出5.89万元。2023年末保险基金结转结余7,598.50万元。

区级财政补贴预算因受上级补贴预算以及机关事业单位基本养老保险基金收入预算、基本养老金支出预算等多种因素影响。区级财政补贴预算管理编制尚有待加强。扣0.50分。

本项指标分值5.00分，扣减0.50分，评价得分4.50分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从项目资金管理情况（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）和组织实施情况（管理制度健全性、制度执行有效性）等方面考察评价项目过程管理情况，该指标分值20.00分，评价得分17.70分。

1.资金管理（分值10.00分，评价得分9.70分）

项目按照工作流程实施了项目预算、每月核实全县机关事业单位离退休的人员、填写社会保障资金请拨单、经审核批准后拨付当月退休金，社保中心通过社会化发放的方式发放至各离职退休人员。该指标分值10.00分，评价得分9.70分。

（1）资金到位率

项目年初预算安排5,341.00万元，本项目2023年区级财政实际补贴资金到位4,750.00万元，资金到位率88.90%。

本项指标分值3.00分，按资金到位比例计算得分2.70分。

（2）预算执行率

考虑到本项目实际支出大于区级财政补贴资金金额，预算执行率为100%。

本项指标分值3.00分，已达标，评价得分3.00分。

（3）资金使用合规性

根据浔阳区社会保险管理中心提供的相关资料，浔阳区2023年度机关事业单位基本养老保险基金支出为11,892.99万元，其中社会保险待遇支出11,887.10万元（享受基本养老保险基金，年平均实际发放人数1912人）、转移支出5.89万元（为办理机关事业单位养老保险关系转移而支出的金额）。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

2.组织实施（分值10.00分，评价得分8.00分）

项目实施单位通过微信、印发宣传册等手段大力宣传“江西人社”、“赣服通”等手机自助办理平台，并在窗口指导参保人员“个人缴费业务”、“退休人员资格认证”和“个人社保信息查询”等业务。实现参保单位与社保经办机构之间“不见面”便可实现参保人员增减变动、缴费基数申报和常用信息查询等社保业务的办理。同时依据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于江西省2023年调整退休人员基本养老金的通知》（赣人社发〔2023〕15号）文件要求，积极做好2023年调整退休人员基本养老金工作，确保调整工作平稳运行,及时将调增后的基本养老金发放到位。该指标分值10.00分，评价得分8.00分。

（1）管理制度健全性

经了解，九江市浔阳区社会保险管理中心对项目管理按照上级有关政策、制度规定要求执行，从项目绩效管理角度，区机关事业养老金账户补差项目（经常性项目），未能结合部门岗位管理的实际情况，对项目的制度建设加以完善、细化。该项扣1.00分。

本项指标分值5.00分，扣1.00分，评价得分4.00分。

（2）制度执行有效性

项目实施符合相关管理规定。经了解，2023年12月有400多人超期未认证，导致养老金未能及时发放。长效认证机制有待加强，扣1.00分。

本项指标分值5.00分，扣1.00分，评价得分4.00分。

(三）项目产出情况

项目产出指标从项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察评价项目产出情况，该指标分值35.00分，评价得分34.00分。

1. 项目产出数量（分值20.00分，评价得分20.00分）

根据浔阳区社会保险管理中心提供相关资料，2023年项目产出主要数量指标完成情况如下：

| 主要产出数量指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- |
| 机关事业单位退休领取待遇人数（年平均人数） | 应享尽享 | 1,911 |
| 机关事业单位基本养老保险参保人数（人） | 应保尽保 | 4,900 |

本项指标分值20.00分，已达标，评价得分20.00分。

2.产出质量情况（分值5.00分，评价得分5.00分）

经统计分析，项目支出按政策规定，机关事业单位养老金标准足额发放，机关事业单位基本养老保险参保率100%。未发现存在重大的质量管理问题。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

3.产出时效情况（分值5.00分，评价得分4.00分）

经统计分析，除2023年12月有400多人超期未认证，导致养老金未能及时发放外，其他均及时，资格认证工作及时性有待加强，该项扣1.00分。

本项指标分值5.00分，扣1.00分，评价得分4.00分。

4.产出成本情况（分值5.00分，评价得分5.00分）

经数据采集了解，区级财政补助支出未超预算金额。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

(四）项目效益情况

项目效益指标从项目实施所产生的效益和受益对象对项目实施效果的满意程度考察项目效益情况，该指标分值30.00分，评价得分27.60分。

1.社会效益（指标分值12.00分，评价得分12.00分）

保障机关事业单位离退休人员养老金待遇得到及时发放。通过实施机关事业养老金账户补差项目，使机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，从而构建更加和谐稳定的社会局面。机关事业单位基本养老保险金社会化发放率达100%。

本项指标分值12.00分，已达标，评价得分12.00分。

2.可持续影响（指标分值12.00分，评价得分9.60分）

有效推动机关事业单位养老保险制度可持续发展。项目的实施对促进机关事业单位养老保险制度可持续发展起到积极作用。随着退休人员增加，社会抚养比降低等原因，目前可持续影响方面还有待提升，该项扣2.40分。

本项指标分值12.00分，扣减2.40分，评价得分9.60分。

4.服务对象满意度情况（指标分值6.00分，评价得分6.00分）

服务对象满意度目标值为≥90%，本次绩效评价满意度调查（电话调查方式）统计分析，满意度95%。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

六、存在的主要问题及建议

1. 项目绩效管理有待提高。项目绩效目标编制存在不齐全，绩效指标未能结合项目实际，加以细化。同时绩效自评不够客观，2023年12月存在有400多人超期未认证，导致养老金未能及时发放，项目绩效自评满分，项目绩效管理有待提高。建议进一步加强绩效管理工作，加强绩效目标管理，提高项目资金使用绩效。进一步明确项目年度任务目标，设置与预算相匹配的绩效指标、指标值，细化、量化绩效指标，以便更好的反映项目资金产出、效果等内容，确保绩效管理落到实处。

2.养老保险待遇资格认证工作质效有待提升。我们在调查中发现2023年12月有400多人超期未认证，导致养老金未能及时发放。养老金资格认证是预防养老金冒领、确保社保基金安全的有效手段。强化宣传，营造氛围。做好养老保险待遇资格认证政策宣传工作，多措并举提升养老保险待遇资格认证工作质效。

附件：绩效评价指标体系及评分表

九江浔诚会计师事务所           主评人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年8月30日          主评人：