## 项目绩效评价表 (浔阳区社会福利院)
浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目支出绩效评价表
项目名称：浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 扣分原因
决策（21分） | 项目立项 (6分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 全部符合得满分，每项0.6分，不符合扣相应分值。 | 充分 | 充分 | 3
|  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。 | 全部符合，得满分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 规范 | 规范 | 3
| 绩效目标 (9分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 合理 | 较合理 | 2.5 | 目标表述不准确，2022年工程已完成验收，2023年的预期目标还确定为工程验收合格就不合理
|  | 绩效指标明确性 | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 全部符合，得6分，发现一项不合理扣1分，扣完为止。 | 明确 | 欠明确 | 0 | 1、数量指标中设置“其余配套”指标，该指标不明确，其指标值为“按需建设”不是具体的数量指标； 2、数量指标中设置“围墙”指标，该指标指向不明确，若设置为“围墙长度”较为合适； 3、“补助资金利用及时率”作为产出时效指标不合适，作为资金管理指标较合适； 4、设置了二级社会成本指标和生态环境成本指标，但是未设置对应得三级指标 5、设置了二级社会效益指标和生态效益指标，但是未设置对应得三级指标 6、经济效益指标为老人入住率，年度指标为不低于上年，缺乏衡量数据指标
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 科学 | 科学 | 3
|  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理与项目单位或地方实际是否相适应。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 合理 | 合理 | 3
过程（19分） | 资金管理 （9分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率（%）=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | ①资金到位率≥100%时，得3分； ②资金到位率<100%时，按资金到位比例计算得分。 | 100% | 100% | 3
|  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 执行率在80%-100%，按比例得分，执行率在60%-80%，按比例减半得分，执行率在60%以下不得分。 | 100% | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合，得3分，发现一项不合理扣1分，未在申报资金范围内的一项扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 3
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 全部符合，得4分，发现一项不合理扣1分，扣完为止。 | 健全 | 较健全 | 3 | 1、未见该项目的管理制度
|  | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 各项制度按要求执行，得6分，发现一项制度未执行或执行不到位扣1分，扣完为止。未进行监督检查，不得分。 | 有效 | 欠有效 | 1 | 1、财务会计凭证上该项目工程款以及设计费、咨询费和监理费未计入在建工程而是计入业务活动费用不合理； 2、与咨询公司签订合同的时间2022年8月8日早于福利院局班子会议确定咨询公司的时间2022年8月11日； 3、项目设计公司和造价咨询公司是由项目施工单位浔金推荐，但未见相关相关推荐资料以及推荐理由； 4、项目已达到转固定资产条件，即工程已经竣工或正处于正常使用状态、工程进度且已完成，但是最新固定资产清单尚未见列示； 5、项目于2022年11月15日竣工验收，至今未进行项目竣工结算审核。
产出（39分） | 产出数量 （15分） | 围墙修建长度 | 3 | 原有墙破损，新建长钢砼挡土墙的长度 |  | 完成目标得满分，完成值/目标值的比例在80%-100%按比例得分，在60%-80%按比例减半得分，低于60%不得分。 | ≥120米 | 106米 | 2.65
|  | 护坡面积 | 3 | 项目完成的护坡面积 |  | 完成目标得满分，完成值/目标值的比例在80%-100%按比例得分，在60%-80%按比例减半得分，低于60%不得分。 | ≥500㎡ | 500㎡ | 3
|  | 水塘修复面积 | 3 | 鱼池修补、清淤面积 |  | 完成目标得满分，完成值/目标值的比例在80%-100%按比例得分，在60%-80%按比例减半得分，低于60%不得分。 | ≥100㎡ | 503㎡ | 3
|  | 绿化面积 | 3 | 项目完成的栽种乔木灌木和草皮后得绿化面积 |  | 完成目标得满分，完成值/目标值的比例在80%-100%按比例得分，在60%-80%按比例减半得分，低于60%不得分。 | ≥6000㎡ | 6084㎡ | 3
|  | 保安室数量 | 3 | 原保安室改造，喷真石漆、防水、更换不锈钢门 |  | 完成目标得满分，完成值/目标值的比例在80%-100%按比例得分，在60%-80%按比例减半得分，低于60%不得分。 | 2 | 2 | 3
| 产出质量 （16分） | 绿化布局的合理性 | 4 | 栽种的灌木、乔木以及各种花草植被在整体布局方面的合理性 |  | 合理得满分，较合理的3分，不合理不得分 | 合理 | 合理 | 4
|  | 园建的安全防护性 | 4 | 围墙的高度、护坡安全的稳固性，有效保障来院人员安全 |  |  | 100% | 100% | 4
|  | 保安室验收合格率 | 4 | 工程质量标准验收合格 |  |  | 100% | 100% | 4
|  | 围墙质量验收合格率 | 4 | 工程质量标准验收合格 |  |  | 100% | 100% | 4
| 产出时效（4分） | 完成及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 评价要点：根据实际情况综合判断 | 及时得满分，较及时得3分，不及时不得分 | 及时 | 及时 | 4
| 产出成本（4分） | 成本控制性 | 4 | 项目计划工作目标或实际成本与概算成本差异，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： ①每有一个分项合同金额是否超过概算批复金额；②是否有罚款情况。 | 每有一个分项合同金额超过概算批复金额扣1分，有罚款一项扣2分，扣完为止。 | 正常 | 不确定 | 4 | 由于该项目未进行竣工结算审核，最终工程金额不确定，成本控制情况也就不确定
效益（21分） | 经济效益（4分） | 提高老人入住率的有效性 | 4 | 确保能够提供安全、舒适的环境，满足老人的基本生活需求，同时注重提高服务质量，丰富文化活动，以及遵循市场规律进行运营 |  | 有效得满分，较有效得3分，无效不得分 | 有效 | 有效 | 4
| 社会效益（4分） | 改善弱势群体生活环境有效性 | 2 | 项目的实施是否改善了福利院居住老人的生活环境 |  | 优：2，良：1.5，一般：1，差：0 | 优 | 良 | 1.5
|  | 提升城市形象有效性 | 2 | 通过合理的园林规划和设计，绿化提升能够提升城市的形象和气质，增强城市的吸引力，为市民和游客提供更加美观的城市景观 |  | 优：2，良：1.5，一般：1，差：0 | 优 | 良 | 1.5
| 生态效益（4分） | 改善园内生态环境有效性 | 4 | 该项目是否有效改善周边的生态环境 |  |  | 有效 | 有效 | 4
| 可持续影响 （4分） | 项目完工后绿化养护 | 2 | 考察该绿化项目是否有持续的后期养护工作 |  |  | 长期 | 长期 | 2
|  | 增强园内财产安全的保障性 | 2 | 围墙的重新改建在保护院内财产安全上是否起了保障性作用 |  |  | 长期 | 长期 | 2
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | ①满意度得分≥90分，得5分； ②90分＞满意度得分≥80分,得3分； ③80分＞满意度得分≥60分,得2分； ④满意度得分＜60分，不得分。 | ≥90% | 96.77% | 5
总分 |  |  | 100 | [5 empty] | 86.15