# 附1：

基层政务公开标准化规范化工作
任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 主体责任单位 | 指导责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理基层政务公开事项 | (1)梳理规范基层政府权责清单 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 区编办 | 2020年 8月底前 |
|  |  | (2)梳理规范基层政府公共服务清单 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 区编办 | 2020年 8月底前 |
|  |  | (3)制定区、街两级政务公开事项清单 | 各相关部门 各街道 | 区信息办 区政府办 | 2020年 8月底前 |
| 2 | 编制政务公开事项目录 | (4)编制26个领域政务公开事项目录 | 各相关部门 各街道 | 区信息办 区政府办 区编办 | 2020年10月底前 |
|  |  | (5)建立区、街两级政务公开标准目录体系并统一公开 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年11月底前 |
| 3 | 设置网站公开专栏 | （6）设置基层政务公开标准化规范化工作专栏，打造具有本地特色的成果展示平台。 | 区信息办 | 区政府办 区信息办 | 2020年9月底前 |
| 4 | 健全完善政务公开制度 | (7)健全完善信息发布、政策解读、舆情回应、重大决策预公开、政府文件公开属性源头认定、政府信息管理、依申请公开、公共企事业单位办事公开、监督考核等制度规范 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年 12月底前 |
| 4 | 健全完善政务公开制度 | (8)积极探索将政务公开事项标准目录、标准规范嵌入部门业务系统，促进政务公开工作与其他业务工作融合发展；加强集成发布、精准推送、智能查询、整合利用等方面的探索创新 | 各部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年 12月底前 |
| 5 | 规范基层政务公开平台 | (9)全面完成“中国浔阳”网的集约化建设，实现全区网站信息互联互通、融合发展 | 区信息办 | 区信息办 | 2020年 12月底前 |
|  |  | (10)优化信息检索和下载服务功能，整合设置统一的办事服务入口和互动交流入口 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 区政务服务局 | 2021年 6月底前 |
|  |  | (11)加强政务新媒体矩阵建设，主动做好与省、市级政务新媒体的对接融合，严格政务新媒体信息采集、审核、发布程序，建立网民意见建议审看处置机制 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2021年 12月底前 |
|  |  | (12)在政务服务大厅、便民服务中心等场所设立标识清楚、方便实用的政务公开专区 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 | 2021年 4月底前 |
| 6 | 强化基层政务公开培训 | （13）把《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入基层领导干部和公务员教育培训内容；对浔阳区政务公开工作人员开展基层政务公开标准化规范化专项培训 | 区信息办 区政府办 | 区信息办 区政府办 | 2020年8月前 |
| 7 | 压实舆情处置回应责任 | (14)建立政务舆情处置回应工作机制，对市政府办公室(市政府政务公开办公室)下发的政务舆情处置转办单，及时调查处置，按时反馈情况 | 各部门 各街道 | 区政府办 区信息办 区网信办 | 2020年 10月底前 |
|  |  | (15)对涉及多地、多部门的负面舆情，及时会同网信、公安、通信管理等部门研究确定舆情回应方案和措施，做到快速发声、及时回应 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 区网信办 | 2020年 12月底前 |
| 8 | 加强政策措施阐释解读 | (16)出台涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施，同步开展政策解读，并丰富政策解读形式 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年 12月底前 |
| 9 | 创新基层决策参与方式 | (17)在制定与人民群众利益密切相关的重大改革方案、重要政策文件、重大规划计划等重大行政决策时，通过座谈会、听证会、实地走访、公开征求意见、问卷调查多种方式，充分听取公众意见建议 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年 12月底前 |
|  |  | (18)制定公众参与行政决策的事项清单，明确参与的范围和方式，并向社会公布 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2021年 7月底前 |
|  |  | (19)区政府常务会议或各街道办讨论研究涉及重大民生问题、社会关注度高的议题，应邀请利益相关方、群众代表列席会议，并探索通过网络、新媒体直播等方式向社会公开 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2021年 9月底前 |
| 10 | 积极参与全省示范创建活动 | (20)积极参与县级基层政务公开标准化规范化示范区活动，选取推荐1个街道开展基层政务公开标准化规范化工作示范区创建工作。 | 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2020年 12月底前 |
| 11 | 全程公开办事服务事项 | (21)及时梳理编制进驻办事大厅的审批服务事项、办事指南等，并通过线上线下全面准确公开 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 | 2021年 6月底前 |
|  |  | (22)编制企业和群众办事一本通 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 | 2021年 6月底前 |
|  |  | （23）探索推进政府网站与政务服务网、12345服务热线平台融合发展 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区政务服务局 区信息办 | 2020年 12月底前 |
| 12 | 探索推动村(居)务公开机制 | (24)建立完善村(居)民委员会公开事项清单 | 各街道 | 区政府办 区政务服务局 区信息办 | 2021年 12月底前 |
|  |  | (25)探索完善村(居)务公开渠道 | 各街道 | 区政府办 区政务服务局 区信息办 | 2021年 12月底前 |
| 13 | 落实其他领域标准指引 | (26)系统梳理其他领域政务公开事项 | 各相关部门 各街道办 | 区政务服务局 区编办 | 2022年 8月底前 |
|  |  | (27)制定其他领域政务公开事项清单 | 各相关部门 各街道办 | 区政务服务局 区编办 | 2022年 8月底前 |
|  |  | (28)编制其他领域政务公开标准目录 | 各相关部门 各街道 | 区政务服务局 区编办 | 2022年 9月底前 |
|  |  | (29)建立其他领域区、街两级政务公开标准目录体系并统一公开 | 各相关部门 各街道 | 区政府办 区信息办 | 2022年 10月底前 |